## Overview
MediFlow (Clinic Appointment Scheduling & Admin Registration) — Continuum Synthetic Dataset (1.0.0)
As-of Date: 2026-10-16 • Methodology: HYBRID • 100% Synthetic • Timezone: Asia/Ho_Chi_Minh (+07:00)
ORG-MED | HYBRID | 22 | 4 | 15 | 128 | 82 | 24 | 36 | 56
Primary Org | Methodology | Users | Projects | Sprints | Tasks | Task Notes | Project Docs | Work Reports | Eval Cases
Task Status | Count
DONE | 98
IN_PROGRESS | 8
IN_REVIEW | 7
TODO | 7
BLOCKED | 4
CANCELLED | 4

## Projects
project_id | code | name | methodology | status | created_by | start_date | target_date
MED-REG | MEDREG | Hồ Sơ Hành Chính Người Khám Giả Lập & Chống Trùng Lặp Đăng Ký | HYBRID | ACTIVE | MED-U01 | 2026-04-20 | 2026-10-30
MED-APT | MEDAPT | Quản Lý Lịch Làm Việc Bác Sĩ, Đặt Lịch Hẹn & Dời Lịch Theo Quyền Lễ Tân | HYBRID | ACTIVE | MED-U01 | 2026-04-20 | 2026-10-30
MED-ADM | MEDADM | Hàng Đợi Tiếp Đón Quầy Lễ Tân, Phân Quyền Vai Trò & Báo Cáo Hành Chính | HYBRID | ACTIVE | MED-U02 | 2026-04-20 | 2026-10-30
MED-PIL | MEDPIL | Triển Khai Pilot Phòng Khám Đa Khoa An Khang, Đào Tạo & Nghiệm Thu Vận Hành | WATERFALL | ACTIVE | MED-U02 | 2026-05-04 | 2026-10-30

## Users
user_id | display_name | email | primary_org_id | job_title | status | joined_at | left_at
MED-U01 | Nguyễn Hoàng Nam | med.u01@mediflow.invalid | ORG-MED | Head of Engineering & Clinic Delivery (Org Manager) | ACTIVE | 2025-03-10
MED-U02 | Lê Minh Thư | med.u02@mediflow.invalid | ORG-MED | Principal Product & Privacy Governance Manager (Org Manager) | ACTIVE | 2025-04-01
MED-U03 | Trần Quốc Khánh | med.u03@mediflow.invalid | ORG-MED | Tech Lead — Administrative Registration & Identity | ACTIVE | 2025-05-05
MED-U04 | Phạm Thu Thủy | med.u04@mediflow.invalid | ORG-MED | Tech Lead — Doctor Schedules & Appointment Booking | ACTIVE | 2025-05-19
MED-U05 | Võ Tuấn Kiệt | med.u05@mediflow.invalid | ORG-MED | Tech Lead — Reception Queue & Admin Reporting | ACTIVE | 2025-06-02
MED-U06 | Đặng Bảo Châu | med.u06@mediflow.invalid | ORG-MED | Lead Pilot Integration & Clinic Training | ACTIVE | 2025-06-16
MED-U07 | Hoàng Minh Quân | med.u07@mediflow.invalid | ORG-MED | Senior Healthcare Admin BA | ACTIVE | 2025-07-01
MED-U08 | Bùi Phương Linh | med.u08@mediflow.invalid | ORG-MED | Senior Backend Engineer (Registration & Dedup) | ACTIVE | 2025-07-15
MED-U09 | Ngô Gia Hân | med.u09@mediflow.invalid | ORG-MED | Frontend Engineer (Reception Desk UI) | ACTIVE | 2025-08-04
MED-U10 | Đỗ Anh Tuấn | med.u10@mediflow.invalid | ORG-MED | Backend Engineer (Slot Locking & Shifts) | ACTIVE | 2025-08-18
MED-U11 | Trịnh Thanh Tùng | med.u11@mediflow.invalid | ORG-MED | Backend Engineer (Reschedule & Notification Hooks) | ACTIVE | 2025-09-03
MED-U12 | Lý Khánh Vy | med.u12@mediflow.invalid | ORG-MED | Frontend Engineer (Calendar & Walk-In Board) | ACTIVE | 2025-09-15
MED-U13 | Phan Quốc Huy | med.u13@mediflow.invalid | ORG-MED | Backend Engineer (Queue & RBAC Audit) | ACTIVE | 2025-10-01
MED-U14 | Vương Thảo Nhi | med.u14@mediflow.invalid | ORG-MED | Data Protection & Admin Export Engineer | ACTIVE | 2025-10-20
MED-U15 | Hồ Minh Triết | med.u15@mediflow.invalid | ORG-MED | Senior QA Automation Engineer | ACTIVE | 2025-11-10
MED-U16 | Mai Tuấn Anh | med.u16@mediflow.invalid | ORG-MED | DevOps & Pilot Cutover Engineer | ACTIVE | 2025-12-01
MED-U17 | Đinh Ngọc Ánh | med.u17@mediflow.invalid | ORG-MED | Pilot UAT & Privacy Compliance Tester | ACTIVE | 2026-01-12
MED-U18 | Tạ Quang Minh | med.u18@mediflow.invalid | ORG-MED | Former Frontend Engineer (Offboarded) | SUSPENDED | 2025-06-15 | 2026-08-21
AK-U01 | Nguyễn Thị Mai | ak.u01@ankhangclinic.invalid | ORG-ANKHANG | An Khang Clinic Operations Manager (Synthetic) | ACTIVE | 2026-04-20
AK-U02 | Trần Văn Hòa | ak.u02@ankhangclinic.invalid | ORG-ANKHANG | Lead Clinic Receptionist (Synthetic) | ACTIVE | 2026-04-20
AK-U03 | Phạm Minh Đức | ak.u03@ankhangclinic.invalid | ORG-ANKHANG | An Khang Local Network Coordinator (Synthetic) | ACTIVE | 2026-04-20
VN-U01 | Lương Quốc Việt | vn.u01@vietnotify.invalid | ORG-VIETNOTIFY | VietNotify Webhook Support Engineer (Synthetic) | ACTIVE | 2026-04-20

## Role Assignments
assignment_id | organization_id | project_id | user_id | role_code
RA-ORG-ORG-MED-MED-U01 | ORG-MED |  | MED-U01 | ADMIN
RA-ORG-ORG-MED-MED-U02 | ORG-MED |  | MED-U02 | ADMIN
RA-ORG-ORG-MED-MED-U03 | ORG-MED |  | MED-U03 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U04 | ORG-MED |  | MED-U04 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U05 | ORG-MED |  | MED-U05 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U06 | ORG-MED |  | MED-U06 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U07 | ORG-MED |  | MED-U07 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U08 | ORG-MED |  | MED-U08 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U09 | ORG-MED |  | MED-U09 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U10 | ORG-MED |  | MED-U10 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U11 | ORG-MED |  | MED-U11 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U12 | ORG-MED |  | MED-U12 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U13 | ORG-MED |  | MED-U13 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U14 | ORG-MED |  | MED-U14 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U15 | ORG-MED |  | MED-U15 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U16 | ORG-MED |  | MED-U16 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U17 | ORG-MED |  | MED-U17 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MED-MED-U18 | ORG-MED |  | MED-U18 | MEMBER
RA-ORG-ORG-ANKHANG-AK-U01 | ORG-ANKHANG |  | AK-U01 | MEMBER
RA-ORG-ORG-ANKHANG-AK-U02 | ORG-ANKHANG |  | AK-U02 | MEMBER
RA-ORG-ORG-ANKHANG-AK-U03 | ORG-ANKHANG |  | AK-U03 | MEMBER
RA-ORG-ORG-VIETNOTIFY-VN-U01 | ORG-VIETNOTIFY |  | VN-U01 | MEMBER
RA-PRJ-MED-REG-MED-U01 | ORG-MED | MED-REG | MED-U01 | MEMBER
RA-PRJ-MED-REG-MED-U03 | ORG-MED | MED-REG | MED-U03 | TEAM_LEADER
RA-PRJ-MED-REG-MED-U07 | ORG-MED | MED-REG | MED-U07 | MEMBER
RA-PRJ-MED-REG-MED-U08 | ORG-MED | MED-REG | MED-U08 | MEMBER
RA-PRJ-MED-REG-MED-U09 | ORG-MED | MED-REG | MED-U09 | MEMBER
RA-PRJ-MED-REG-MED-U15 | ORG-MED | MED-REG | MED-U15 | MEMBER
RA-PRJ-MED-REG-MED-U18 | ORG-MED | MED-REG | MED-U18 | MEMBER
RA-PRJ-MED-APT-MED-U01 | ORG-MED | MED-APT | MED-U01 | MEMBER
RA-PRJ-MED-APT-MED-U04 | ORG-MED | MED-APT | MED-U04 | TEAM_LEADER
RA-PRJ-MED-APT-MED-U07 | ORG-MED | MED-APT | MED-U07 | MEMBER
RA-PRJ-MED-APT-MED-U10 | ORG-MED | MED-APT | MED-U10 | MEMBER
RA-PRJ-MED-APT-MED-U11 | ORG-MED | MED-APT | MED-U11 | MEMBER
RA-PRJ-MED-APT-MED-U12 | ORG-MED | MED-APT | MED-U12 | MEMBER
RA-PRJ-MED-APT-MED-U15 | ORG-MED | MED-APT | MED-U15 | MEMBER
RA-PRJ-MED-ADM-MED-U02 | ORG-MED | MED-ADM | MED-U02 | MEMBER
RA-PRJ-MED-ADM-MED-U05 | ORG-MED | MED-ADM | MED-U05 | TEAM_LEADER
RA-PRJ-MED-ADM-MED-U09 | ORG-MED | MED-ADM | MED-U09 | MEMBER
RA-PRJ-MED-ADM-MED-U13 | ORG-MED | MED-ADM | MED-U13 | MEMBER
RA-PRJ-MED-ADM-MED-U14 | ORG-MED | MED-ADM | MED-U14 | MEMBER
RA-PRJ-MED-ADM-MED-U17 | ORG-MED | MED-ADM | MED-U17 | MEMBER
RA-PRJ-MED-ADM-MED-U18 | ORG-MED | MED-ADM | MED-U18 | MEMBER
RA-PRJ-MED-PIL-MED-U02 | ORG-MED | MED-PIL | MED-U02 | MEMBER
RA-PRJ-MED-PIL-MED-U06 | ORG-MED | MED-PIL | MED-U06 | TEAM_LEADER
RA-PRJ-MED-PIL-MED-U07 | ORG-MED | MED-PIL | MED-U07 | MEMBER
RA-PRJ-MED-PIL-MED-U14 | ORG-MED | MED-PIL | MED-U14 | MEMBER
RA-PRJ-MED-PIL-MED-U16 | ORG-MED | MED-PIL | MED-U16 | MEMBER
RA-PRJ-MED-PIL-MED-U17 | ORG-MED | MED-PIL | MED-U17 | MEMBER

## Sprints
sprint_id | project_id | name | status | start_date | end_date | goal
MEDREG-S1 | MED-REG | [MEDREG] Sprint 1 — Nền Tảng Định Danh Hành Chính & Khung Ca Trực | COMPLETED | 2026-08-10 | 2026-08-21 | Hoàn thành mục tiêu S1 của MED-REG gắn với cổng MS-MED-02 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDREG-S2 | MED-REG | [MEDREG] Sprint 2 — Đặt Lịch Hẹn, Hàng Đợi Tiếp Đón & Chuẩn Bị Demo M2 | COMPLETED | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Hoàn thành mục tiêu S2 của MED-REG gắn với cổng MS-MED-02 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDREG-S3 | MED-REG | [MEDREG] Sprint 3 — Khóa Chống Đặt Trùng Slot & Quyền Lễ Tân Dời Lịch Hộ | COMPLETED | 2026-09-07 | 2026-09-18 | Hoàn thành mục tiêu S3 của MED-REG gắn với cổng MS-MED-03 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDREG-S4 | MED-REG | [MEDREG] Sprint 4 — Tích Hợp Nhắc Lịch Hành Chính & Kiểm Thử Trước Pilot | COMPLETED | 2026-09-21 | 2026-10-02 | Hoàn thành mục tiêu S4 của MED-REG gắn với cổng MS-MED-03 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDREG-S5 | MED-REG | [MEDREG] Sprint 5 — Xử Lý Spillover Sau Mưa Bão & Tinh Chỉnh Pilot M4 | ACTIVE | 2026-10-05 | 2026-10-16 | Hoàn thành mục tiêu S5 của MED-REG gắn với cổng MS-MED-04 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDAPT-S1 | MED-APT | [MEDAPT] Sprint 1 — Nền Tảng Định Danh Hành Chính & Khung Ca Trực | COMPLETED | 2026-08-10 | 2026-08-21 | Hoàn thành mục tiêu S1 của MED-APT gắn với cổng MS-MED-02 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDAPT-S2 | MED-APT | [MEDAPT] Sprint 2 — Đặt Lịch Hẹn, Hàng Đợi Tiếp Đón & Chuẩn Bị Demo M2 | COMPLETED | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Hoàn thành mục tiêu S2 của MED-APT gắn với cổng MS-MED-02 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDAPT-S3 | MED-APT | [MEDAPT] Sprint 3 — Khóa Chống Đặt Trùng Slot & Quyền Lễ Tân Dời Lịch Hộ | COMPLETED | 2026-09-07 | 2026-09-18 | Hoàn thành mục tiêu S3 của MED-APT gắn với cổng MS-MED-03 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDAPT-S4 | MED-APT | [MEDAPT] Sprint 4 — Tích Hợp Nhắc Lịch Hành Chính & Kiểm Thử Trước Pilot | COMPLETED | 2026-09-21 | 2026-10-02 | Hoàn thành mục tiêu S4 của MED-APT gắn với cổng MS-MED-03 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDAPT-S5 | MED-APT | [MEDAPT] Sprint 5 — Xử Lý Spillover Sau Mưa Bão & Tinh Chỉnh Pilot M4 | ACTIVE | 2026-10-05 | 2026-10-16 | Hoàn thành mục tiêu S5 của MED-APT gắn với cổng MS-MED-04 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDADM-S1 | MED-ADM | [MEDADM] Sprint 1 — Nền Tảng Định Danh Hành Chính & Khung Ca Trực | COMPLETED | 2026-08-10 | 2026-08-21 | Hoàn thành mục tiêu S1 của MED-ADM gắn với cổng MS-MED-02 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDADM-S2 | MED-ADM | [MEDADM] Sprint 2 — Đặt Lịch Hẹn, Hàng Đợi Tiếp Đón & Chuẩn Bị Demo M2 | COMPLETED | 2026-08-24 | 2026-09-04 | Hoàn thành mục tiêu S2 của MED-ADM gắn với cổng MS-MED-02 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDADM-S3 | MED-ADM | [MEDADM] Sprint 3 — Khóa Chống Đặt Trùng Slot & Quyền Lễ Tân Dời Lịch Hộ | COMPLETED | 2026-09-07 | 2026-09-18 | Hoàn thành mục tiêu S3 của MED-ADM gắn với cổng MS-MED-03 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDADM-S4 | MED-ADM | [MEDADM] Sprint 4 — Tích Hợp Nhắc Lịch Hành Chính & Kiểm Thử Trước Pilot | COMPLETED | 2026-09-21 | 2026-10-02 | Hoàn thành mục tiêu S4 của MED-ADM gắn với cổng MS-MED-03 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.
MEDADM-S5 | MED-ADM | [MEDADM] Sprint 5 — Xử Lý Spillover Sau Mưa Bão & Tinh Chỉnh Pilot M4 | ACTIVE | 2026-10-05 | 2026-10-16 | Hoàn thành mục tiêu S5 của MED-ADM gắn với cổng MS-MED-04 trong phạm vi hành chính phi lâm sàng.

## Tasks
task_id | key | project_id | parent_id | sprint_id | type | status | priority | assignee_id | start_date | due_date | is_overtime | work_mode | title
2f4151d49e40a23d31dd1d84 | MEDREG-1 | MED-REG |  |  | STORY | DONE | HIGH | MED-U07 | 2026-05-06 | 2026-05-14 | False | regular_hours | Xác lập ranh giới dữ liệu đăng ký hành chính phi lâm sàng tại Milestone M1
f280c98ad0c1df86bd9765fd | MEDREG-2 | MED-REG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U08 | 2026-06-02 | 2026-06-10 | False | regular_hours | Thiết kế cơ chế băm định danh có muối (Salted HMAC Lookup) cho số liên lạc
da5effd539783e96d8345fa7 | MEDREG-3 | MED-REG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U09 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | False | regular_hours | Chuẩn hóa quy tắc cấp mã hành chính bất biến AK-PAT-XXXXXX không trùng lặp
9d20abbc0a1595d9940cca7a | MEDREG-4 | MED-REG |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U15 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | False | regular_hours | Chốt whitelist các trường hành chính hợp lệ và chặn trường tự do ngoài phạm vi
203a820e1745dd019e313f57 | MEDREG-5 | MED-REG |  | MEDREG-S1 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U07 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | False | regular_hours | Thiết kế bảng admin_profiles, profile_identifiers và merge_audits
d98bf983229d2963d534a7d4 | MEDREG-6 | MED-REG |  | MEDREG-S1 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U08 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | False | regular_hours | Xây dựng dịch vụ mã hóa AES-256-GCM cho thông tin liên hệ dự phòng
1e560263c595c2abb5a67668 | MEDREG-7 | MED-REG |  | MEDREG-S1 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U09 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | False | regular_hours | Phát triển bộ lọc che mặt nạ số liên lạc mặc định (chỉ hiện 3 số cuối ***-***-482)
1059db018d5abc5653e77bfc | MEDREG-8 | MED-REG |  | MEDREG-S1 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U15 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | False | regular_hours | Cài đặt chỉ mục tra cứu HMAC tốc độ cao dưới 20ms tại quầy lễ tân
d126d1995025a2dfbe65a1b1 | MEDREG-9 | MED-REG |  | MEDREG-S2 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U07 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | False | regular_hours | Xây dựng API POST /api/v1/admin-profiles kèm strict schema validation (HTTP 400)
2f44f73c69fe1f0ccfbfa2da | MEDREG-10 | MED-REG |  | MEDREG-S2 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U08 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | False | regular_hours | Xây dựng API POST /api/v1/admin-profiles:dedup-check cảnh báo hồ sơ tương đồng
fd00c03533d76e4dedb2b90a | MEDREG-11 | MED-REG |  | MEDREG-S2 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U09 | 2026-08-26 | 2026-09-07 | False | regular_hours | Cài đặt giao dịch gộp 2 mã hành chính trùng và chuyển nguyên tử lịch hẹn tương lai
620b224d707307c4532b8c0c | MEDREG-12 | MED-REG |  | MEDREG-S2 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U15 | 2026-08-27 | 2026-09-08 | False | regular_hours | Xây dựng biểu mẫu đăng ký Walk-In rút gọn 4 trường bắt buộc thao tác phím tắt
1192a40e933ddf8c4212ad3a | MEDREG-13 | MED-REG |  | MEDREG-S3 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U07 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | False | regular_hours | Ghi vết kiểm toán bắt buộc mỗi khi lễ tân bấm mở xem đầy đủ số liên lạc
25c950195c717acf1f4e29cb | MEDREG-14 | MED-REG |  | MEDREG-S3 | BUG | DONE | HIGH | MED-U08 | 2026-09-09 | 2026-09-17 | False | regular_hours | Sửa lỗi phân biệt dấu tiếng Việt khi chuẩn hóa họ tên kiểm tra trùng hồ sơ
b81588dbac3deead534d3490 | MEDREG-15 | MED-REG |  | MEDREG-S3 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U09 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | False | regular_hours | Xây dựng cơ chế bật/tắt nhóm trường liên hệ khẩn cấp theo cấu hình quầy
d6ae5b313103b8bec4c49cb2 | MEDREG-16 | MED-REG | fd00c03533d76e4dedb2b90a | MEDREG-S3 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U15 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | False | regular_hours | Subtask kiểm thử chuyển hướng mã phụ sang primary_profile_id trên đường dẫn nhắc hẹn
f3745aad4c2329aab85e2f14 | MEDREG-17 | MED-REG |  | MEDREG-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U07 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | False | regular_hours | Tối ưu bộ nhớ đệm danh mục tỉnh/thành hành chính trên trình duyệt quầy tiếp đón
e7f028aa20280f468dd1ad46 | MEDREG-18 | MED-REG |  | MEDREG-S4 | TASK | DONE | HIGH | MED-U08 | 2026-09-22 | 2026-09-30 | False | regular_hours | Kiểm tra từ chối 100% tệp đính kèm ngoài phạm vi hành chính trên cổng API
49420c60b91142c3f3428a94 | MEDREG-19 | MED-REG |  | MEDREG-S4 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U09 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | False | regular_hours | Tinh chỉnh thông báo gợi ý gộp hồ sơ trực quan sau góp ý lễ tân An Khang
68270650230a45c193e03b70 | MEDREG-20 | MED-REG |  | MEDREG-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U15 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | False | regular_hours | Chạy bộ kiểm thử tự động 32 ca che mặt nạ dữ liệu và chặn trường lạ (DOC-MEDREG-TST-006)
b9eb706d992c40eba005c3fa | MEDREG-21 | MED-REG |  | MEDREG-S4 | TASK | DONE | HIGH | MED-U07 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | False | regular_hours | Kiểm tra không rò rỉ số liên lạc đầy đủ trong toàn bộ log truy vết ứng dụng
d19956d85c2b75879ed6cc51 | MEDREG-22 | MED-REG |  | MEDREG-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U08 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | False | regular_hours | Xác minh tốc độ thao tác tạo hồ sơ Walk-In đạt trung bình 16 giây/lượt
7289a02a927b9d5a5269a1c5 | MEDREG-23 | MED-REG |  | MEDREG-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U09 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | False | regular_hours | Cập nhật tài liệu hướng dẫn quy trình gộp hồ sơ trùng cho Lễ tân trưởng
bd96e4bf95aba9cdbf9651a1 | MEDREG-24 | MED-REG |  | MEDREG-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U15 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | False | regular_hours | Đóng kiểm tra điều kiện sẵn sàng phân hệ đăng ký cho cổng Pilot M3
268664bbfae6f652637306f8 | MEDREG-25 | MED-REG |  | MEDREG-S5 | STORY | IN_REVIEW | HIGH | MED-U07 | 2026-10-08 | 2026-10-15 | False | regular_hours | Rà soát bảng thống kê tỷ lệ phát hiện trùng hồ sơ tuần đầu vận hành Pilot
fcf7d4ea08a9e594066b1a24 | MEDREG-26 | MED-REG |  | MEDREG-S5 | TASK | IN_PROGRESS | MEDIUM | MED-U08 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Bổ sung phím tắt Alt+N mở nhanh khung tạo hồ sơ khách vãng lai giờ cao điểm
363647be5f12f9857441b63a | MEDREG-27 | MED-REG |  | MEDREG-S5 | TASK | IN_PROGRESS | MEDIUM | MED-U09 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Cập nhật chú giải hướng dẫn nhập năm sinh cho người lớn tuổi chỉ nhớ âm lịch
6da7915456dc561af8382b69 | MEDREG-28 | MED-REG |  | MEDREG-S5 | TASK | IN_REVIEW | MEDIUM | MED-U15 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Soát xét nhật ký mở xem số liên lạc trong 3 ngày đầu thử nghiệm thực địa
044f59bb1ea2e565f43f8844 | MEDREG-29 | MED-REG |  | MEDREG-S5 | TASK | TODO | MEDIUM | MED-U07 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | False | regular_hours | Chuẩn bị gói cấu hình khóa thay đổi danh mục trường trước kỳ nghiệm thu M4
cc268e2c37f1d6de9d2d9d52 | MEDREG-30 | MED-REG |  | MEDREG-S1 | STORY | CANCELLED | LOW |  | 2026-08-18 | 2026-08-25 | False | regular_hours | Hủy thử nghiệm quét ảnh thẻ căn cước qua webcam quầy do vượt phạm vi Pilot M1
ae071aa96de10888053ad164 | MEDREG-31 | MED-REG |  | MEDREG-S5 | TASK | BLOCKED | HIGH | MED-U09 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Chờ điều phối viên mạng An Khang xác nhận thông số máy in tem mã tại quầy số 2
372e70c4770604e9edd99252 | MEDREG-32 | MED-REG |  | MEDREG-S5 | TASK | TODO | MEDIUM | MED-U15 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | True | evening_overtime | Tổng hợp phụ lục nghiệm thu phân hệ đăng ký hành chính cho cổng M4
89b5a0ebb831c10e2dd40726 | MEDAPT-1 | MED-APT |  |  | STORY | DONE | HIGH | MED-U07 | 2026-05-08 | 2026-05-18 | False | regular_hours | Xác định vòng đời 6 trạng thái lịch hẹn hành chính chuẩn cho Milestone M1
f61b6d6f8f948cc0445fd154 | MEDAPT-2 | MED-APT |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U10 | 2026-06-03 | 2026-06-11 | False | regular_hours | Phân tích quy tắc phân ca bác sĩ sáng/chiều và khung slot 15 phút
6edc24ec56dfa3ac342b40fc | MEDAPT-3 | MED-APT |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U11 | 2026-06-10 | 2026-06-18 | False | regular_hours | Thiết kế cơ chế khóa Idempotency-Key chống bấm đúp đặt lịch hẹn
3829d9cba1d2f3a2900264d7 | MEDAPT-4 | MED-APT |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U12 | 2026-06-22 | 2026-06-30 | False | regular_hours | Thiết kế bảng lịch hẹn sơ bộ v1.0 (sau này đã lưu trữ thay bằng DOC-MEDAPT-DB-002)
6d46e3845603ee0707e5bc02 | MEDAPT-5 | MED-APT |  | MEDAPT-S1 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U15 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | False | regular_hours | Xây dựng dịch vụ khởi tạo lịch ca bác sĩ theo tuần và cấu hình sức chứa slot
c9e2430e01367e481fb04983 | MEDAPT-6 | MED-APT |  | MEDAPT-S1 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U07 | 2026-08-12 | 2026-08-20 | False | regular_hours | Thiết lập bảng Transactional Outbox đẩy sự kiện nhắc giờ hẹn sang VietNotify
a58d8995dd712b994600c918 | MEDAPT-7 | MED-APT |  | MEDAPT-S1 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U10 | 2026-08-14 | 2026-08-24 | False | regular_hours | Xây dựng bộ lọc tìm khung giờ trống theo chuyên khoa hành chính và khung buổi
73efa1cfe90d18d9e1c29393 | MEDAPT-8 | MED-APT |  | MEDAPT-S2 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U11 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | False | regular_hours | Xây dựng API POST /api/v1/appointments đặt lịch đơn lẻ cho buổi Demo M2
020b71fc1fa380381fa0a5d1 | MEDAPT-9 | MED-APT |  | MEDAPT-S2 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U12 | 2026-08-25 | 2026-09-04 | False | regular_hours | Xây dựng luồng hủy lịch chủ động trước giờ hẹn và giải phóng chỗ trống
b2a070c3567c4b70f5b27a55 | MEDAPT-10 | MED-APT |  | MEDAPT-S2 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U15 | 2026-08-26 | 2026-09-07 | False | regular_hours | Tích hợp hiển thị trạng thái Scheduled / WalkIn / Teleconsult_Admin_Slot
0e1e453d3e4d675026c4ad6b | MEDAPT-11 | MED-APT |  | MEDAPT-S2 | BUG | DONE | HIGH | MED-U07 | 2026-08-27 | 2026-09-08 | False | regular_hours | Sửa lỗi lệch hiển thị slot cuối buổi chiều 16:45 trên trình duyệt máy trạm lễ tân
510d3c6eae283e10f5a108e6 | MEDAPT-12 | MED-APT |  | MEDAPT-S2 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U10 | 2026-08-28 | 2026-09-09 | False | regular_hours | Xây dựng giao diện lưới lịch bác sĩ tuần v1 phục vụ trình diễn Demo M2
23fcbe517c8eb6eba7badc06 | MEDAPT-13 | MED-APT |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U11 | 2026-09-03 | 2026-09-11 | False | regular_hours | Đánh giá kỹ thuật phản hồi Demo M2 (CFB-2026-01) về quyền Lễ tân dời lịch hộ
421b112af7b16bde1cc8515b | MEDAPT-14 | MED-APT |  | MEDAPT-S3 | BUG | DONE | HIGH | MED-U10 | 2026-09-07 | 2026-09-15 | True | evening_overtime | Nâng cấp CSDL lịch hẹn v2: khóa SELECT FOR UPDATE ORDER BY slot_id ASC (DOC-MEDAPT-DB-002)
1cdeda39dd3f3bc1fe5ede98 | MEDAPT-15 | MED-APT | 421b112af7b16bde1cc8515b | MEDAPT-S3 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U11 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | False | regular_hours | Subtask bàn giao nghỉ ốm (DIS-MED-SICK-01): kiểm thử tương tranh 50 luồng đặt chung 1 slot
ac75d959f4507593d5fa8adf | MEDAPT-16 | MED-APT |  | MEDAPT-S3 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U07 | 2026-09-11 | 2026-09-21 | False | regular_hours | Xây dựng bảng kiểm toán bất biến reschedule_audits lưu lý do dời lịch
82636a475567d925fe7b673f | MEDAPT-17 | MED-APT |  | MEDAPT-S3 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U10 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | False | regular_hours | Cập nhật giao diện hộp thoại dời lịch bắt buộc nhập reschedule_reason >= 10 ký tự
717b8d39a28268183334bb20 | MEDAPT-18 | MED-APT |  | MEDAPT-S4 | STORY | DONE | HIGH | MED-U11 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | True | evening_overtime | Phát triển API POST /api/v1/appointments:bulk-reschedule theo CFB-2026-01 (tối đa 30 lịch)
6ef721b9d661187ef7c18a16 | MEDAPT-19 | MED-APT | 717b8d39a28268183334bb20 | MEDAPT-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U11 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | False | regular_hours | Subtask nối sự kiện dời lịch hàng loạt vào hàng đợi thông báo giờ mới VietNotify
9d62ed97e080dd7081067dd4 | MEDAPT-20 | MED-APT |  | MEDAPT-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U15 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | False | regular_hours | Kiểm tra tối thiểu hóa dữ liệu tin nhắn nhắc hẹn (chỉ gửi mã hẹn, giờ và số quầy)
0c8a435ab4de3d683a2334f3 | MEDAPT-21 | MED-APT |  | MEDAPT-S4 | TASK | DONE | HIGH | MED-U07 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | False | regular_hours | Cài đặt quay lui nguyên tử toàn bộ batch nếu 1 slot đích báo đầy (HTTP 409)
3d6c428a8887f0d56879af6f | MEDAPT-22 | MED-APT |  | MEDAPT-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U10 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | False | regular_hours | Chặn thao tác dời lịch đối với các cuộc hẹn đã ở trạng thái Completed hoặc Cancelled
0cdb46d3035e579e27536b7a | MEDAPT-23 | MED-APT |  | MEDAPT-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U11 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | False | regular_hours | Tối ưu tốc độ tải lịch tuần của 6 phòng tư vấn xuống dưới 120ms
0e9ff5c1c8ab54e9203fe005 | MEDAPT-24 | MED-APT |  | MEDAPT-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U12 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | False | regular_hours | Kiểm tra đồng bộ lịch tạm nghỉ đột xuất của bác sĩ với danh sách cần dời lịch
0f6b52f3e57f90c67bffaa69 | MEDAPT-25 | MED-APT |  | MEDAPT-S5 | TASK | IN_REVIEW | HIGH | MED-U15 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | False | regular_hours | [SPILLOVER S4->S5 DO BÃO] Hoàn tất bộ kiểm thử tự động dời lịch hàng loạt 30 cuộc hẹn
45d626f27777c8d10ca76b8e | MEDAPT-26 | MED-APT |  | MEDAPT-S5 | TASK | IN_PROGRESS | MEDIUM | MED-U07 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Tinh chỉnh bộ lọc khung giờ trống liền kề khi Lễ tân trưởng tìm ca thay thế
ed302e68fe43043b492272c7 | MEDAPT-27 | MED-APT |  | MEDAPT-S5 | STORY | IN_REVIEW | MEDIUM | MED-U10 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Phân tích rủi ro bản nháp phản hồi CFB-2026-03 khóa đặt lịch 30 ngày (chưa phê duyệt)
d9fd02e7581caa103ac2be0a | MEDAPT-28 | MED-APT |  | MEDAPT-S5 | TASK | IN_PROGRESS | MEDIUM | MED-U11 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Theo dõi độ trễ đẩy sự kiện nhắc lịch trong tuần đầu vận hành thử nghiệm Pilot
8d51156215913a6783e6c73f | MEDAPT-29 | MED-APT |  | MEDAPT-S5 | TASK | TODO | MEDIUM | MED-U12 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | False | regular_hours | Soạn hướng dẫn xử lý tình huống slot thay thế trong ngày đã kín chỗ cho lễ tân
aae3279f0173d48c6a7c61e0 | MEDAPT-30 | MED-APT |  | MEDAPT-S3 | TASK | CANCELLED | LOW |  | 2026-09-15 | 2026-09-22 | False | regular_hours | Hủy luồng tự động chọn đại ca bác sĩ khác chuyên khoa khi dời lịch hàng loạt
2787d1a740d47acb700545cf | MEDAPT-31 | MED-APT |  | MEDAPT-S5 | TASK | BLOCKED | HIGH | MED-U12 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Chờ Ban điều hành phòng khám An Khang chốt lịch bảo trì phòng số 4 cuối tháng 10
e6917f490617832acb43e1af | MEDAPT-32 | MED-APT |  | MEDAPT-S5 | TASK | TODO | MEDIUM | MED-U10 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | True | evening_overtime | Đóng gói báo cáo độ ổn định khóa tương tranh slot phục vụ nghiệm thu M4
07b0ac1e5f066f48a050bdef | MEDADM-1 | MED-ADM |  |  | STORY | DONE | HIGH | MED-U09 | 2026-05-12 | 2026-05-20 | False | regular_hours | Xác lập luồng ưu tiên tiếp đón Scheduled vs WalkIn và chính sách ẩn SĐT xuất file
e18bdfe8464ca85ff776bbb6 | MEDADM-2 | MED-ADM |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U13 | 2026-06-04 | 2026-06-12 | False | regular_hours | Thiết kế ma trận phân quyền RECEPTIONIST, RECEPTION_SHIFT_LEAD và VIEWER
21a42caff7c800b37acc7174 | MEDADM-3 | MED-ADM |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U14 | 2026-06-11 | 2026-06-19 | False | regular_hours | Thiết kế quy tắc hiển thị ẩn danh mã vé Q-XXX trên màn hình tivi sảnh chờ
b962f1fdc3e2c0ae6fa90034 | MEDADM-4 | MED-ADM |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U17 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | False | regular_hours | Chuẩn hóa quy tắc đối soát tự động trạng thái Missed sau 45 phút cuối ca
4f8dd40327479f3c33817eea | MEDADM-5 | MED-ADM |  | MEDADM-S1 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U09 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | False | regular_hours | Thiết kế bảng reception_queue_tickets phân vùng theo ngày làm việc
005f6e490bfba098d5e9c646 | MEDADM-6 | MED-ADM |  | MEDADM-S1 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U18 | 2026-08-11 | 2026-08-19 | False | regular_hours | Xây dựng khung giao diện bảng gọi số quầy tiếp đón v1 (do MED-U18 làm trước khi nghỉ)
2f9aea66c4c8e2ee98c0cd13 | MEDADM-7 | MED-ADM |  | MEDADM-S1 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U14 | 2026-08-13 | 2026-08-21 | False | regular_hours | Cài đặt cờ hệ thống cứng include_phone_in_excel_export = false cho mọi báo cáo
fd1e4b4f9da02e5b8830caef | MEDADM-8 | MED-ADM |  | MEDADM-S2 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U17 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | False | regular_hours | Xây dựng API POST /api/v1/reception/check-in cấp số thứ tự ưu tiên theo slot
1f2ebd8abd2a34a449e1e44d | MEDADM-9 | MED-ADM |  | MEDADM-S2 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U09 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | False | regular_hours | Bàn giao & hoàn thiện màn hình hàng đợi quầy lễ tân từ MED-U18 sang MED-U09 (DIS-MED-OFFBOARD-01)
f026b32f7ac9a18834196842 | MEDADM-10 | MED-ADM |  | MEDADM-S2 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U13 | 2026-08-26 | 2026-09-07 | False | regular_hours | Xây dựng màn hình hiển thị sảnh chờ chỉ hiện mã Q-XXX và chữ cái viết tắt tên
e9c782010ce42fcc9f0ef33a | MEDADM-11 | MED-ADM |  | MEDADM-S2 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U14 | 2026-08-27 | 2026-09-08 | False | regular_hours | Tích hợp luồng xếp khách WalkIn vào khung giờ dự phòng gần nhất trong ca
bf45e4dad443eeea81987ab0 | MEDADM-12 | MED-ADM |  | MEDADM-S2 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U17 | 2026-08-28 | 2026-09-09 | False | regular_hours | Trình diễn luồng Check-in và gọi số ẩn danh tại buổi Demo M2 cùng An Khang
045d74688242291cb309d30c | MEDADM-13 | MED-ADM |  | MEDADM-S3 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U09 | 2026-09-08 | 2026-09-16 | False | regular_hours | Cài đặt middleware chặn HTTP 403 nếu vai trò RECEPTIONIST thường gọi bulk-reschedule
f27895a5661baedcce44d3b4 | MEDADM-14 | MED-ADM |  | MEDADM-S3 | TASK | DONE | HIGH | MED-U13 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | False | regular_hours | Xây dựng job cuối ca chuyển các lịch Scheduled quá hạn 45 phút sang Missed
8a81bb639523abfe85540a89 | MEDADM-15 | MED-ADM |  | MEDADM-S3 | BUG | DONE | HIGH | MED-U14 | 2026-09-14 | 2026-09-22 | False | regular_hours | Sửa lỗi nhấp nháy danh sách số thứ tự khi có 2 quầy bấm gọi khách cùng giây
eb445b2a80c5f397f475c73a | MEDADM-16 | MED-ADM |  | MEDADM-S3 | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U17 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | False | regular_hours | Phát triển API xuất báo cáo lưu lượng ngày daily-traffic.xlsx đã khử cột SĐT
519c138407c7d6fac7c48512 | MEDADM-17 | MED-ADM | eb445b2a80c5f397f475c73a | MEDADM-S3 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U14 | 2026-09-16 | 2026-09-24 | False | regular_hours | Subtask viết bài kiểm thử từ chối mọi query param cố mở khóa cột SĐT khi xuất Excel
c4b86b258983e745b8d48872 | MEDADM-18 | MED-ADM |  | MEDADM-S4 | TASK | DONE | HIGH | MED-U13 | 2026-09-21 | 2026-09-29 | False | regular_hours | Xây dựng bảng chỉ số thời gian chờ trung bình từ lúc CheckedIn tới lúc hoàn tất quầy
3e755002321f7cec3755bec9 | MEDADM-19 | MED-ADM |  | MEDADM-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U14 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | False | regular_hours | Bổ sung bộ lọc đối soát riêng lượt Cancelled báo trước và lượt Missed không đến
e22e598318bb0125b217eeed | MEDADM-20 | MED-ADM |  | MEDADM-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U17 | 2026-09-24 | 2026-10-02 | False | regular_hours | Thực thi bộ 28 kịch bản kiểm thử RBAC và ẩn danh sảnh chờ (DOC-MEDADM-TST-005)
f20e05590c8ce5bad0ad8e0f | MEDADM-21 | MED-ADM |  | MEDADM-S4 | TASK | DONE | HIGH | MED-U09 | 2026-09-28 | 2026-10-06 | False | regular_hours | Tối ưu cơ chế đẩy WebSocket cập nhật hàng đợi quầy tiếp đón dưới 500ms
865b266821f9c420ead183ab | MEDADM-22 | MED-ADM |  | MEDADM-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U13 | 2026-09-29 | 2026-10-07 | False | regular_hours | Kiểm tra khả năng đọc rõ bảng số Q-XXX trên màn hình tivi 43 inch khoảng cách 5m
0724092a102ff74b028c1e21 | MEDADM-23 | MED-ADM |  | MEDADM-S2 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U14 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | False | regular_hours | Xác nhận thu hồi toàn bộ token cũ và quyền dự án của cựu nhân sự MED-U18
88b4dc313888eb544dd1e04e | MEDADM-24 | MED-ADM |  | MEDADM-S4 | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U17 | 2026-10-01 | 2026-10-09 | False | regular_hours | Chốt kiểm tra sẵn sàng phân hệ quầy tiếp đón cho cổng Pilot M3
6dd0f93cabf9bb9b6762aab2 | MEDADM-25 | MED-ADM |  | MEDADM-S5 | STORY | IN_REVIEW | HIGH | MED-U09 | 2026-10-09 | 2026-10-16 | False | regular_hours | Triển khai biểu đồ mật độ khách tiếp đón khung cao điểm 08:00–10:00 sáng trong Pilot
ef6a6c87551fc477b69a9c49 | MEDADM-26 | MED-ADM |  | MEDADM-S5 | TASK | IN_PROGRESS | MEDIUM | MED-U13 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Tinh chỉnh âm báo gọi số vừa đủ nghe tại khu vực quầy tiếp đón An Khang
3e18d1b1d10b81d3e8ee1109 | MEDADM-27 | MED-ADM |  | MEDADM-S5 | TASK | IN_PROGRESS | MEDIUM | MED-U14 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Bổ sung thống kê tỷ lệ khách đến đúng khung +-15 phút cho báo cáo tuần Leader
67e000c2ee689f04468b51e1 | MEDADM-28 | MED-ADM |  | MEDADM-S5 | TASK | IN_REVIEW | MEDIUM | MED-U17 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Rà soát phân quyền tài khoản chỉ xem báo cáo tổng hợp của Quản lý phòng khám
b56ee21ba00cd8f6b3fef39e | MEDADM-29 | MED-ADM |  | MEDADM-S5 | TASK | TODO | MEDIUM | MED-U09 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | False | regular_hours | Chuẩn bị tài liệu hướng dẫn đối soát số liệu cuối ca cho nhân viên tiếp đón
4d8cd02b2b9813297855763d | MEDADM-30 | MED-ADM |  | MEDADM-S3 | STORY | CANCELLED | LOW |  | 2026-09-03 | 2026-09-10 | False | regular_hours | Hủy yêu cầu xuất Excel kèm số điện thoại đầy đủ theo quyết định bác bỏ CFB-2026-02
acc49aaa8ab2bfec3e6651c3 | MEDADM-31 | MED-ADM |  | MEDADM-S5 | TASK | BLOCKED | HIGH | MED-U13 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Chờ đại diện vận hành An Khang thống nhất nhãn ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi tại quầy
f881c6f157bf32dbfc232d13 | MEDADM-32 | MED-ADM |  | MEDADM-S5 | TASK | TODO | MEDIUM | MED-U17 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | True | evening_overtime | Hoàn thiện bảng kiểm nghiệm thu phân hệ tiếp đón hành chính cho cổng M4
ac9ed29dd35e4856db48c098 | MEDPIL-1 | MED-PIL |  |  | STORY | DONE | HIGH | MED-U07 | 2026-05-14 | 2026-05-22 | False | regular_hours | Lập kế hoạch tổng thể triển khai Pilot An Khang theo 4 cổng Milestone M1–M4
6e95b67bb140862db536fb46 | MEDPIL-2 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U14 | 2026-05-25 | 2026-06-02 | False | regular_hours | Khảo sát hạ tầng mạng LAN/Wi-Fi và bố trí 2 quầy tiếp đón tại phòng khám đối tác
167d2d3ef3bbac7f3aadecb1 | MEDPIL-3 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U16 | 2026-06-08 | 2026-06-16 | False | regular_hours | Ký biên bản cam kết sử dụng 100% dữ liệu hành chính synthetic trong suốt kỳ Pilot
b92dcb57ff33d42440ce0f0b | MEDPIL-4 | MED-PIL |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U17 | 2026-07-06 | 2026-07-14 | False | regular_hours | Thiết lập kết nối mTLS và môi trường Pilot cô lập trên cụm đám mây MediFlow
72e4d1b2d8a754c4f52562ca | MEDPIL-5 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U07 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | False | regular_hours | Cấu hình bot tự động MED-BOT-NOTIFY-PROBE kiểm tra luồng callback mỗi 15 phút 24/7
341b2905903db5238c154713 | MEDPIL-6 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U14 | 2026-08-18 | 2026-08-26 | False | regular_hours | Chuẩn bị kịch bản và dữ liệu mẫu hành chính phục vụ buổi trình diễn Demo M2
1f611fa363106b548f4f798e | MEDPIL-7 | MED-PIL |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U16 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | False | regular_hours | Tích hợp webhook nhận biên nhận trạng thái gửi tin từ sandbox VietNotify
d24ea155a0980f3764a39635 | MEDPIL-8 | MED-PIL |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U17 | 2026-08-28 | 2026-09-09 | False | regular_hours | Tổ chức buổi Demo Milestone M2 và ghi nhận biên bản phản hồi CFB-2026-01 / CFB-2026-02
4774bec62cb91f2d88e1f9cc | MEDPIL-9 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U07 | 2026-08-24 | 2026-09-03 | False | regular_hours | Xây dựng bộ kiểm tra tự động chặn mọi email ngoài đuôi .invalid trước khi nạp Pilot
47d085583df39fd1a39129d5 | MEDPIL-10 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U14 | 2026-09-04 | 2026-09-14 | False | regular_hours | Thiết lập danh mục 6 phòng lịch hẹn hành chính và khung ca mẫu tại An Khang
048043eedf795f87c4cff8a5 | MEDPIL-11 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U16 | 2026-09-10 | 2026-09-18 | False | regular_hours | Cấu hình bảng cảnh báo cho Lễ tân trưởng khi tin nhắn dời lịch báo FAILED 2 lần
1405ff97ed3f9f755a60e12b | MEDPIL-12 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U17 | 2026-09-15 | 2026-09-23 | False | regular_hours | Kiểm tra tường lửa giới hạn IP kết nối từ quầy lễ tân An Khang về cổng Pilot
3eb7d54062e7cef9b35b77bf | MEDPIL-13 | MED-PIL |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U07 | 2026-09-18 | 2026-09-28 | False | regular_hours | Biên soạn tài liệu tập huấn thao tác quầy tiếp đón và quy tắc bảo vệ dữ liệu
b5d1538dfd3bb03544ea6e21 | MEDPIL-14 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | HIGH | MED-U14 | 2026-09-23 | 2026-10-01 | False | regular_hours | Tổ chức đào tạo thực hành đợt 1 cho nhóm nhân viên lễ tân phòng khám đối tác
ba2b3a90d09c0b84a7ade6f5 | MEDPIL-15 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U16 | 2026-09-25 | 2026-10-05 | False | regular_hours | Kiểm thử liên thông toàn trình Đăng ký -> Đặt hẹn -> Check-in -> Nhắc lịch sandbox
c87bd6a78654699af1839a4a | MEDPIL-16 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U17 | 2026-09-30 | 2026-10-08 | False | regular_hours | Chạy script kiểm toán xác nhận 0 bản ghi PII thật và 0 trường lâm sàng trên bản Pilot
bab4767c30b7443db2acd7b2 | MEDPIL-17 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U07 | 2026-10-02 | 2026-10-12 | False | regular_hours | Điều chỉnh lịch mở cổng Pilot M3 từ 08/10 sang 12/10 sau sự cố mưa bão cuối Sprint 4
1fb7d309512afc424bb6c852 | MEDPIL-18 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | HIGH | MED-U14 | 2026-10-06 | 2026-10-14 | False | regular_hours | Cấu hình thiết bị router chuyển mạch dự phòng 4G cho quầy tiếp đón phòng khám
ea623301a13adb97a68489fc | MEDPIL-19 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U16 | 2026-10-08 | 2026-10-16 | False | regular_hours | Tập huấn bổ sung quy trình dời lịch hàng loạt có ghi lý do cho Lễ tân trưởng
3bcf0d4ba07f003d89d41519 | MEDPIL-20 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U17 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Ban hành Sổ tay vận hành khi mất mạng cục bộ tại quầy tiếp đón (DOC-MEDPIL-RUN-005)
3680c8d33c3a96717f6f87ac | MEDPIL-21 | MED-PIL |  |  | STORY | DONE | HIGH | MED-U06 | 2026-10-10 | 2026-10-20 | True | weekend_incident_ot | [CA TRỰC PILOT THỨ BẢY 10/10] Diễn tập chuyển mạch mạng 18s & kiểm tra quầy tiếp đón
4b50a91e2c27f792652b65e3 | MEDPIL-22 | MED-PIL | 3680c8d33c3a96717f6f87ac |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U16 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Subtask kiểm chứng không rớt giao dịch đặt lịch đang mở khi chuyển sang mạng 4G
6cd440100f45b2b410310a2c | MEDPIL-23 | MED-PIL |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | MED-U16 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Chính thức mở cổng vận hành thử nghiệm Pilot Milestone M3 sáng Thứ Hai 12/10/2026
5f99adffbb603a038797c545 | MEDPIL-24 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U17 | 2026-10-12 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Giám sát sát sao ngày đầu vận hành thử nghiệm tại 2 quầy tiếp đón An Khang
43fd2446a48fada71366edf2 | MEDPIL-25 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | HIGH | MED-U16 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Kiểm tra độ ổn định callback của bot MED-BOT-NOTIFY-PROBE đạt 99.9% tuần đầu Pilot
d2637316034a59e272177c38 | MEDPIL-26 | MED-PIL |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | MED-U14 | 2026-10-13 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Thu thập và phân loại phản hồi mới CFB-2026-03 vào danh sách chờ đánh giá chính sách
a8192b2b142407f21d613871 | MEDPIL-27 | MED-PIL |  |  | TASK | IN_REVIEW | MEDIUM | MED-U16 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Đo kiểm thời gian phản hồi trung bình tại quầy tiếp đón trong khung cao điểm sáng
70078d7969f3e58296ec380a | MEDPIL-28 | MED-PIL |  |  | STORY | IN_PROGRESS | MEDIUM | MED-U17 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | False | regular_hours | Soạn thảo bản nháp Biên bản đánh giá sau tuần Pilot đầu & nghiệm thu M4 (DOC-MEDPIL-SIGN-006)
7de768d863e070853acc73f3 | MEDPIL-29 | MED-PIL |  |  | TASK | IN_PROGRESS | MEDIUM | MED-U07 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | False | regular_hours | Đối chiếu danh mục điều kiện tiên quyết liên dự án trước buổi họp nghiệm thu M4
41406e7a3c5ed4065984c648 | MEDPIL-30 | MED-PIL |  |  | TASK | CANCELLED | LOW |  | 2026-07-14 | 2026-07-21 | False | regular_hours | Hủy phương án đặt máy chủ vật lý tại phòng khám do mô hình đám mây mTLS đạt chuẩn độ trễ
3eebd55fe6bca85386bec378 | MEDPIL-31 | MED-PIL |  |  | TASK | BLOCKED | HIGH | MED-U16 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Chờ đối tác VietNotify phê duyệt mã template thông báo dời lịch ngoài môi trường sandbox
a56a5fbc3d44680749ae9c7f | MEDPIL-32 | MED-PIL |  |  | STORY | TODO | MEDIUM | MED-U17 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | True | evening_overtime | Tổ chức họp rà soát kết quả Pilot và ký nghiệm thu cổng Milestone M4

## Task Notes
note_id | task_key | project_id | author_id | status | knowledge_eligible | is_temporary_workaround | created_at | title
6911609f80c18eae4431f829 | MEDREG-1 | MED-REG | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-05-12T10:14:23+07:00 | Task Note [MEDREG-1]: Xác lập ranh giới dữ liệu đăng ký hành chính phi lâm sàng tại Milestone M1
c1060efa4001af26aa87e60d | MEDREG-2 | MED-REG | MED-U08 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-08T11:29:28+07:00 | Task Note [MEDREG-2]: Thiết kế cơ chế băm định danh có muối (Salted HMAC Lookup) cho số liên lạc
a210f085961446b9fe5672f5 | MEDREG-3 | MED-REG | MED-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-15T13:44:33+07:00 | Task Note [MEDREG-3]: Chuẩn hóa quy tắc cấp mã hành chính bất biến AK-PAT-XXXXXX không trùng lặp
df9fd5cffdc59e5c0a2ca02b | MEDREG-4 | MED-REG | MED-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-17T14:07:38+07:00 | Task Note [MEDREG-4]: Chốt whitelist các trường hành chính hợp lệ và chặn trường tự do ngoài phạm vi
07f6a6a053a403011ba65b22 | MEDREG-5 | MED-REG | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-14T15:22:43+07:00 | Task Note [MEDREG-5]: Thiết kế bảng admin_profiles, profile_identifiers và merge_audits
2389a3ac6020f7e159e0448f | MEDREG-6 | MED-REG | MED-U08 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-17T16:37:48+07:00 | Task Note [MEDREG-6]: Xây dựng dịch vụ mã hóa AES-256-GCM cho thông tin liên hệ dự phòng
a110cdb3d8bc13f4ed8724c5 | MEDREG-7 | MED-REG | MED-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-19T08:52:53+07:00 | Task Note [MEDREG-7]: Phát triển bộ lọc che mặt nạ số liên lạc mặc định (chỉ hiện 3 số cuối ***-***-482)
b52115c82ee552a221652dc9 | MEDREG-8 | MED-REG | MED-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-20T09:15:04+07:00 | Task Note [MEDREG-8]: Cài đặt chỉ mục tra cứu HMAC tốc độ cao dưới 20ms tại quầy lễ tân
9db36e8a34ac384380abd3c9 | MEDREG-9 | MED-REG | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-28T10:30:09+07:00 | Task Note [MEDREG-9]: Xây dựng API POST /api/v1/admin-profiles kèm strict schema validation (HTTP 400)
011fa8265713b5dd075e2ef0 | MEDREG-10 | MED-REG | MED-U08 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-31T11:45:14+07:00 | Task Note [MEDREG-10]: Xây dựng API POST /api/v1/admin-profiles:dedup-check cảnh báo hồ sơ tương đồng
367fea6ad9a812d7ab367f16 | MEDREG-11 | MED-REG | MED-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-03T13:08:19+07:00 | Task Note [MEDREG-11]: Cài đặt giao dịch gộp 2 mã hành chính trùng và chuyển nguyên tử lịch hẹn tương lai
ece2115b6cc597462cb94cff | MEDREG-12 | MED-REG | MED-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-04T14:23:24+07:00 | Task Note [MEDREG-12]: Xây dựng biểu mẫu đăng ký Walk-In rút gọn 4 trường bắt buộc thao tác phím tắt
596559d1be8438a6a052c98b | MEDREG-13 | MED-REG | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-11T15:38:29+07:00 | Task Note [MEDREG-13]: Ghi vết kiểm toán bắt buộc mỗi khi lễ tân bấm mở xem đầy đủ số liên lạc
8208b61dbf82b727b8809dbb | MEDREG-14 | MED-REG | MED-U08 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-15T16:53:34+07:00 | Task Note [MEDREG-14]: Sửa lỗi phân biệt dấu tiếng Việt khi chuẩn hóa họ tên kiểm tra trùng hồ sơ
abef0979c74d89153789bd77 | MEDREG-15 | MED-REG | MED-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-17T08:16:39+07:00 | Task Note [MEDREG-15]: Xây dựng cơ chế bật/tắt nhóm trường liên hệ khẩn cấp theo cấu hình quầy
58a7acf9473a651903632c74 | MEDREG-16 | MED-REG | MED-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-18T09:31:44+07:00 | Task Note [MEDREG-16]: Subtask kiểm thử chuyển hướng mã phụ sang primary_profile_id trên đường dẫn nhắc hẹn
b31237f344699f701ca2bc20 | MEDREG-17 | MED-REG | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-25T10:46:49+07:00 | Task Note [MEDREG-17]: Tối ưu bộ nhớ đệm danh mục tỉnh/thành hành chính trên trình duyệt quầy tiếp đón
7396b727a7dfdd32382147df | MEDREG-18 | MED-REG | MED-U08 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-28T11:09:54+07:00 | Task Note [MEDREG-18]: Kiểm tra từ chối 100% tệp đính kèm ngoài phạm vi hành chính trên cổng API
9c682cc994aaf1eb03609e80 | MEDREG-19 | MED-REG | MED-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-30T13:24:05+07:00 | Task Note [MEDREG-19]: Tinh chỉnh thông báo gợi ý gộp hồ sơ trực quan sau góp ý lễ tân An Khang
cc209af4fd1c0cff4554accf | MEDREG-20 | MED-REG | MED-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-01T14:39:10+07:00 | Task Note [MEDREG-20]: Chạy bộ kiểm thử tự động 32 ca che mặt nạ dữ liệu và chặn trường lạ (DOC-MEDREG-TST-006)
75839b245e9ecb5e8a81f704 | MEDAPT-1 | MED-APT | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-05-14T10:14:23+07:00 | Task Note [MEDAPT-1]: Xác định vòng đời 6 trạng thái lịch hẹn hành chính chuẩn cho Milestone M1
659243a954ed939d286e953a | MEDAPT-2 | MED-APT | MED-U10 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-09T11:29:28+07:00 | Task Note [MEDAPT-2]: Phân tích quy tắc phân ca bác sĩ sáng/chiều và khung slot 15 phút
192c13784666aaba436e6abd | MEDAPT-3 | MED-APT | MED-U11 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-16T13:44:33+07:00 | Task Note [MEDAPT-3]: Thiết kế cơ chế khóa Idempotency-Key chống bấm đúp đặt lịch hẹn
763ff8270aa785a102b286c9 | MEDAPT-4 | MED-APT | MED-U12 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-26T14:07:38+07:00 | Task Note [MEDAPT-4]: Thiết kế bảng lịch hẹn sơ bộ v1.0 (sau này đã lưu trữ thay bằng DOC-MEDAPT-DB-002)
0799c571dfe310d235e628bc | MEDAPT-5 | MED-APT | MED-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-14T15:22:43+07:00 | Task Note [MEDAPT-5]: Xây dựng dịch vụ khởi tạo lịch ca bác sĩ theo tuần và cấu hình sức chứa slot
71fd6dd913406ba4ae117cfe | MEDAPT-6 | MED-APT | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-18T16:37:48+07:00 | Task Note [MEDAPT-6]: Thiết lập bảng Transactional Outbox đẩy sự kiện nhắc giờ hẹn sang VietNotify
d6e4d5491031268e0b22d2f8 | MEDAPT-7 | MED-APT | MED-U10 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-20T08:52:53+07:00 | Task Note [MEDAPT-7]: Xây dựng bộ lọc tìm khung giờ trống theo chuyên khoa hành chính và khung buổi
c4cb8068098bb89751878913 | MEDAPT-8 | MED-APT | MED-U11 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-28T09:15:04+07:00 | Task Note [MEDAPT-8]: Xây dựng API POST /api/v1/appointments đặt lịch đơn lẻ cho buổi Demo M2
cde37f517f7b5ec35be31d68 | MEDAPT-9 | MED-APT | MED-U12 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-31T10:30:09+07:00 | Task Note [MEDAPT-9]: Xây dựng luồng hủy lịch chủ động trước giờ hẹn và giải phóng chỗ trống
3023025c6099111d2532d40b | MEDAPT-10 | MED-APT | MED-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-03T11:45:14+07:00 | Task Note [MEDAPT-10]: Tích hợp hiển thị trạng thái Scheduled / WalkIn / Teleconsult_Admin_Slot
74af6fac860f8db0c6ccc079 | MEDAPT-11 | MED-APT | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-04T13:08:19+07:00 | Task Note [MEDAPT-11]: Sửa lỗi lệch hiển thị slot cuối buổi chiều 16:45 trên trình duyệt máy trạm lễ tân
2d269dc8ec85196ec234aa2f | MEDAPT-12 | MED-APT | MED-U10 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-07T14:23:24+07:00 | Task Note [MEDAPT-12]: Xây dựng giao diện lưới lịch bác sĩ tuần v1 phục vụ trình diễn Demo M2
88264830f3b6d3e0e1bbbfbb | MEDAPT-13 | MED-APT | MED-U11 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-09T15:38:29+07:00 | Task Note [MEDAPT-13]: Đánh giá kỹ thuật phản hồi Demo M2 (CFB-2026-01) về quyền Lễ tân dời lịch hộ
7f7971592468fb38838cce13 | MEDAPT-14 | MED-APT | MED-U10 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-09T18:26:47+07:00 | Nâng cấp khóa tương tranh slot lịch hẹn v2 (thay thế DOC-MEDAPT-DB-001-LEGACY)
7b9f24b90775fa1be0acaf67 | MEDAPT-15 | MED-APT | MED-U11 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-11T08:16:39+07:00 | Bàn giao nghỉ ốm DIS-MED-SICK-01: Kiểm thử 50 luồng đặt chung 1 slot lịch hẹn
73aa0c67c8f14c2e1ad624d5 | MEDAPT-16 | MED-APT | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-17T09:31:44+07:00 | Task Note [MEDAPT-16]: Xây dựng bảng kiểm toán bất biến reschedule_audits lưu lý do dời lịch
11bad3ee83d9dc24a495242c | MEDAPT-17 | MED-APT | MED-U10 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-18T10:46:49+07:00 | Task Note [MEDAPT-17]: Cập nhật giao diện hộp thoại dời lịch bắt buộc nhập reschedule_reason >= 10 ký tự
fa6e8d6293982d8829498759 | MEDAPT-18 | MED-APT | MED-U11 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-25T21:16:35+07:00 | Triển khai phản hồi được duyệt CFB-2026-01: API Lễ tân trưởng dời lịch hàng loạt
f8266e2fa09ee09a90ace2c5 | MEDAPT-19 | MED-APT | MED-U11 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-28T13:24:05+07:00 | Task Note [MEDAPT-19]: Subtask nối sự kiện dời lịch hàng loạt vào hàng đợi thông báo giờ mới VietNotify
17314f2cfb86fe54a656f7fb | MEDAPT-20 | MED-APT | MED-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-30T14:39:10+07:00 | Task Note [MEDAPT-20]: Kiểm tra tối thiểu hóa dữ liệu tin nhắn nhắc hẹn (chỉ gửi mã hẹn, giờ và số quầy)
e2c5ad90b538326418a010b6 | MEDAPT-25 | MED-APT | MED-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-13T10:10:35+07:00 | Chuyển tiếp (Spillover) từ MEDAPT-S4 sang MEDAPT-S5 do mưa bão mất mạng (DIS-MED-STORM-01)
aa9cefcd34cb74406a3cef35 | MEDADM-1 | MED-ADM | MED-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-05-18T10:14:23+07:00 | Task Note [MEDADM-1]: Xác lập luồng ưu tiên tiếp đón Scheduled vs WalkIn và chính sách ẩn SĐT xuất file
3f207bcd6222e23bc85da26b | MEDADM-2 | MED-ADM | MED-U13 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-10T11:29:28+07:00 | Task Note [MEDADM-2]: Thiết kế ma trận phân quyền RECEPTIONIST, RECEPTION_SHIFT_LEAD và VIEWER
4f4b59ad8da00bf892aad6f1 | MEDADM-3 | MED-ADM | MED-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-17T13:44:33+07:00 | Task Note [MEDADM-3]: Thiết kế quy tắc hiển thị ẩn danh mã vé Q-XXX trên màn hình tivi sảnh chờ
c7b355f2fa8eb45caa84001e | MEDADM-4 | MED-ADM | MED-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-03T14:07:38+07:00 | Task Note [MEDADM-4]: Chuẩn hóa quy tắc đối soát tự động trạng thái Missed sau 45 phút cuối ca
a8d394e93a2d4bf42d4bbd43 | MEDADM-5 | MED-ADM | MED-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-14T15:22:43+07:00 | Task Note [MEDADM-5]: Thiết kế bảng reception_queue_tickets phân vùng theo ngày làm việc
2683e6ccc524ede73d2636b0 | MEDADM-6 | MED-ADM | MED-U18 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-19T16:37:48+07:00 | Task Note [MEDADM-6]: Xây dựng khung giao diện bảng gọi số quầy tiếp đón v1 (do MED-U18 làm trước khi nghỉ)
f1f72928afdb79e858718ce8 | MEDADM-7 | MED-ADM | MED-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-19T08:52:53+07:00 | Task Note [MEDADM-7]: Cài đặt cờ hệ thống cứng include_phone_in_excel_export = false cho mọi báo cáo
af65913868d4a23c6a207b94 | MEDADM-8 | MED-ADM | MED-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-28T09:15:04+07:00 | Task Note [MEDADM-8]: Xây dựng API POST /api/v1/reception/check-in cấp số thứ tự ưu tiên theo slot
89145687f063672eb2129387 | MEDADM-9 | MED-ADM | MED-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-28T10:30:09+07:00 | Task Note [MEDADM-9]: Bàn giao & hoàn thiện màn hình hàng đợi quầy lễ tân từ MED-U18 sang MED-U09 (DIS-MED-OFFBOARD-01)
b87542017e1fbbee066f0a47 | MEDADM-10 | MED-ADM | MED-U13 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-03T11:45:14+07:00 | Task Note [MEDADM-10]: Xây dựng màn hình hiển thị sảnh chờ chỉ hiện mã Q-XXX và chữ cái viết tắt tên
1320d02356db7022e3d8cb8a | MEDADM-11 | MED-ADM | MED-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-04T13:08:19+07:00 | Task Note [MEDADM-11]: Tích hợp luồng xếp khách WalkIn vào khung giờ dự phòng gần nhất trong ca
4ed467b14e9843fa71e94739 | MEDADM-12 | MED-ADM | MED-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-07T14:23:24+07:00 | Task Note [MEDADM-12]: Trình diễn luồng Check-in và gọi số ẩn danh tại buổi Demo M2 cùng An Khang
257f95ba390a1848e77a1e2a | MEDADM-13 | MED-ADM | MED-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-14T15:38:29+07:00 | Task Note [MEDADM-13]: Cài đặt middleware chặn HTTP 403 nếu vai trò RECEPTIONIST thường gọi bulk-reschedule
35f437d4a4603c4ac8eace4c | MEDADM-14 | MED-ADM | MED-U13 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-16T16:53:34+07:00 | Task Note [MEDADM-14]: Xây dựng job cuối ca chuyển các lịch Scheduled quá hạn 45 phút sang Missed
8780cc191f955353c033d886 | MEDADM-15 | MED-ADM | MED-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-18T08:16:39+07:00 | Task Note [MEDADM-15]: Sửa lỗi nhấp nháy danh sách số thứ tự khi có 2 quầy bấm gọi khách cùng giây
9cdc500ff2aa31bb656fca39 | MEDADM-16 | MED-ADM | MED-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-21T09:31:44+07:00 | Task Note [MEDADM-16]: Phát triển API xuất báo cáo lưu lượng ngày daily-traffic.xlsx đã khử cột SĐT
f99a41f20c77a41df3024c88 | MEDADM-17 | MED-ADM | MED-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-22T10:46:49+07:00 | Task Note [MEDADM-17]: Subtask viết bài kiểm thử từ chối mọi query param cố mở khóa cột SĐT khi xuất Excel
1ce9283c4bbc13e9ae383a24 | MEDADM-18 | MED-ADM | MED-U13 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-25T11:09:54+07:00 | Task Note [MEDADM-18]: Xây dựng bảng chỉ số thời gian chờ trung bình từ lúc CheckedIn tới lúc hoàn tất quầy
8670a6a995c6f8fe75e4fcc3 | MEDADM-19 | MED-ADM | MED-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-29T13:24:05+07:00 | Task Note [MEDADM-19]: Bổ sung bộ lọc đối soát riêng lượt Cancelled báo trước và lượt Missed không đến
a222718a2d824caa631cacc5 | MEDADM-20 | MED-ADM | MED-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-30T14:39:10+07:00 | Task Note [MEDADM-20]: Thực thi bộ 28 kịch bản kiểm thử RBAC và ẩn danh sảnh chờ (DOC-MEDADM-TST-005)
66fd06f6dbe1960dfb5c44a4 | MEDPIL-1 | MED-PIL | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-05-20T10:14:23+07:00 | Task Note [MEDPIL-1]: Lập kế hoạch tổng thể triển khai Pilot An Khang theo 4 cổng Milestone M1–M4
a1211c5bb195182c1708d098 | MEDPIL-2 | MED-PIL | MED-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-05-29T11:29:28+07:00 | Task Note [MEDPIL-2]: Khảo sát hạ tầng mạng LAN/Wi-Fi và bố trí 2 quầy tiếp đón tại phòng khám đối tác
6e804aff8b7992f92d814671 | MEDPIL-3 | MED-PIL | MED-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-12T13:44:33+07:00 | Task Note [MEDPIL-3]: Ký biên bản cam kết sử dụng 100% dữ liệu hành chính synthetic trong suốt kỳ Pilot
e4fc9d9923a9de7fe9a88fae | MEDPIL-4 | MED-PIL | MED-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-10T14:07:38+07:00 | Task Note [MEDPIL-4]: Thiết lập kết nối mTLS và môi trường Pilot cô lập trên cụm đám mây MediFlow
5e5d23b37540362cb5cb2065 | MEDPIL-5 | MED-PIL | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-22T15:22:43+07:00 | Task Note [MEDPIL-5]: Cấu hình bot tự động MED-BOT-NOTIFY-PROBE kiểm tra luồng callback mỗi 15 phút 24/7
351f92c4bf374d864ba0cfae | MEDPIL-6 | MED-PIL | MED-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-24T16:37:48+07:00 | Task Note [MEDPIL-6]: Chuẩn bị kịch bản và dữ liệu mẫu hành chính phục vụ buổi trình diễn Demo M2
5579e965bb6e9433e877b99c | MEDPIL-7 | MED-PIL | MED-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-14T08:52:53+07:00 | Task Note [MEDPIL-7]: Tích hợp webhook nhận biên nhận trạng thái gửi tin từ sandbox VietNotify
f03827ef61ae2a658ddda927 | MEDPIL-8 | MED-PIL | MED-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-07T09:15:04+07:00 | Task Note [MEDPIL-8]: Tổ chức buổi Demo Milestone M2 và ghi nhận biên bản phản hồi CFB-2026-01 / CFB-2026-02
78ae4bbdad1187968fd6fa44 | MEDPIL-9 | MED-PIL | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-28T10:30:09+07:00 | Task Note [MEDPIL-9]: Xây dựng bộ kiểm tra tự động chặn mọi email ngoài đuôi .invalid trước khi nạp Pilot
67ab1e4fd17493aafd413355 | MEDPIL-10 | MED-PIL | MED-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-10T11:45:14+07:00 | Task Note [MEDPIL-10]: Thiết lập danh mục 6 phòng lịch hẹn hành chính và khung ca mẫu tại An Khang
0d68060f25a92170cbb9211d | MEDPIL-11 | MED-PIL | MED-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-16T13:08:19+07:00 | Task Note [MEDPIL-11]: Cấu hình bảng cảnh báo cho Lễ tân trưởng khi tin nhắn dời lịch báo FAILED 2 lần
5a1ac44864f7a293713603b5 | MEDPIL-12 | MED-PIL | MED-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-21T14:23:24+07:00 | Task Note [MEDPIL-12]: Kiểm tra tường lửa giới hạn IP kết nối từ quầy lễ tân An Khang về cổng Pilot
26f564c5b5ede6d958926564 | MEDPIL-13 | MED-PIL | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-24T15:38:29+07:00 | Task Note [MEDPIL-13]: Biên soạn tài liệu tập huấn thao tác quầy tiếp đón và quy tắc bảo vệ dữ liệu
2e57d4eee158a3d5293f5a05 | MEDPIL-14 | MED-PIL | MED-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-29T16:53:34+07:00 | Task Note [MEDPIL-14]: Tổ chức đào tạo thực hành đợt 1 cho nhóm nhân viên lễ tân phòng khám đối tác
fbffd1efbd685d79da53702e | MEDPIL-15 | MED-PIL | MED-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-01T08:16:39+07:00 | Task Note [MEDPIL-15]: Kiểm thử liên thông toàn trình Đăng ký -> Đặt hẹn -> Check-in -> Nhắc lịch sandbox
10a540b5ff5712bbc5964176 | MEDPIL-16 | MED-PIL | MED-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-06T09:31:44+07:00 | Task Note [MEDPIL-16]: Chạy script kiểm toán xác nhận 0 bản ghi PII thật và 0 trường lâm sàng trên bản Pilot
dbc9b67d598fbc3ddda9b5f5 | MEDPIL-17 | MED-PIL | MED-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-08T10:46:49+07:00 | Task Note [MEDPIL-17]: Điều chỉnh lịch mở cổng Pilot M3 từ 08/10 sang 12/10 sau sự cố mưa bão cuối Sprint 4
25164934f55217e6b0ebd644 | MEDPIL-18 | MED-PIL | MED-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-12T11:09:54+07:00 | Task Note [MEDPIL-18]: Cấu hình thiết bị router chuyển mạch dự phòng 4G cho quầy tiếp đón phòng khám
c0d71bb91372874e0b23f72d | MEDPIL-19 | MED-PIL | MED-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-14T13:24:05+07:00 | Task Note [MEDPIL-19]: Tập huấn bổ sung quy trình dời lịch hàng loạt có ghi lý do cho Lễ tân trưởng
e0e00646f05d99e998784565 | MEDPIL-20 | MED-PIL | MED-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-15T14:39:10+07:00 | Task Note [MEDPIL-20]: Ban hành Sổ tay vận hành khi mất mạng cục bộ tại quầy tiếp đón (DOC-MEDPIL-RUN-005)
a329cd3ddb770f09cebf3c54 | MEDPIL-21 | MED-PIL | MED-U06 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-10T15:30:00+07:00 | Biên bản ca trực diễn tập hạ tầng Pilot Thứ Bảy 10/10/2026 (OC-MED-PILOT-SAT-1010)

## Project Documents
document_id | project_id | document_type | status | created_by | current_version_number | latest_approved_version_number | knowledge_eligible | file_path | title
DOC-MEDREG-REQ-001 | MED-REG | REQUIREMENT | APPROVED | MED-U07 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDREG-REQ-001.md | Đặc Tả Yêu Cầu Đăng Ký Hồ Sơ Hành Chính Giả Lập & Ranh Giới Phi Lâm Sàng (Milestone M1)
DOC-MEDREG-ARC-002 | MED-REG | ARCHITECTURE | APPROVED | MED-U03 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDREG-ARC-002.md | Kiến Trúc Băm Định Danh Liên Lạc (Salted HMAC Lookup) & Bảo Vệ Dữ Liệu Hành Chính
DOC-MEDREG-DB-003 | MED-REG | DATABASE_DESIGN | APPROVED | MED-U08 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDREG-DB-003.md | Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Hồ Sơ Hành Chính (admin_profiles, profile_identifiers, merge_audits)
DOC-MEDREG-API-004 | MED-REG | API_SPECIFICATION | APPROVED | MED-U08 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDREG-API-004.md | Đặc Tả API Đăng Ký Nhanh Quầy Tiếp Đón & Kiểm Tra Trùng Lặp Hồ Sơ Hành Chính
DOC-MEDREG-DES-005 | MED-REG | DESIGN | APPROVED | MED-U09 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDREG-DES-005.md | Thiết Kế Biểu Mẫu Đăng Ký Tiếp Đón Cấu Hình Linh Hoạt Theo Quầy (Configurable Sections)
DOC-MEDREG-TST-006 | MED-REG | TECHNICAL_SPECIFICATION | APPROVED | MED-U15 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDREG-TST-006.md | Báo Cáo Kiểm Thử Bảo Mật Che Mặt Nạ Dữ Liệu & Chống Ghi Nhận Trường Ngoài Phạm Vi
DOC-MEDAPT-REQ-001 | MED-APT | REQUIREMENT | APPROVED | MED-U07 | 2 | 2 | True | documents/markdown/DOC-MEDAPT-REQ-001.md | FRS Quản Lý Lịch Trực Bác Sĩ, Vòng Đời Lịch Hẹn & Quyền Lễ Tân Dời Lịch Hộ (Cập Nhật Sau Demo M2)
DOC-MEDAPT-DB-001-LEGACY | MED-APT | DATABASE_DESIGN | ARCHIVED | MED-U10 | 1 | 1 | False | documents/markdown/DOC-MEDAPT-DB-001-LEGACY.md | [LƯU TRỮ / ĐÃ THAY THẾ] Thiết Kế Bảng Đặt Lịch Hẹn v1.0 Chỉ Kiểm Tra Trùng Ở Tầng Ứng Dụng
DOC-MEDAPT-DB-002 | MED-APT | DATABASE_DESIGN | APPROVED | MED-U10 | 2 | 2 | True | documents/markdown/DOC-MEDAPT-DB-002.md | Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Lịch Hẹn v2.0: Khóa Tương Tranh Slot & Bảng Kiểm Toán Dời Lịch (reschedule_audits)
DOC-MEDAPT-API-003 | MED-APT | API_SPECIFICATION | APPROVED | MED-U11 | 2 | 2 | True | documents/markdown/DOC-MEDAPT-API-003.md | Đặc Tả API Đặt Lịch Hẹn & Dời Lịch Hàng Loạt Có Kiểm Toán (POST /api/v1/appointments:bulk-reschedule)
DOC-MEDAPT-ARC-004 | MED-APT | ARCHITECTURE | APPROVED | MED-U04 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDAPT-ARC-004.md | Kiến Trúc Hàng Đợi Outbox Nhắc Lịch Hẹn Qua Cổng Đối Tác Giả Lập VietNotify
DOC-MEDAPT-DES-005 | MED-APT | DESIGN | PENDING_REVIEW | MED-U12 | 2 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDAPT-DES-005.md | Thiết Kế Lịch Trực Bác Sĩ Theo Tuần & Dự Thảo v2 Đề Xuất Khóa Đặt Lịch Khi Trễ Hẹn (Chưa Duyệt)
DOC-MEDADM-REQ-001 | MED-ADM | REQUIREMENT | APPROVED | MED-U05 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDADM-REQ-001.md | FRS Hàng Đợi Tiếp Đón Quầy Lễ Tân, Phân Quyền Tác Nghiệp & Cờ Chặn Lộ SĐT Khi Xuất File
DOC-MEDADM-ARC-002 | MED-ADM | ARCHITECTURE | APPROVED | MED-U05 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDADM-ARC-002.md | Kiến Trúc Phân Quyền RBAC Nội Bộ Phòng Khám & Màn Hình Gọi Số Quầy Tiếp Đón Ẩn Danh
DOC-MEDADM-DB-003 | MED-ADM | DATABASE_DESIGN | APPROVED | MED-U13 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDADM-DB-003.md | Thiết Kế Bảng Hàng Đợi Tiếp Đón Ngày (reception_queue_tickets) & Thống Kê Tỷ Lệ Vắng Mặt
DOC-MEDADM-API-004 | MED-ADM | API_SPECIFICATION | APPROVED | MED-U13 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDADM-API-004.md | Đặc Tả API Check-In Quầy Lễ Tân, Cấp Số Thứ Tự & Xuất Báo Cáo Lưu Lượng Đã Khử Định Danh
DOC-MEDADM-TST-005 | MED-ADM | TECHNICAL_SPECIFICATION | APPROVED | MED-U17 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDADM-TST-005.md | Biên Bản Kiểm Thử Phân Quyền Quầy Lễ Tân & Bàn Giao Giao Diện Sau Khi MED-U18 Nghỉ Việc
DOC-MEDADM-EXPORT-006 | MED-ADM | DESIGN | REJECTED | MED-U14 | 1 |  | False | documents/markdown/DOC-MEDADM-EXPORT-006.md | Đề Xuất Xuất Danh Sách Lịch Hẹn Ra Excel Kèm Số Điện Thoại Đầy Đủ Theo CFB-2026-02 (Bị Từ Chối)
DOC-MEDPIL-REQ-001 | MED-PIL | REQUIREMENT | APPROVED | MED-U06 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDPIL-REQ-001.md | Kế Hoạch Triển Khai Pilot Phòng Khám Đa Khoa An Khang & Tiêu Chí Cổng Milestone M1–M4
DOC-MEDPIL-ARC-002 | MED-PIL | ARCHITECTURE | APPROVED | MED-U16 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDPIL-ARC-002.md | Kiến Trúc Triển Khai Môi Trường Pilot Cô Lập, Kết Nối TLS Đôi & Cổng Sandbox VietNotify
DOC-MEDPIL-API-003 | MED-PIL | API_SPECIFICATION | APPROVED | MED-U16 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDPIL-API-003.md | Đặc Tả Webhook Nhận Trạng Thái Tin Nhắn Nhắc Hẹn Từ Cổng VietNotify
DOC-MEDPIL-DB-004 | MED-PIL | DATABASE_DESIGN | APPROVED | MED-U14 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDPIL-DB-004.md | Quy Tắc Khởi Tạo Dữ Liệu Danh Mục Phòng Khám, Ca Bác Sĩ & Bộ Hồ Sơ Giả Lập Cho Pilot
DOC-MEDPIL-RUN-005 | MED-PIL | TECHNICAL_SPECIFICATION | APPROVED | MED-U06 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-MEDPIL-RUN-005.md | Sổ Tay Vận Hành Quầy Lễ Tân Khi Mất Mạng Cục Bộ & Biên Bản Diễn Tập Thứ Bảy 10/10/2026
DOC-MEDPIL-SIGN-006 | MED-PIL | REQUIREMENT | DRAFT | MED-U06 | 1 |  | False | documents/markdown/DOC-MEDPIL-SIGN-006.md | [BẢN NHÁP] Biên Bản Đánh Giá Sau Tuần Pilot Đầu Tiên & Nghiệm Thu Milestone M4

## Work Reports
report_id | project_id | member_id | report_scope | frequency | period_start | period_end | status | is_overdue | reviewed_by | knowledge_eligible
MED-REG-WR-W40-M1 | MED-REG | MED-U07 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | MED-U03 | True
MED-REG-WR-W40-M2 | MED-REG | MED-U08 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | CHANGES_REQUESTED | False | MED-U03 | False
MED-REG-WR-W40-L1 | MED-REG | MED-U03 | LEADER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | MED-U01 | True
MED-REG-WR-W41-M1 | MED-REG | MED-U09 | MEMBER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | MED-U03 | True
MED-REG-WR-W41-L1 | MED-REG | MED-U03 | LEADER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | MED-U01 | True
MED-REG-WR-D1013-M1 | MED-REG | MED-U07 | MEMBER | DAILY | 2026-10-13 | 2026-10-13 | APPROVED | False | MED-U03 | True
MED-REG-WR-D1014-L1 | MED-REG | MED-U03 | LEADER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | APPROVED | False | MED-U01 | True
MED-REG-WR-D1015-M1 | MED-REG | MED-U15 | MEMBER | DAILY | 2026-10-15 | 2026-10-15 | PENDING_REVIEW | False |  | False
MED-REG-WR-D1014-M2 | MED-REG | MED-U07 | MEMBER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | DRAFT | True |  | False
MED-APT-WR-W40-M1 | MED-APT | MED-U07 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | MED-U04 | True
MED-APT-WR-W40-M2 | MED-APT | MED-U10 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | REJECTED | False | MED-U04 | False
MED-APT-WR-W40-L1 | MED-APT | MED-U04 | LEADER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | MED-U02 | True
MED-APT-WR-W41-M1 | MED-APT | MED-U11 | MEMBER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | MED-U04 | True
MED-APT-WR-W41-L1 | MED-APT | MED-U04 | LEADER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | MED-U02 | True
MED-APT-WR-D1013-M1 | MED-APT | MED-U07 | MEMBER | DAILY | 2026-10-13 | 2026-10-13 | APPROVED | False | MED-U04 | True
MED-APT-WR-D1014-L1 | MED-APT | MED-U04 | LEADER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | APPROVED | False | MED-U02 | True
MED-APT-WR-D1015-M1 | MED-APT | MED-U12 | MEMBER | DAILY | 2026-10-15 | 2026-10-15 | PENDING_REVIEW | False |  | False
MED-APT-WR-D1014-M2 | MED-APT | MED-U15 | MEMBER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | DRAFT | False |  | False
MED-ADM-WR-W40-M1 | MED-ADM | MED-U09 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | MED-U05 | True
MED-ADM-WR-W40-M2 | MED-ADM | MED-U13 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | CHANGES_REQUESTED | False | MED-U05 | False
MED-ADM-WR-W40-L1 | MED-ADM | MED-U05 | LEADER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | MED-U01 | True
MED-ADM-WR-W41-M1 | MED-ADM | MED-U14 | MEMBER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | MED-U05 | True
MED-ADM-WR-W41-L1 | MED-ADM | MED-U05 | LEADER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | CHANGES_REQUESTED | False | MED-U01 | False
MED-ADM-WR-D1013-M1 | MED-ADM | MED-U09 | MEMBER | DAILY | 2026-10-13 | 2026-10-13 | APPROVED | False | MED-U05 | True
MED-ADM-WR-D1014-L1 | MED-ADM | MED-U05 | LEADER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | APPROVED | False | MED-U01 | True
MED-ADM-WR-D1015-M1 | MED-ADM | MED-U17 | MEMBER | DAILY | 2026-10-15 | 2026-10-15 | PENDING_REVIEW | False |  | False
MED-ADM-WR-D1014-M2 | MED-ADM | MED-U09 | MEMBER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | DRAFT | True |  | False
MED-PIL-WR-W40-M1 | MED-PIL | MED-U07 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | MED-U06 | True
MED-PIL-WR-W40-M2 | MED-PIL | MED-U14 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | CHANGES_REQUESTED | False | MED-U06 | False
MED-PIL-WR-W40-L1 | MED-PIL | MED-U06 | LEADER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | MED-U02 | True
MED-PIL-WR-W41-M1 | MED-PIL | MED-U16 | MEMBER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | MED-U06 | True
MED-PIL-WR-W41-L1 | MED-PIL | MED-U06 | LEADER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | MED-U02 | True
MED-PIL-WR-D1013-M1 | MED-PIL | MED-U07 | MEMBER | DAILY | 2026-10-13 | 2026-10-13 | APPROVED | False | MED-U06 | True
MED-PIL-WR-D1014-L1 | MED-PIL | MED-U06 | LEADER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | APPROVED | False | MED-U02 | True
MED-PIL-WR-D1015-M1 | MED-PIL | MED-U17 | MEMBER | DAILY | 2026-10-15 | 2026-10-15 | PENDING_REVIEW | False |  | False
MED-PIL-WR-D1014-M2 | MED-PIL | MED-U07 | MEMBER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | DRAFT | False |  | False

## Evaluation Cases
case_id | suite | answer_channel | case_category | principal_id | review_status | split | question | expected_answer
MED-EVAL-001 | FEEDBACK_VS_DECISION | knowledge | feedback_governance | MED-U02 | unreviewed | dev | Ba phản hồi từ phòng khám An Khang (CFB-2026-01 lễ tân dời lịch hộ, CFB-2026-02 xuất Excel kèm SĐT đầy đủ, và CFB-2026-03 khóa đặt lịch 30 ngày khi trễ hẹn 2 lần) hiện có trạng thái hiệu lực khác nhau như thế nào? | Chỉ CFB-2026-01 đã được phê duyệt chính thức (cập nhật DOC-MEDAPT-REQ-001 v2 và DOC-MEDAPT-API-003 v2 cho vai trò RECEPTION_SHIFT_LEAD có ghi audit_log); CFB-2026-02 đã bị từ chối (DOC-MEDADM-EXPORT-006 REJECTED, giữ include_phone_in_excel_export = false); còn CFB-2026-03 mới chỉ là phản hồi chờ đánh giá (PENDING_EVALUATION tại bản nháp DOC-MEDAPT-DES-005 v2 PENDING_REVIEW) nên chưa có hiệu lực.
MED-EVAL-002 | END_TO_END_CHAIN | workspace | provenance_chain | MED-U04 | unreviewed | dev | Truy vết toàn bộ chuỗi liên kết từ phản hồi Demo M2 về dời lịch hàng loạt (CFB-2026-01) qua tài liệu đặc tả, thiết kế khóa CSDL v2, task phát triển, sự cố mưa bão làm spillover sang Sprint 5 và ảnh hưởng tới cổng Milestone M3. | Phản hồi CFB-2026-01 được duyệt đưa vào DOC-MEDAPT-REQ-001 v2, DOC-MEDAPT-DB-002 v2 và DOC-MEDAPT-API-003 v2, triển khai tại 717b8d39a28268183334bb20 (MEDAPT-18, Task Note fa6e8d6293982d8829498759); cuối Sprint 4 do mưa bão đứt cáp khu vực QA MED-U15 (DIS-MED-STORM-01), task kiểm thử 0f6b52f3e57f90c67bffaa69 (MEDAPT-25) phải spillover từ MEDAPT-S4 sang MEDAPT-S5 (spillover_count=1), góp phần lùi cổng sẵn sàng Pilot MS-MED-03 từ 08/10 sang 12/10 (tổng hợp tại MED-APT-WR-W40-L1 và DOC-MEDPIL-RUN-005).
MED-EVAL-003 | RAG_LINEAGE | knowledge | version_conflict | MED-U04 | unreviewed | dev | Cơ chế chống đặt trùng slot lịch hẹn hiện hành của MediFlow hoạt động như thế nào và bản thiết kế nào đã bị lưu trữ? | Theo thiết kế hiện hành DOC-MEDAPT-DB-002 v2 (APPROVED), hệ thống khóa dòng SELECT ... FOR UPDATE ORDER BY slot_id ASC kết hợp ràng buộc CHECK (booked_count <= capacity) để chặn cả double-booking lẫn deadlock; bản cũ DOC-MEDAPT-DB-001-LEGACY đã bị ARCHIVED.
MED-EVAL-004 | DRAFT_EXCLUSION | knowledge | draft_vs_approved | MED-U06 | unreviewed | test | Cổng nghiệm thu cuối kỳ Milestone M4 tại DOC-MEDPIL-SIGN-006 đã được ký duyệt hoàn tất chưa và còn phụ thuộc vào những việc nào? | Chưa. Tài liệu DOC-MEDPIL-SIGN-006 đang ở trạng thái DRAFT (knowledge_eligible=false); việc nghiệm thu M4 còn phụ thuộc vào hoàn tất kiểm thử spillover 0f6b52f3e57f90c67bffaa69 (MEDAPT-25) trong Sprint 5 và giải tỏa điểm chặn phê duyệt mẫu tin VietNotify tại 3eebd55fe6bca85386bec378 (MEDPIL-31).
MED-EVAL-005 | HYBRID_METHODOLOGY | workspace | methodology_check | MED-U01 | unreviewed | dev | Mọi project trong tổ chức MediFlow có bắt buộc phải chia Sprint giống nhau không? | Không; phương pháp quản lý thuộc về từng project: 3 dự án sản phẩm (MED-REG, MED-APT, MED-ADM) chạy theo mô hình Hybrid kết hợp cổng Milestone với 5 Sprint 2 tuần (mỗi dự án chỉ có đúng 1 Sprint ACTIVE là S5), trong khi dự án triển khai thực địa MED-PIL chạy theo cổng Milestone không chia Sprint (methodology=WATERFALL, sprint_id=null).
MED-EVAL-006 | REJECTED_PRIVACY_EXPORT | knowledge | rejected_proposal | MED-U05 | unreviewed | dev | Nhân viên vận hành phòng khám có thể tải file Excel lịch hẹn tuần có kèm cột số điện thoại đầy đủ để gọi điện thủ công không? | Không. Yêu cầu CFB-2026-02 tại DOC-MEDADM-EXPORT-006 đã bị REJECTED (và task MEDADM-30 bị CANCELLED); hệ thống giữ cứng cờ include_phone_in_excel_export = false theo DOC-MEDADM-REQ-001.
MED-EVAL-007 | UNAPPROVED_PENALTY_RULE | knowledge | draft_vs_approved | MED-U04 | unreviewed | dev | Người đặt hẹn vắng mặt (Missed) 2 lần liên tiếp trên hệ thống Pilot hiện tại có bị tự động khóa đặt lịch trực tuyến 30 ngày không? | Không. Đề xuất khóa tự động 30 ngày (CFB-2026-03) mới chỉ là phản hồi đang chờ đánh giá ở bản nháp DOC-MEDAPT-DES-005 v2 (PENDING_REVIEW) và chưa được phê duyệt áp dụng.
MED-EVAL-008 | DISRUPTION_SICK_HANDOVER | workspace | disruption_handover | MED-U04 | unreviewed | test | Khi kỹ sư Đỗ Anh Tuấn (MED-U10) nghỉ phép ốm ngày 10–11/09/2026 giữa Sprint 3, nhóm MED-APT đã xử lý thế nào để đóng Sprint 3 đúng hạn? | Tech Lead MED-U04 đã bàn giao subtask kiểm thử tương tranh khóa slot 1cdeda39dd3f3bc1fe5ede98 (MEDAPT-15) sang Trịnh Thanh Tùng (MED-U11) theo sự kiện DIS-MED-SICK-01.
MED-EVAL-009 | OFFBOARDING_PROVENANCE | workspace | offboarding | MED-U05 | unreviewed | dev | Kỹ sư Frontend Tạ Quang Minh (MED-U18) nghỉ việc ngày nào, ai tiếp nhận giao diện hàng đợi quầy lễ tân và tài khoản MED-U18 hiện còn hiệu lực không? | MED-U18 nghỉ việc cuối ngày 2026-08-21 khi kết thúc Sprint 1 (DIS-MED-OFFBOARD-01); Ngô Gia Hân (MED-U09) tiếp nhận phát triển giao diện hàng đợi từ Sprint 2, và toàn bộ quyền ORG-MED của MED-U18 đã bị thu hồi (SUSPENDED/REMOVED).
MED-EVAL-010 | SATURDAY_PILOT_DUTY | workspace | temporal_audit | MED-U06 | unreviewed | dev | Vì sao hoạt động diễn tập chuyển mạch mạng quầy tiếp đón ngày Thứ Bảy 10/10/2026 lại hợp lệ theo quy tắc lịch làm việc của MediFlow? | Vì buổi diễn tập tại task 3680c8d33c3a96717f6f87ac (MEDPIL-21) được xếp lịch trực triển khai thực địa trước trong OC-MED-PILOT-SAT-1010 cho MED-U06 và MED-U16 (work_mode=weekend_incident_ot) để tránh giờ đón khách ngày thường của phòng khám.
MED-EVAL-011 | ACL_SECURITY | access | access_denied | AK-U01 | unreviewed | dev | Quản lý vận hành phòng khám đối tác An Khang (AK-U01) yêu cầu mở trực tiếp báo cáo nội bộ tuần MED-APT-WR-W40-L1 trên Continuum. | DENY: Tài khoản AK-U01 thuộc tổ chức đối tác bên ngoài ORG-ANKHANG, không có tư cách thành viên nội bộ ORG-MED.
MED-EVAL-012 | ACL_SECURITY | access | access_denied | VN-U01 | unreviewed | test | Kỹ sư hỗ trợ của cổng nhắn tin đối tác VietNotify (VN-U01) truy cập tài liệu kiến trúc nội bộ DOC-MEDPIL-ARC-002. | DENY: Người dùng đối tác VN-U01 thuộc ORG-VIETNOTIFY bị chặn hoàn toàn khỏi tenant ORG-MED.
MED-EVAL-013 | ACL_SECURITY | access | access_denied | MED-U18 | unreviewed | dev | Cựu nhân viên Tạ Quang Minh (MED-U18) mở biên bản kiểm thử phân quyền DOC-MEDADM-TST-005 ban hành tháng 09/2026. | DENY: Tài khoản MED-U18 đã offboard từ cuối ngày 2026-08-21 (status=SUSPENDED, membership=REMOVED), mọi quyền hiện hành đã bị thu hồi.
MED-EVAL-014 | ACL_SECURITY | access | access_denied | MED-U10 | unreviewed | dev | Kỹ sư Đỗ Anh Tuấn (MED-U10, chỉ thuộc dự án MED-APT) yêu cầu đọc Task Note thuật toán băm định danh tại MEDREG-8. | DENY: MED-U10 không có Project Membership trong dự án MED-REG và không phải Organization ADMIN của ORG-MED.
MED-EVAL-015 | ACL_SECURITY | access | access_denied | AK-U02 | unreviewed | dev | Lễ tân trưởng phòng khám đối tác AK-U02 truy cập trực tiếp bảng task nội bộ MEDADM-20 của nhóm phát triển MediFlow. | DENY: AK-U02 thuộc ORG-ANKHANG bên ngoài, không có quyền truy cập workspace kỹ thuật nội bộ ORG-MED.
MED-EVAL-016 | ACL_SECURITY | access | access_denied | MED-U08 | unreviewed | test | Kỹ sư Bùi Phương Linh (MED-U08, chỉ thuộc MED-REG) yêu cầu đọc báo cáo thành viên MED-PIL-WR-W40-M1 của nhóm triển khai thực địa. | DENY: MED-U08 không thuộc danh sách thành viên active của dự án MED-PIL.
MED-EVAL-017 | ABSTENTION | knowledge | missing_evidence | MED-U01 | unreviewed | dev | Bảng cơ sở dữ liệu nào của MediFlow lưu mã bệnh chuyên khoa, kết quả xét nghiệm máu và đơn thuốc kê cho người khám tại phòng khám An Khang? | Không tồn tại trong hệ thống: theo DOC-MEDREG-REQ-001 (Milestone M1), MediFlow chỉ quản lý lịch hẹn và hồ sơ hành chính giả lập (AK-PAT-XXXXXX), loại trừ hoàn toàn bệnh án lâm sàng, kết quả cận lâm sàng và kê đơn.
MED-EVAL-018 | ABSTENTION | knowledge | missing_evidence | MED-U02 | unreviewed | dev | Cho biết danh sách họ tên và số điện thoại thật của các khách hàng thực tế tại phòng khám An Khang đã được nạp vào môi trường Pilot. | Không có dữ liệu người thật: theo DOC-MEDPIL-DB-004, 100% dữ liệu trên môi trường Pilot là dữ liệu hành chính synthetic giả lập (email đuôi .invalid, dải số thử nghiệm 090000xxxx) và cấm tuyệt đối nạp danh sách khách hàng thật.
MED-EVAL-019 | ABSTENTION | workspace | missing_evidence | MED-U02 | unreviewed | dev | Truy xuất lịch sử hội thoại AI Chat giữa Tech Lead Phạm Thu Thủy (MED-U04) và trợ lý AI trong Sprint 4. | Không tồn tại dữ liệu này: lịch sử AI Chat không nằm trong phạm vi dataset được tạo sẵn của Continuum.
MED-EVAL-020 | ABSTENTION | workspace | missing_evidence | MED-U01 | unreviewed | test | Liệt kê các bản ghi Team và Team Membership của nhóm Frontend trong cơ sở dữ liệu MediFlow. | Không tồn tại entity Team hoặc Team Membership trong phạm vi đã chốt; hệ thống phân quyền trực tiếp qua Organization Membership, Project Membership và Role Assignment.
MED-EVAL-021 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U03 | unreviewed | dev | Màn hình tìm kiếm hồ sơ hành chính tại quầy lễ tân hiển thị số liên lạc theo định dạng che mặt nạ như thế nào? | Mặc định chỉ hiển thị 3 chữ số cuối của số liên lạc (ví dụ ***-***-482) và ghi audit_log nếu nhân viên mở xem đầy đủ để xác nhận lịch.
MED-EVAL-022 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U03 | unreviewed | dev | Làm thế nào lễ tân tra cứu chính xác người đặt hẹn theo số liên lạc mà không cần giải mã hàng loạt cột dữ liệu? | Sử dụng chỉ mục băm định danh có muối (Salted HMAC Lookup) tách riêng khỏi cột dữ liệu mã hóa AES-256-GCM.
MED-EVAL-023 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U08 | unreviewed | dev | Khi gộp hai hồ sơ hành chính đăng ký trùng nhau, các lịch hẹn tương lai của mã phụ được xử lý ra sao? | Được tự động chuyển nguyên tử sang primary_profile_id trong cùng một giao dịch và lưu vết tại bảng merge_audits.
MED-EVAL-024 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U08 | unreviewed | test | API POST /api/v1/admin-profiles phản hồi như thế nào nếu client gửi kèm một trường dữ liệu nằm ngoài danh mục hành chính? | API áp dụng strict schema validation và từ chối ngay với mã lỗi HTTP 400 UNKNOWN_FIELD.
MED-EVAL-025 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U04 | unreviewed | dev | Sáu trạng thái hợp lệ trong vòng đời lịch hẹn hành chính của MediFlow gồm những trạng thái nào? | Gồm Requested, Scheduled, CheckedIn, Completed, Cancelled và Missed.
MED-EVAL-026 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U11 | unreviewed | dev | Endpoint POST /api/v1/appointments:bulk-reschedule giới hạn tối đa bao nhiêu lịch hẹn mỗi lần và xử lý thế nào nếu 1 slot đích bị đầy? | Giới hạn tối đa 30 lịch hẹn/lần, bắt buộc quyền RECEPTION_SHIFT_LEAD cùng reschedule_reason >= 10 ký tự; nếu bất kỳ slot đích nào đầy sẽ quay lui toàn bộ batch và trả HTTP 409 SLOT_CAPACITY_EXCEEDED.
MED-EVAL-027 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U04 | unreviewed | dev | Nội dung tin nhắn nhắc hẹn gửi qua cổng đối tác VietNotify được phép chứa những thông tin gì? | Theo nguyên tắc tối thiểu hóa dữ liệu tại DOC-MEDAPT-ARC-004, tin nhắn chỉ chứa mã hẹn, ngày giờ và số quầy tiếp đón.
MED-EVAL-028 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U04 | unreviewed | test | Vì sao phiên bản v1 của DOC-MEDAPT-DB-002 bị yêu cầu chỉnh sửa (CHANGES_REQUESTED) trước khi duyệt v2? | Tech Lead MED-U04 yêu cầu bổ sung quy tắc khóa các dòng theo thứ tự slot_id tăng dần (ORDER BY slot_id ASC) để ngăn deadlock khi hai luồng dời lịch hàng loạt chạy song song.
MED-EVAL-029 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U05 | unreviewed | dev | Màn hình tivi gọi số công cộng tại sảnh chờ phòng khám hiển thị thông tin gì để bảo vệ sự riêng tư? | Chỉ hiển thị mã vé tiếp đón trong ngày (ví dụ Q-108), chữ cái viết tắt tên và số quầy tiếp đón; không hiện họ tên đầy đủ hay năm sinh.
MED-EVAL-030 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U13 | unreviewed | dev | Sau bao lâu kể từ giờ hẹn mà khách Scheduled chưa Check-in thì hệ thống tự động chuyển sang trạng thái Missed cuối ca? | Sau 45 phút kể từ khung giờ hẹn cuối ca, hệ thống đối soát và chuyển sang trạng thái Missed (tách biệt với Cancelled chủ động).
MED-EVAL-031 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U13 | unreviewed | dev | Báo cáo lưu lượng ngày GET /api/v1/reports/daily-traffic.xlsx xuất những cột nào và xử lý tham số mở khóa cột SĐT ra sao? | Chỉ xuất thống kê lượt hẹn theo khung giờ và mã AK-PAT-XXXXXX, đồng thời bỏ qua mọi tham số query yêu cầu xuất số điện thoại.
MED-EVAL-032 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U17 | unreviewed | test | Điều gì xảy ra khi tài khoản nhân viên vai trò RECEPTIONIST thông thường gọi API dời lịch hàng loạt? | Hệ thống từ chối với mã lỗi HTTP 403 vì quyền dời lịch hàng loạt chỉ cấp cho RECEPTION_SHIFT_LEAD hoặc Quản trị vận hành.
MED-EVAL-033 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U16 | unreviewed | dev | Tần suất kiểm tra tự động luồng callback trạng thái tin nhắn của bot MED-BOT-NOTIFY-PROBE là bao lâu? | Bot MED-BOT-NOTIFY-PROBE chạy tự động 24/7 mỗi 15 phút để kiểm chứng kết nối mTLS và webhook sandbox.
MED-EVAL-034 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U16 | unreviewed | dev | Hệ thống xử lý thế nào khi webhook từ VietNotify báo trạng thái gửi tin dời lịch là FAILED sau 2 lần thử? | Tự động gắn cờ cần xác nhận lại trên bảng điều khiển của lễ tân trưởng để chủ động liên hệ trên màn hình có kiểm toán.
MED-EVAL-035 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U06 | unreviewed | dev | Thời gian chuyển mạch sang router dự phòng 4G tại quầy tiếp đón trong buổi diễn tập ngày 10/10/2026 đạt bao nhiêu giây? | Đạt 18 giây và không làm mất bất kỳ giao dịch đặt lịch nào đang thực hiện.
MED-EVAL-036 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | MED-U09 | unreviewed | test | Biểu mẫu đăng ký nhanh cho khách vãng lai (Walk-In) được rút gọn còn bao nhiêu trường bắt buộc và mất trung bình bao lâu? | Rút gọn còn 4 trường hành chính bắt buộc với thời gian thao tác trung bình 16 giây/lượt.
MED-EVAL-037 | SPRINT_COMPLETION_RULE | workspace | sprint_governance | MED-U04 | unreviewed | dev | Các Sprint đã đóng (MEDAPT-S1 đến MEDAPT-S4) còn chứa task nào ở trạng thái IN_PROGRESS hoặc BLOCKED không? | Không. Theo đúng quy tắc hợp đồng Sprint của Continuum, toàn bộ Sprint COMPLETED chỉ chứa các task đã kết thúc (DONE/CANCELLED); hạng mục chưa xong cuối Sprint 4 là 0f6b52f3e57f90c67bffaa69 (MEDAPT-25) đã được rollover sang Sprint 5 đang ACTIVE (MEDAPT-S5).
MED-EVAL-038 | ACTIVE_SPRINT_LIMIT | workspace | sprint_governance | MED-U03 | unreviewed | dev | Tại thời điểm 2026-10-16, dự án MED-REG có bao nhiêu Sprint đang ở trạng thái ACTIVE? | Chỉ có đúng 01 Sprint đang ACTIVE là MEDREG-S5 (Sprint 5: 2026-10-05 .. 2026-10-16); các Sprint S1..S4 đều đã COMPLETED.
MED-EVAL-039 | TASK_NOTE_BOUNDARY | knowledge | task_note_not_knowledge | MED-U04 | unreviewed | dev | Task Note ghi chú cách truyền tham số thử nghiệm ở MEDAPT-18 có thay thế tài liệu đặc tả API chính thức DOC-MEDAPT-API-003 v2 không? | Không. Task Note chỉ lưu vết thực thi trong tab công việc (status=CONFIRMED, knowledge_eligible=false); nguồn tri thức API chính thức là DOC-MEDAPT-API-003 v2 đã APPROVED.
MED-EVAL-040 | WORK_REPORT_FLOW | workspace | report_governance | MED-U01 | unreviewed | test | Ai có thẩm quyền phê duyệt báo cáo tuần cấp Leader MED-REG-WR-W40-L1 của Tech Lead Trần Quốc Khánh (MED-U03)? | Chỉ Organization ADMIN Manager (MED-U01 hoặc MED-U02) mới được phê duyệt báo cáo cấp LEADER theo đúng luồng Leader -> Manager.
MED-EVAL-041 | WORK_REPORT_REJECTED | knowledge | draft_vs_approved | MED-U04 | unreviewed | dev | Báo cáo tuần thành viên MED-APT-WR-W40-M2 có được đưa vào kho tri thức đã duyệt không? | Không. Báo cáo MED-APT-WR-W40-M2 đã bị REJECTED vì trích dẫn nhầm phản hồi chưa duyệt CFB-2026-03 như tính năng sắp bật, nên có knowledge_eligible=false.
MED-EVAL-042 | WORK_REPORT_CHANGES | workspace | report_governance | MED-U02 | unreviewed | dev | Báo cáo tuần Leader MED-ADM-WR-W41-L1 hiện đang ở trạng thái phê duyệt nào? | Đang ở trạng thái CHANGES_REQUESTED để bổ sung số liệu đối chiếu chi tiết lượt CheckedIn và Missed theo yêu cầu của Manager.
MED-EVAL-043 | WORK_REPORT_OVERDUE | workspace | report_governance | MED-U03 | unreviewed | dev | Trạng thái nộp bài của báo cáo ngày MED-REG-WR-D1014-M2 trên danh sách theo dõi kỳ báo cáo là gì? | Báo cáo đang ở trạng thái DRAFT nhưng đã quá hạn nộp (is_overdue=true, roster_submission_state=OVERDUE).
MED-EVAL-044 | WORK_REPORT_PENDING | workspace | report_governance | MED-U06 | unreviewed | test | Báo cáo ngày MED-PIL-WR-D1015-M1 ngày 15/10/2026 đã được phê duyệt chưa? | Chưa; báo cáo đang ở trạng thái PENDING_REVIEW chờ Lead MED-U06 xét duyệt nên chưa có knowledge_eligible.
MED-EVAL-045 | DAILY_LEADER_REPORT | knowledge | normal | MED-U02 | unreviewed | dev | Trong báo cáo ngày Leader MED-PIL-WR-D1014-L1 ngày 14/10/2026, nhóm triển khai đang phối hợp việc gì với đối tác VietNotify? | Lead MED-U06 làm việc trực tiếp với kỹ sư đối tác VietNotify để thúc đẩy phê duyệt mã mẫu tin thông báo dời lịch chính thức nhằm gỡ điểm chặn MEDPIL-31.
MED-EVAL-046 | DAILY_MEMBER_APPROVED | knowledge | normal | MED-U05 | unreviewed | dev | Báo cáo ngày MED-ADM-WR-D1013-M1 ngày 13/10/2026 đã xác nhận kết quả kiểm tra phân quyền nào? | Xác nhận tài khoản vai trò RECEPTIONIST thường bị chặn HTTP 403 khi gọi API dời lịch hàng loạt đúng theo thiết kế, và đã được Lead MED-U05 phê duyệt.
MED-EVAL-047 | BLOCKED_PRINTER_REG | workspace | blocker_analysis | MED-U03 | unreviewed | dev | Hạng mục nào của dự án MED-REG trong Sprint 5 đang ở trạng thái BLOCKED? | Task ae071aa96de10888053ad164 (MEDREG-31) đang BLOCKED do chờ điều phối viên mạng phòng khám An Khang xác nhận thông số máy in tem mã hành chính tại quầy số 2.
MED-EVAL-048 | BLOCKED_DOCTOR_ROOM | workspace | blocker_analysis | MED-U04 | unreviewed | test | Vì sao task MEDAPT-31 trong Sprint 5 của dự án MED-APT đang bị chặn (BLOCKED)? | Task 2787d1a740d47acb700545cf (MEDAPT-31) đang chờ Ban điều hành phòng khám An Khang chốt lịch tạm ngưng bảo trì phòng tư vấn số 4 cuối tháng 10.
MED-EVAL-049 | BLOCKED_VIETNOTIFY_TEMPLATE | workspace | blocker_analysis | MED-U06 | unreviewed | dev | Điểm chặn bên ngoài nào đang giữ task MEDPIL-31 ở trạng thái BLOCKED? | Task 3eebd55fe6bca85386bec378 (MEDPIL-31) đang chờ cổng đối tác nhắn tin VietNotify phê duyệt mã template thông báo dời lịch hẹn ngoài môi trường sandbox.
MED-EVAL-050 | SUBTASK_HIERARCHY | workspace | subtask_hierarchy | MED-U04 | unreviewed | dev | Subtask tích hợp thông báo sau khi dời lịch hàng loạt MEDAPT-19 gắn trực tiếp với task cha nào? | Subtask 6ef721b9d661187ef7c18a16 (MEDAPT-19) là con trực tiếp 1 cấp của task 717b8d39a28268183334bb20 (MEDAPT-18).
MED-EVAL-051 | CANCELLED_TASK_REASON | workspace | cancelled_scope | MED-U05 | unreviewed | dev | Vì sao task MEDADM-30 bị chuyển sang trạng thái CANCELLED? | Task 4d8cd02b2b9813297855763d (MEDADM-30) bị hủy sau khi đề xuất xuất số điện thoại đầy đủ ra Excel (CFB-2026-02 / DOC-MEDADM-EXPORT-006) bị bác bỏ vì rủi ro rò rỉ dữ liệu.
MED-EVAL-052 | OVERTIME_SPRINT3 | workspace | temporal_audit | MED-U04 | unreviewed | test | Nhóm MED-APT đã phát sinh làm thêm giờ buổi tối (17:00–22:00+07:00) ở hạng mục nào trong Sprint 3 để kịp đóng mốc tích hợp? | Phát sinh tăng ca buổi tối có kiểm soát tại các task 421b112af7b16bde1cc8515b và 717b8d39a28268183334bb20 nhằm hoàn tất khóa tương tranh slot CSDL v2 và API dời lịch hàng loạt trước khi đóng Sprint 3.
MED-EVAL-053 | ORG_ADMIN_VISIBILITY | workspace | org_admin_visibility | MED-U02 | unreviewed | dev | Principal Product & Privacy Governance Manager Lê Minh Thư (MED-U02, vai trò Organization ADMIN) có quyền kiểm tra tài liệu DOC-MEDREG-DB-003 không? | Có. Với vai trò Organization ADMIN của ORG-MED, MED-U02 có quyền rà soát cấp tổ chức đối với các dự án thuộc ORG-MED.
MED-EVAL-054 | OPENMRS_LICENSE_BOUNDARY | workspace | governance | MED-U01 | unreviewed | dev | MediFlow có sao chép mã nguồn Java hoặc mô hình bệnh án lâm sàng từ kho tham chiếu OpenMRS (MPL-2.0 + Healthcare Disclaimer) không? | Không. OpenMRS và tài liệu O3 chỉ được khảo sát để hiểu khái niệm hành chính về định danh, lịch hẹn, hàng đợi và cờ ẩn SĐT khi xuất file; toàn bộ MediFlow là dữ liệu và thiết kế hành chính synthetic độc lập.
MED-EVAL-055 | MILESTONE_M3_DELAY_REASON | knowledge | normal | MED-U01 | unreviewed | dev | Vì sao mốc sẵn sàng Pilot Milestone M3 (MS-MED-03) lùi từ ngày kế hoạch 2026-10-08 sang ngày thực tế 2026-10-12? | Do sự cố mưa bão mất mạng cuối Sprint 4 (DIS-MED-STORM-01) làm hạng mục kiểm thử dời lịch phải spillover sang Sprint 5, kết hợp với lịch diễn tập hạ tầng quầy lễ tân được bố trí vào ca trực Thứ Bảy 10/10/2026 trước khi mở cổng sáng Thứ Hai 12/10.
MED-EVAL-056 | ROLE_NOT_FROM_TITLE | workspace | governance | MED-U01 | unreviewed | test | Chức danh nghiệp vụ 'Senior Healthcare Admin BA' của Hoàng Minh Quân (MED-U07) có tự động mang quyền ADMIN hệ thống trên Continuum không? | Không. Quyền hệ thống trên Continuum không bao giờ tự suy từ chức danh hay phòng ban; MED-U07 được gán tường minh vai trò MEMBER ở cả cấp tổ chức và cấp project.