## Overview
Nova Solutions (HR, Attendance & Leave) — Continuum Synthetic Dataset (1.0.0)
As-of Date: 2026-10-16 • Methodology: WATERFALL • 100% Synthetic • Timezone: Asia/Ho_Chi_Minh (+07:00)
ORG-NOVA | WATERFALL | 23 | 4 | 0 | 128 | 84 | 24 | 36 | 56
Primary Org | Methodology | Users | Projects | Sprints | Tasks | Task Notes | Project Docs | Work Reports | Eval Cases
Task Status | Count
DONE | 95
IN_PROGRESS | 9
IN_REVIEW | 8
TODO | 8
BLOCKED | 3
CANCELLED | 5

## Projects
project_id | code | name | methodology | status | created_by | start_date | target_date
NOVA-HR | NVHR | Hồ Sơ Nhân Sự, Hợp Đồng & Cơ Cấu Báo Cáo (Core HR) | WATERFALL | ACTIVE | NV-U02 | 2026-04-16 | 2026-10-30
NOVA-ATD | NVATD | Quản Lý Ca Làm Việc, Đồng Bộ Chấm Công & Tăng Ca (Attendance) | WATERFALL | ACTIVE | NV-U02 | 2026-04-16 | 2026-10-30
NOVA-LEV | NVLEV | Quản Lý Quỹ Phép Năm, Nghỉ Nửa Ngày & Phê Duyệt Đa Cấp (Leave) | WATERFALL | ACTIVE | NV-U02 | 2026-04-16 | 2026-10-30
NOVA-DMG | NVDMG | Chuyển Đổi Dữ Liệu Nhân Sự Cũ, Nghiệm Thu UAT & Bàn Giao (Cutover) | WATERFALL | ACTIVE | NV-U01 | 2026-04-16 | 2026-10-30

## Users
user_id | display_name | email | primary_org_id | job_title | status | joined_at | left_at
NV-U01 | Trần Quốc Bảo | nv.u01@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Delivery Director (Org Manager) | ACTIVE | 2025-06-02
NV-U02 | Lê Thu Hà | nv.u02@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Senior Project Manager (Org Manager) | ACTIVE | 2025-07-01
NV-U03 | Phạm Minh Tuấn | nv.u03@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Tech Lead — Core HR | ACTIVE | 2025-08-11
NV-U04 | Nguyễn Hoàng Nam | nv.u04@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Tech Lead — Time & Attendance | ACTIVE | 2025-08-11
NV-U05 | Võ Thị Thanh Tâm | nv.u05@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Tech Lead — Leave & Accrual | ACTIVE | 2025-09-01
NV-U06 | Đặng Gia Huy | nv.u06@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Tech Lead — Data Migration & Cutover | ACTIVE | 2025-09-15
NV-U07 | Bùi Khánh Linh | nv.u07@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Lead Business Analyst | ACTIVE | 2025-10-01
NV-U08 | Hoàng Đức Anh | nv.u08@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Backend Engineer (PHP/PostgreSQL) | ACTIVE | 2025-10-15
NV-U09 | Đỗ Thảo Vy | nv.u09@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Frontend Engineer (TypeScript) | ACTIVE | 2025-11-03
NV-U10 | Ngô Quang Vinh | nv.u10@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Backend Engineer — Shift & Punch | ACTIVE | 2025-11-03
NV-U11 | Trịnh Mai Phương | nv.u11@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Integration Engineer — Biometric Sync | ACTIVE | 2025-11-17
NV-U12 | Lý Thành Đạt | nv.u12@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Backend Engineer — Accrual Engine | ACTIVE | 2025-12-01
NV-U13 | Phan Ngọc Ánh | nv.u13@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Frontend Engineer — Approval Portal | ACTIVE | 2025-12-01
NV-U14 | Vũ Đình Khoa | nv.u14@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | ETL & Data Quality Engineer | ACTIVE | 2026-01-05
NV-U15 | Hồ Thanh Trúc | nv.u15@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | QA Lead — SIT & UAT | ACTIVE | 2026-01-05
NV-U16 | Đinh Tuấn Kiệt | nv.u16@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | QA Automation Engineer | ACTIVE | 2026-01-19
NV-U17 | Mai Bảo Ngọc | nv.u17@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | QA Analyst — Leave & Attendance | ACTIVE | 2026-02-02
NV-U18 | Trương Hải Đăng | nv.u18@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Release & DB Migration Engineer | ACTIVE | 2026-02-09
NV-U19 | Kiều Minh Châu | nv.u19@novasolutions.invalid | ORG-NOVA | Former Business Analyst (Offboarded) | SUSPENDED | 2025-09-01 | 2026-08-14
MP-U01 | Nguyễn Thị Bích Ngọc | mp.u01@minhphatcorp.invalid | ORG-MINHPHAT | HR Director — Minh Phát (~300 nhân sự) | ACTIVE | 2026-04-16
MP-U02 | Lâm Văn Phúc | mp.u02@minhphatcorp.invalid | ORG-MINHPHAT | C&B Supervisor — Timekeeping UAT | ACTIVE | 2026-04-16
MP-U03 | Châu Mỹ Duyên | mp.u03@minhphatcorp.invalid | ORG-MINHPHAT | Factory Shift Coordinator | ACTIVE | 2026-04-16
MP-U04 | Tạ Quốc Hưng | mp.u04@minhphatcorp.invalid | ORG-MINHPHAT | Client IT Infrastructure Contact | ACTIVE | 2026-04-16

## Role Assignments
assignment_id | organization_id | project_id | user_id | role_code
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U01 | ORG-NOVA |  | NV-U01 | ADMIN
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U02 | ORG-NOVA |  | NV-U02 | ADMIN
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U03 | ORG-NOVA |  | NV-U03 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U04 | ORG-NOVA |  | NV-U04 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U05 | ORG-NOVA |  | NV-U05 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U06 | ORG-NOVA |  | NV-U06 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U07 | ORG-NOVA |  | NV-U07 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U08 | ORG-NOVA |  | NV-U08 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U09 | ORG-NOVA |  | NV-U09 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U10 | ORG-NOVA |  | NV-U10 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U11 | ORG-NOVA |  | NV-U11 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U12 | ORG-NOVA |  | NV-U12 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U13 | ORG-NOVA |  | NV-U13 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U14 | ORG-NOVA |  | NV-U14 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U15 | ORG-NOVA |  | NV-U15 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U16 | ORG-NOVA |  | NV-U16 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U17 | ORG-NOVA |  | NV-U17 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U18 | ORG-NOVA |  | NV-U18 | MEMBER
RA-ORG-ORG-NOVA-NV-U19 | ORG-NOVA |  | NV-U19 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MINHPHAT-MP-U01 | ORG-MINHPHAT |  | MP-U01 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MINHPHAT-MP-U02 | ORG-MINHPHAT |  | MP-U02 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MINHPHAT-MP-U03 | ORG-MINHPHAT |  | MP-U03 | MEMBER
RA-ORG-ORG-MINHPHAT-MP-U04 | ORG-MINHPHAT |  | MP-U04 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-HR-NV-U02 | ORG-NOVA | NOVA-HR | NV-U02 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-HR-NV-U03 | ORG-NOVA | NOVA-HR | NV-U03 | TEAM_LEADER
RA-PRJ-NOVA-HR-NV-U07 | ORG-NOVA | NOVA-HR | NV-U07 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-HR-NV-U08 | ORG-NOVA | NOVA-HR | NV-U08 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-HR-NV-U09 | ORG-NOVA | NOVA-HR | NV-U09 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-HR-NV-U15 | ORG-NOVA | NOVA-HR | NV-U15 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-HR-NV-U18 | ORG-NOVA | NOVA-HR | NV-U18 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-HR-NV-U19 | ORG-NOVA | NOVA-HR | NV-U19 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-ATD-NV-U02 | ORG-NOVA | NOVA-ATD | NV-U02 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-ATD-NV-U04 | ORG-NOVA | NOVA-ATD | NV-U04 | TEAM_LEADER
RA-PRJ-NOVA-ATD-NV-U07 | ORG-NOVA | NOVA-ATD | NV-U07 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-ATD-NV-U10 | ORG-NOVA | NOVA-ATD | NV-U10 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-ATD-NV-U11 | ORG-NOVA | NOVA-ATD | NV-U11 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-ATD-NV-U16 | ORG-NOVA | NOVA-ATD | NV-U16 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-ATD-NV-U18 | ORG-NOVA | NOVA-ATD | NV-U18 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-LEV-NV-U02 | ORG-NOVA | NOVA-LEV | NV-U02 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-LEV-NV-U05 | ORG-NOVA | NOVA-LEV | NV-U05 | TEAM_LEADER
RA-PRJ-NOVA-LEV-NV-U07 | ORG-NOVA | NOVA-LEV | NV-U07 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-LEV-NV-U12 | ORG-NOVA | NOVA-LEV | NV-U12 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-LEV-NV-U13 | ORG-NOVA | NOVA-LEV | NV-U13 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-LEV-NV-U15 | ORG-NOVA | NOVA-LEV | NV-U15 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-LEV-NV-U17 | ORG-NOVA | NOVA-LEV | NV-U17 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-LEV-NV-U19 | ORG-NOVA | NOVA-LEV | NV-U19 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-DMG-NV-U01 | ORG-NOVA | NOVA-DMG | NV-U01 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-DMG-NV-U06 | ORG-NOVA | NOVA-DMG | NV-U06 | TEAM_LEADER
RA-PRJ-NOVA-DMG-NV-U07 | ORG-NOVA | NOVA-DMG | NV-U07 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-DMG-NV-U14 | ORG-NOVA | NOVA-DMG | NV-U14 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-DMG-NV-U15 | ORG-NOVA | NOVA-DMG | NV-U15 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-DMG-NV-U16 | ORG-NOVA | NOVA-DMG | NV-U16 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-DMG-NV-U17 | ORG-NOVA | NOVA-DMG | NV-U17 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-DMG-NV-U18 | ORG-NOVA | NOVA-DMG | NV-U18 | MEMBER
RA-PRJ-NOVA-DMG-NV-U19 | ORG-NOVA | NOVA-DMG | NV-U19 | MEMBER

## Sprints
sprint_id | project_id | name | status | start_date | end_date | goal

## Tasks
task_id | key | project_id | parent_id | sprint_id | type | status | priority | assignee_id | start_date | due_date | is_overtime | work_mode | title
945c8dbf84a25d58ff6b263d | NVHR-1 | NOVA-HR |  |  | STORY | DONE | HIGH | NV-U07 | 2026-04-20 | 2026-05-04 | False | regular_hours | Khảo sát quy trình quản lý 312 hồ sơ nhân sự Minh Phát tại Quận 7 & Bình Dương
e9990cea5c3f5084b68dc7e9 | NVHR-2 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U08 | 2026-05-04 | 2026-05-13 | False | regular_hours | Phân tích ma trận phân quyền xem hồ sơ theo địa điểm Văn phòng / Nhà máy
5d992e311fcd439a72acb522 | NVHR-3 | NOVA-HR |  |  | STORY | DONE | HIGH | NV-U09 | 2026-05-20 | 2026-05-29 | False | regular_hours | Chốt đặc tả FRS v1.0 cho mã nhân viên MP-XXXX và loại hợp đồng lao động
118639e1d5ccc5b8b21a184b | NVHR-4 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U15 | 2026-06-16 | 2026-06-25 | False | regular_hours | Thiết kế kiến trúc Modular Monolith & ranh giới audit_trail phân hệ Core HR
89c2140b2e9227185b59624b | NVHR-5 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U18 | 2026-06-23 | 2026-07-02 | False | regular_hours | Thiết kế bảng employees, employment_contracts và chỉ mục report_to_edges
234bb21869f4c1af6e351b48 | NVHR-6 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-06-30 | 2026-07-09 | False | regular_hours | Thiết kế thuật toán DAG phát hiện vòng lặp dây chuyền quản lý trực tiếp
ce651ccae70ff2996d4ad9db | NVHR-7 | NOVA-HR |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U08 | 2026-07-21 | 2026-07-30 | False | regular_hours | Xây dựng API CRUD nhân viên kèm che mặt nạ số định danh cá nhân
ec6bb88b3157d5cf1143acc9 | NVHR-8 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U09 | 2026-07-28 | 2026-08-06 | False | regular_hours | Xây dựng dịch vụ kiểm tra hiệu lực nối tiếp của hợp đồng lao động
c0b53e15ef5435aaa622fb6a | NVHR-9 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U15 | 2026-08-04 | 2026-08-13 | False | regular_hours | Cài đặt partial unique index đảm bảo đúng 01 Direct Supervisor đang hiệu lực
bbf48e53fede7c2a89a6830f | NVHR-10 | NOVA-HR |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U18 | 2026-08-11 | 2026-08-20 | False | regular_hours | Xây dựng endpoint POST /api/v1/employees/{id}/termination thu hồi JWT tức thời
c4ebc6dcfc3a315f39bc47e6 | NVHR-11 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | False | regular_hours | Xây dựng bộ lọc nhân sự theo phòng ban, ca làm việc và trạng thái hợp đồng
3a3dc8b0a0a25d8c7659d345 | NVHR-12 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U08 | 2026-08-24 | 2026-09-04 | False | regular_hours | Tích hợp ghi vết kiểm toán (audit_trail) khi thay đổi người duyệt phép trực tiếp
bbbf6322d6ea279e80d3aabb | NVHR-13 | NOVA-HR |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U09 | 2026-08-28 | 2026-09-10 | False | regular_hours | Xây dựng giao diện danh sách nhân sự mật độ cao cho chuyên viên C&B
cf3d86dfcf78c49915ffe84b | NVHR-14 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U15 | 2026-09-03 | 2026-09-14 | False | regular_hours | Viết bộ unit test chặn vòng lặp quản lý trực tiếp 3 tầng A->B->C->A
5a9d44b29cc2e3ca189f4af1 | NVHR-15 | NOVA-HR |  |  | BUG | DONE | HIGH | NV-U18 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | False | regular_hours | Sửa lỗi hiển thị sai phòng ban khi nhân sự điều chuyển từ nhà máy về văn phòng
8726857b7f039f84ef94ecb5 | NVHR-16 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-09-17 | 2026-09-28 | False | regular_hours | Kiểm thử tích hợp SIT luồng thôi việc tự động khóa đăng nhập và chuyển người duyệt
d2ee78899cc6d1f6907d9822 | NVHR-17 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U08 | 2026-09-22 | 2026-10-01 | False | regular_hours | Tối ưu truy vấn đệ quy CTE cho cây sơ đồ tổ chức 312 nhân sự dưới 80ms
9fcdfa9aa70861dc8a5b6e02 | NVHR-18 | NOVA-HR |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U09 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | False | regular_hours | Xử lý phản hồi UAT: bổ sung cảnh báo hợp đồng thử việc sắp hết hạn trước 7 ngày
1baddb411247a1d9a006a766 | NVHR-19 | NOVA-HR |  |  | BUG | DONE | HIGH | NV-U15 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | False | regular_hours | Sửa lỗi lọc trùng nhân sự kiêm nhiệm Dotted-Line trên báo cáo biên chế
8b2f8c02fe4d4d798193fd76 | NVHR-20 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U18 | 2026-10-05 | 2026-10-14 | False | regular_hours | Thực thi bộ 36 kịch bản nghiệm thu UAT phân quyền chi nhánh Core HR
e17182c0fc6b125f66cc6331 | NVHR-21 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Chuẩn hóa danh mục chức danh tiếng Việt - tiếng Anh trước đợt cutover
406511fdc95b399476c31537 | NVHR-22 | NOVA-HR | bbbf6322d6ea279e80d3aabb |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U08 | 2026-09-07 | 2026-09-16 | False | regular_hours | Subtask bàn giao nghỉ ốm (DIS-NOVA-SICK-01): hoàn thiện binding UI cây quản lý trực tiếp
db79eafa1c646d3a3e8d7263 | NVHR-23 | NOVA-HR | bbf48e53fede7c2a89a6830f |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U18 | 2026-08-13 | 2026-08-24 | False | regular_hours | Subtask kiểm chứng thu hồi token tức thời cho nhân sự nghỉ việc trong ngày
10c9bb42aa37fce54dc9a3e3 | NVHR-24 | NOVA-HR |  |  | TASK | DONE | HIGH | NV-U15 | 2026-10-09 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Ký xác nhận biên bản kiểm thử UAT phân hệ Hồ sơ nhân sự với Minh Phát
000f5e5949081eb19f5a110a | NVHR-25 | NOVA-HR |  |  | STORY | IN_REVIEW | HIGH | NV-U18 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Đánh giá hiệu năng bản nháp v2 xuất PDF sơ đồ cây nhân sự (DOC-NVHR-DES-005)
5a81705ce796245cf21ac35d | NVHR-26 | NOVA-HR |  |  | TASK | IN_PROGRESS | MEDIUM | NV-U07 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Rà soát ánh xạ mã quản lý trực tiếp cho 12 tổ trưởng xưởng sản xuất Bình Dương
60a8c7e7d275e3f80349d33f | NVHR-27 | NOVA-HR |  |  | TASK | IN_PROGRESS | HIGH | NV-U08 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Cập nhật tài liệu hướng dẫn quản trị danh mục phòng ban cho chuyên viên HR
5c90122722feb9c6709bfa8c | NVHR-28 | NOVA-HR |  |  | TASK | TODO | MEDIUM | NV-U09 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | False | regular_hours | Kiểm tra quyền chỉ đọc cho tài khoản kiểm toán nội bộ mùa quyết toán cuối năm
e128550963419dde1e0dfebb | NVHR-29 | NOVA-HR |  |  | TASK | TODO | MEDIUM | NV-U15 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | False | regular_hours | Khóa cấu hình danh mục loại hợp đồng trên môi trường Production trước giờ cutover
2b1c859c79c7a48a8f0d02de | NVHR-30 | NOVA-HR |  |  | TASK | CANCELLED | LOW |  | 2026-07-22 | 2026-07-29 | False | regular_hours | Hủy yêu cầu tích hợp cổng đồng bộ danh bạ LDAP cũ đã ngừng vận hành
449ce64702d16591e1167591 | NVHR-31 | NOVA-HR |  |  | TASK | IN_REVIEW | MEDIUM | NV-U07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Đối chiếu quyền truy cập hồ sơ của 4 điều phối viên ca nhà máy trên bản staging
be42a90d4533bb21876c6f8e | NVHR-32 | NOVA-HR |  |  | TASK | BLOCKED | HIGH | NV-U07 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Chờ Minh Phát chốt quyết định bổ nhiệm trưởng bộ phận kho mới để gán cây duyệt
ddbf53d6a72eacb1fe39d881 | NVATD-1 | NOVA-ATD |  |  | STORY | DONE | HIGH | NV-U07 | 2026-04-21 | 2026-05-05 | False | regular_hours | Khảo sát 03 máy chấm công vân tay tại Nhà máy Bình Dương và Văn phòng Quận 7
c70a639d0cd7f8a708c3b010 | NVATD-2 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U10 | 2026-05-06 | 2026-05-15 | False | regular_hours | Thu thập quy chế ca hành chính, ca sáng/chiều nhà máy và ca bảo trì đêm
36b10be5fd2d64ac2fcdeced | NVATD-3 | NOVA-ATD |  |  | STORY | DONE | HIGH | NV-U11 | 2026-05-25 | 2026-06-03 | False | regular_hours | Chốt đặc tả FRS khấu trừ 60 phút nghỉ trưa (12:00-13:00) và ân hạn trễ 5 phút
3a19f4f3145a21b3c21b65d0 | NVATD-4 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U16 | 2026-06-22 | 2026-07-01 | False | regular_hours | Thiết kế cơ chế chống ghi đúp raw_punch_logs bằng uq_device_emp_punch
937660b9c8a1d327b766c645 | NVATD-5 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U18 | 2026-06-26 | 2026-07-07 | False | regular_hours | Thiết kế bảng work_shifts, shift_assignments và daily_attendance_records
c8a83a7dc7b48fa92b2835a9 | NVATD-6 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-07-03 | 2026-07-14 | False | regular_hours | Thiết kế chữ ký HMAC xác thực thiết bị đồng bộ vân tay
fb6d9419efca680184443718 | NVATD-7 | NOVA-ATD |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U10 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | False | regular_hours | Phát triển worker tiếp nhận batch 1.000 lượt quét vân tay idempotent
2c2aeb625b0c008a244d9e5c | NVATD-8 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U11 | 2026-07-29 | 2026-08-07 | False | regular_hours | Cài đặt logic tự động khấu trừ giờ nghỉ trưa 12:00-13:00 cho khối văn phòng
871fbcde71702cf712244a98 | NVATD-9 | NOVA-ATD |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U16 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | False | regular_hours | Xây dựng giao diện bảng công tháng kèm đánh dấu đi trễ / về sớm / thiếu vân tay
90655f23ee4add67dcc09a09 | NVATD-10 | NOVA-ATD |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U18 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | False | regular_hours | Xây dựng luồng phiếu giải trình quên quét vân tay có quản lý trực tiếp phê duyệt
1f5a4272d3a555f04a7c0f9e | NVATD-11 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-08-18 | 2026-08-27 | False | regular_hours | Xây dựng API POST /api/v1/attendance/punches:batch và kiểm thử retry mạng chập chờn
5d8f2d6b56e159238016891d | NVATD-12 | NOVA-ATD |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U10 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | False | regular_hours | Cài đặt thuật toán Shift Anchor Window ghép cặp giờ vào/ra ca đêm vắt qua 00:00
10003eec12924fbaedad54d1 | NVATD-13 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U11 | 2026-08-26 | 2026-09-08 | False | regular_hours | Viết bộ kiểm thử tự động cho ca đêm 22:00-06:00 chuyển giao sang ngày lễ
bcf284bf117c5254ab279a70 | NVATD-14 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U16 | 2026-09-04 | 2026-09-15 | False | regular_hours | Xây dựng bộ đối soát giờ tăng ca buổi tối (chỉ tính từ 17:30 khi có phiếu OT duyệt)
ff8ae2f1d4b11f626994c46b | NVATD-15 | NOVA-ATD |  |  | BUG | DONE | HIGH | NV-U18 | 2026-09-16 | 2026-09-25 | False | regular_hours | Sửa lỗi lệch 1 phút khi làm tròn giây từ đầu đọc vân tay cổng phụ Bình Dương
a969362139740233351c707c | NVATD-16 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | False | regular_hours | Kiểm thử tích hợp bảng công tự động hiển thị ký hiệu nghỉ phép P / P/2 từ NOVA-LEV
fde5c2392899ba8c5af22a38 | NVATD-17 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U10 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | False | regular_hours | Đóng gói SQLite buffer mã hóa AES-256 lưu tối đa 7 ngày khi đứt WAN nhà máy
3dc3e1c61f8aecdc3b52fc01 | NVATD-18 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U11 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | False | regular_hours | Kiểm thử diễn tập ngắt mạng giả lập 48 giờ và đẩy bù FIFO 4.200 lượt quét thẻ
9858a324c75bb17cb9a4123e | NVATD-19 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | HIGH | NV-U16 | 2026-09-29 | 2026-10-08 | False | regular_hours | Tối ưu tốc độ tổng hợp bảng công tháng 312 nhân sự xuống dưới 3 giây
bb75dcdcb87fb923b19f7971 | NVATD-20 | NOVA-ATD | bcf284bf117c5254ab279a70 |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U16 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | False | regular_hours | Subtask kiểm thử phân quyền chỉ HR/C&B Admin tải được file đối soát OT
7f3179bd97f12756cfdf9494 | NVATD-21 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | False | regular_hours | Hoàn thành UAT đối chiếu bảng công mẫu tháng 08 của 50 công nhân xưởng đóng gói
73b5f15bc947ced8bcba6c52 | NVATD-22 | NOVA-ATD |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U10 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Cập nhật tài liệu vận hành agent đồng bộ máy chấm công cho IT Minh Phát
b84f7821ec10e82c80b53dbc | NVATD-23 | NOVA-ATD |  |  | BUG | IN_REVIEW | HIGH | NV-U11 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Sửa lỗi hiển thị nhãn ca gãy trên trình duyệt màn hình hẹp của tổ trưởng xưởng
c8f4f5928ec70f481d30a5a5 | NVATD-24 | NOVA-ATD |  |  | TASK | IN_PROGRESS | HIGH | NV-U16 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Cấu hình lịch khóa sổ chấm công tự động vào 17:00 ngày 03 hằng tháng
79444e1b6254a89154e31142 | NVATD-25 | NOVA-ATD |  |  | TASK | IN_PROGRESS | HIGH | NV-U18 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Kiểm tra đồng bộ NTP trên máy chủ thu thập log chấm công trước ngày Go-Live
9f69057f9ebd9a8088b7f134 | NVATD-26 | NOVA-ATD |  |  | TASK | TODO | MEDIUM | NV-U07 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | False | regular_hours | Chuẩn bị script đối chiếu nhanh tổng giờ OT tháng 10 ngay sau đêm cutover
274bef8019228604bdfa6207 | NVATD-27 | NOVA-ATD |  |  | STORY | DONE | HIGH | NV-U11 | 2026-09-24 | 2026-10-05 | True | evening_overtime | Triển khai API xuất CSV giờ tăng ca đủ điều kiện nghỉ bù theo CR-2026-08 (Phase 1)
aa6f6e52d4c8d79b9adb2608 | NVATD-28 | NOVA-ATD | 274bef8019228604bdfa6207 |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U16 | 2026-09-28 | 2026-10-07 | False | regular_hours | Subtask viết bài kiểm thử định dạng cột UTF-8 BOM cho CSV đối soát nghỉ bù
0ca17dd9909f6579ddbfb117 | NVATD-29 | NOVA-ATD |  |  | TASK | IN_REVIEW | MEDIUM | NV-U16 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | False | regular_hours | Kiểm tra cảnh báo thiết bị chấm công mất kết nối quá 30 phút qua webhook nội bộ
b1a2bebaba78712a47ae4287 | NVATD-30 | NOVA-ATD |  |  | STORY | CANCELLED | LOW |  | 2026-08-19 | 2026-08-26 | False | regular_hours | Hủy task thử nghiệm chấm công GPS nền trên điện thoại cá nhân (DOC-NVATD-DES-006 REJECTED)
5d2d09b9cd62c291fcec0f8e | NVATD-31 | NOVA-ATD |  |  | TASK | BLOCKED | HIGH | NV-U18 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Chờ IT Minh Phát mở tường lửa cổng 8443 cho đầu đọc vân tay dự phòng xưởng số 3
8bc35f93a27db68c4def4255 | NVATD-32 | NOVA-ATD |  |  | TASK | TODO | MEDIUM | NV-U10 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | True | evening_overtime | Tập huấn thao tác xử lý bảng công ngoại lệ cho chuyên viên C&B
361247c2a30cb58c39783588 | NVLEV-1 | NOVA-LEV |  |  | STORY | DONE | HIGH | NV-U07 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | False | regular_hours | Khảo sát chính sách phép năm 12/14 ngày, cộng thâm niên 5 năm và nghỉ việc riêng có lương
c01c0c13d4fa567b07132077 | NVLEV-2 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U12 | 2026-05-08 | 2026-05-19 | False | regular_hours | Xác định ma trận phê duyệt 1 cấp (< 3 ngày) và 2 cấp (>= 3 ngày: Supervisor -> HR)
4f857a48912de131958d2947 | NVLEV-3 | NOVA-LEV |  |  | STORY | DONE | HIGH | NV-U19 | 2026-06-02 | 2026-06-11 | False | regular_hours | Soạn thảo baseline FRS phân hệ Nghỉ phép (do BA NV-U19 thực hiện trước khi nghỉ việc)
569cbceecf103309d98e4a75 | NVLEV-4 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U15 | 2026-06-22 | 2026-07-01 | False | regular_hours | Thiết kế sơ bộ bảng nghỉ phép v1.0 (sau này được thay thế bởi sổ cái v2.0)
4b40521fbc0c654990eb15b5 | NVLEV-5 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U17 | 2026-06-29 | 2026-07-08 | False | regular_hours | Thiết kế lịch ngày lễ Việt Nam và lịch làm việc theo khối Văn phòng / Nhà máy
8e5246e34aadd39d47e039fa | NVLEV-6 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-07-07 | 2026-07-16 | False | regular_hours | Thiết kế máy trạng thái phê duyệt đơn phép và quy tắc cấm tự phê duyệt
7b3d5823d12b25cbf7f6e091 | NVLEV-7 | NOVA-LEV |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U12 | 2026-07-23 | 2026-08-03 | False | regular_hours | Xây dựng bộ tính quỹ phép đầu năm và cộng thêm 1 ngày mỗi 5 năm thâm niên
1637e8b3c17b30e0cd69903d | NVLEV-8 | NOVA-LEV |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U13 | 2026-07-30 | 2026-08-10 | False | regular_hours | Xây dựng form đăng ký nghỉ nguyên ngày và nửa ngày (Sáng 08-12h / Chiều 13-17h)
5a45c3e92fbcac4fdfa72f7d | NVLEV-9 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U15 | 2026-08-06 | 2026-08-17 | False | regular_hours | Xây dựng API nộp đơn, duyệt bước 1, duyệt bước 2 và từ chối kèm lý do bắt buộc
34345f591b1ba1a3cb69f1d4 | NVLEV-10 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-08-12 | 2026-08-21 | False | regular_hours | Bàn giao kịch bản kiểm thử UAT nghỉ phép từ NV-U19 sang Lead BA NV-U07 trước ngày 14/08
2067684d358279942a1fc9e9 | NVLEV-11 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-08-19 | 2026-08-28 | False | regular_hours | Tích hợp tự động loại trừ ngày lễ Quốc khánh (01-02/09) khỏi số ngày phép bị trừ
3727a292923076069c44587e | NVLEV-12 | NOVA-LEV |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U12 | 2026-08-25 | 2026-09-07 | False | regular_hours | Xây dựng cơ chế ủy quyền người duyệt thay có thời hạn khi Trưởng phòng đi công tác
7c697e84d18bf4622cb51d65 | NVLEV-13 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U13 | 2026-09-03 | 2026-09-14 | False | regular_hours | Kiểm tra xung đột đăng ký trùng ca nghỉ phép trên cùng một nhân viên
b63af836a2f97257552cbc12 | NVLEV-14 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U15 | 2026-09-08 | 2026-09-17 | False | regular_hours | Xây dựng màn hình tra cứu lịch sử biến động quỹ phép cá nhân
c118d110092bbba2dc2ee7f2 | NVLEV-15 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U17 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | False | regular_hours | Kiểm thử SIT luồng đồng bộ đơn phép đã duyệt sang bảng công ngày NOVA-ATD
7b4180ef61d5944e83f74c54 | NVLEV-16 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-09-17 | 2026-09-28 | False | regular_hours | Kiểm tra chặn hủy đơn nghỉ phép thuộc kỳ chấm công đã khóa sổ (HTTP 409)
e0ef8ad25e5e8387b317a46e | NVLEV-17 | NOVA-LEV |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U12 | 2026-09-29 | 2026-10-08 | False | regular_hours | Xử lý cảnh báo khi số người xin nghỉ cùng tổ sản xuất vượt ngưỡng an toàn vận hành
ac87edb736908e578f2cbd41 | NVLEV-18 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U13 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | False | regular_hours | Tối ưu truy vấn bảng tổng hợp tồn phép toàn công ty cho phòng Nhân sự
e34af9ff8af23681f1264f71 | NVLEV-19 | NOVA-LEV |  |  | BUG | DONE | HIGH | NV-U12 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | True | evening_overtime | Khắc phục lỗi UAT nghiêm trọng: hủy phép nửa ngày (0.5) bị hoàn thừa thành 1.0 ngày (Rework DB v2)
18152c01d63026f71f578fb0 | NVLEV-20 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U17 | 2026-09-29 | 2026-10-08 | False | regular_hours | Viết bộ kiểm thử 42 kịch bản biên cho phép nửa ngày, nghỉ lễ xen kẽ và hủy từng phần
c8092e4f93d5aa0adab584b0 | NVLEV-21 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | False | regular_hours | Đối chiếu số liệu sổ cái leave_balance_ledger với leave_entitlements trên 500 giao dịch giả lập
bf094609e41918d7752fe0d5 | NVLEV-22 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U12 | 2026-10-05 | 2026-10-14 | False | regular_hours | Cập nhật thông báo email nội bộ hiển thị rõ số ngày hoàn trả chính xác đến 0.50 ngày
537f50730cdb190964826b3f | NVLEV-23 | NOVA-LEV | e34af9ff8af23681f1264f71 |  | BUG | DONE | HIGH | NV-U12 | 2026-09-24 | 2026-10-05 | False | regular_hours | Subtask bàn giao mưa bão mất điện Quận 7 (DIS-NOVA-STORM-01): vá hiển thị số dư 0.5 ngày trên cổng duyệt
b65f36430076f573db2e3a52 | NVLEV-24 | NOVA-LEV |  |  | TASK | DONE | HIGH | NV-U17 | 2026-10-01 | 2026-10-12 | True | evening_overtime | Nghiệm thu lại UAT (Re-test) lỗi hủy phép nửa ngày cùng C&B Minh Phát — Xác nhận PASS
a99c95cbc757a8b37b64b448 | NVLEV-25 | NOVA-LEV |  |  | TASK | IN_REVIEW | HIGH | NV-U17 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Rà soát cấu hình tỷ lệ tính phép theo tháng cho nhân sự mới vào làm giữa năm
6a6e7d10a73df7c38b0b2862 | NVLEV-26 | NOVA-LEV |  |  | TASK | IN_PROGRESS | MEDIUM | NV-U07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Kiểm tra hiển thị lịch nghỉ chung của phòng ban trên trình duyệt di động
8064faa65591b70420f3e6ab | NVLEV-27 | NOVA-LEV |  |  | TASK | IN_PROGRESS | HIGH | NV-U12 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | False | regular_hours | Soát xét quyền tra cứu báo cáo tồn phép năm của Giám đốc nhà máy Bình Dương
b54d2b50b75da6077a1e0aad | NVLEV-28 | NOVA-LEV |  |  | TASK | TODO | MEDIUM | NV-U13 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | False | regular_hours | Chuẩn bị kịch bản khóa tạm thao tác tạo đơn phép trong 2 giờ cửa sổ cutover
9f3b62cc2fa9f9087e18c1a7 | NVLEV-29 | NOVA-LEV |  |  | STORY | CANCELLED | LOW |  | 2026-09-22 | 2026-09-29 | False | regular_hours | Hoãn sang Phase 2 theo CR-2026-08: Bộ máy tự động quy đổi & hết hạn 90 ngày quỹ nghỉ bù
33228edc7c78090f9761ee6e | NVLEV-30 | NOVA-LEV |  |  | TASK | CANCELLED | LOW |  | 2026-07-24 | 2026-07-31 | False | regular_hours | Hủy luồng duyệt phép qua SMS hai chiều do khách hàng chọn dùng cổng web nội bộ
64df609080840b57016d7e29 | NVLEV-31 | NOVA-LEV |  |  | TASK | IN_REVIEW | MEDIUM | NV-U07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Xác minh tính toàn vẹn khóa dòng SELECT FOR UPDATE khi 20 yêu cầu duyệt chạy đồng thời
53fa8395f4e5983522a37a35 | NVLEV-32 | NOVA-LEV |  |  | TASK | TODO | MEDIUM | NV-U12 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | True | evening_overtime | Soạn danh sách câu hỏi thường gặp (FAQ) về đăng ký nghỉ nửa ngày cho nhân viên
eba347e31f6614c91fdf5f5d | NVDMG-1 | NOVA-DMG |  |  | STORY | DONE | HIGH | NV-U07 | 2026-04-23 | 2026-05-07 | False | regular_hours | Thu thập và kiểm kê cấu trúc 14 file Excel nhân sự & theo dõi phép hiện hữu của Minh Phát
c751b468bd98ffab91514e4e | NVDMG-2 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U14 | 2026-05-12 | 2026-05-21 | False | regular_hours | Xây dựng quy tắc ánh xạ 18 tên viết tắt bộ phận nhà máy về danh mục phòng ban chuẩn
6f52a63139bfcd3eafe42cab | NVDMG-3 | NOVA-DMG |  |  | STORY | DONE | HIGH | NV-U15 | 2026-06-03 | 2026-06-12 | False | regular_hours | Chốt tiêu chí nghiệm thu chuyển đổi dữ liệu: sai số quỹ phép toàn công ty bằng 0.00 ngày
5b1d6f3c8485929edbe1c31b | NVDMG-4 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U16 | 2026-07-13 | 2026-07-22 | False | regular_hours | Thiết kế schema bảng tạm stg_hr_employees, stg_leave_balances và stg_quarantine_errors
54ae8a4afb5fe1710975b9b9 | NVDMG-5 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U17 | 2026-07-24 | 2026-08-04 | False | regular_hours | Viết công cụ kiểm tra định dạng mã nhân viên, ngày ký hợp đồng và phát hiện trùng lặp
9e19709b63bc19a45daccfa1 | NVDMG-6 | NOVA-DMG |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U18 | 2026-08-03 | 2026-08-12 | False | regular_hours | Xây dựng pipeline ETL nạp thử nghiệm danh sách nhân sự từ CSV chuẩn hóa
99d1940a230919c6766872b9 | NVDMG-7 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-08-11 | 2026-08-20 | False | regular_hours | Xây dựng báo cáo đối chiếu tự động tổng số ngày phép đã nghỉ và còn lại theo từng phòng ban
dd5e9637a9bcdd3e993cec6b | NVDMG-8 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U14 | 2026-08-20 | 2026-08-31 | False | regular_hours | Thực hiện Dry-Run chuyển đổi dữ liệu vòng 1 trên bản chụp dữ liệu tháng 07
60f3eca24c9c18e629f475cb | NVDMG-9 | NOVA-DMG |  |  | BUG | DONE | HIGH | NV-U15 | 2026-08-27 | 2026-09-09 | False | regular_hours | Xử lý 23 bản ghi sai định dạng ngày sinh DD/MM vs MM/DD phát hiện sau Dry-Run vòng 1
1916eac84dfaa3294fd8e46a | NVDMG-10 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U16 | 2026-09-04 | 2026-09-15 | False | regular_hours | Viết script nạp cây quản lý trực tiếp (Report-To) và kiểm tra không có nút mồ côi
7bedfdfd992525a48631ef98 | NVDMG-11 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U17 | 2026-09-10 | 2026-09-21 | False | regular_hours | Chuẩn bị dữ liệu nền (seed test data giả lập) cho môi trường kiểm thử SIT & UAT
9a899d185ab51079c12ba0e2 | NVDMG-12 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U18 | 2026-09-15 | 2026-09-24 | False | regular_hours | Điều phối phiên kiểm thử liên thông SIT giữa 3 phân hệ HR - Attendance - Leave
f0800efa79986a078f1b3ea4 | NVDMG-13 | NOVA-DMG |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U07 | 2026-09-18 | 2026-09-29 | False | regular_hours | Tổ chức hướng dẫn nhóm người dùng đại diện Minh Phát thực hiện kiểm thử UAT đợt 1
4f53e3e061d2acb8abe23b0e | NVDMG-14 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U14 | 2026-09-21 | 2026-09-30 | False | regular_hours | Thực hiện đánh giá tác động kỹ thuật & tiến độ cho yêu cầu thay đổi CR-2026-08
df046b2bc1fc4b4f8a0f6122 | NVDMG-15 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U15 | 2026-09-23 | 2026-10-02 | False | regular_hours | Trình Hội đồng CCB phê duyệt biên bản tách phạm vi CR-2026-08 (DOC-NVDMG-CR-003)
fea2c3cb99e5cdb4fbfe0d45 | NVDMG-16 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U16 | 2026-10-05 | 2026-10-14 | False | regular_hours | Thiết kế và diễn tập quy trình sao lưu & quay lui PostgreSQL trong 15 phút
908754d4d985713d15557e2a | NVDMG-17 | NOVA-DMG |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U17 | 2026-10-06 | 2026-10-15 | False | regular_hours | Thực hiện Dry-Run chuyển đổi dữ liệu vòng 2 với cấu trúc sổ cái phép NUMERIC(5,2) mới
04ed87b789092166443e3632 | NVDMG-18 | NOVA-DMG | 908754d4d985713d15557e2a |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U14 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | False | regular_hours | Subtask kiểm chứng tổng số dư phép nạp vào khớp 100% bảng tính đối chứng C&B
e4eccfeef9ba7b06efef6d3e | NVDMG-19 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | HIGH | NV-U07 | 2026-09-25 | 2026-10-06 | False | regular_hours | Cập nhật ma trận truy vết yêu cầu (RTM) sau khi tách phạm vi CR-2026-08
efe84819dc6d85d2c905e65d | NVDMG-20 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U14 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Đo kiểm thời gian chạy toàn bộ pipeline cutover đạt 18 phút (dưới ngưỡng 45 phút)
572b65a7aff3d558753b2d44 | NVDMG-21 | NOVA-DMG |  |  | STORY | DONE | MEDIUM | NV-U15 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | False | regular_hours | Tổng hợp biên bản nghiệm thu có điều kiện cổng UAT Phase 5 (DOC-NVDMG-UAT-004)
5b86a22e576c8f6ac144a706 | NVDMG-22 | NOVA-DMG |  |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U16 | 2026-10-12 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Xác minh cơ chế khóa ghi tạm thời trên hệ thống cũ trước thời điểm chốt số liệu
b71422701ba54b3745e99b55 | NVDMG-23 | NOVA-DMG |  |  | TASK | IN_PROGRESS | MEDIUM | NV-U17 | 2026-10-13 | 2026-10-20 | False | regular_hours | Tối ưu truy vấn đối soát 90 ngày lịch sử quét vân tay chuyển tiếp
f50a34589a9cd50b6461d15f | NVDMG-24 | NOVA-DMG |  |  | TASK | IN_REVIEW | HIGH | NV-U18 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Rà soát danh sách tài khoản quản trị hệ thống sẽ bàn giao cho Minh Phát
99c42858365e0a79baf43434 | NVDMG-25 | NOVA-DMG |  |  | TASK | BLOCKED | HIGH | NV-U14 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | False | regular_hours | Chờ C&B Minh Phát ký xác nhận ngày bắt đầu/kết thúc của 7 hồ sơ nghỉ thai sản chuyển tiếp
ab93c19ba173b0346c39958a | NVDMG-26 | NOVA-DMG | fea2c3cb99e5cdb4fbfe0d45 |  | TASK | DONE | MEDIUM | NV-U18 | 2026-10-08 | 2026-10-19 | True | evening_overtime | Subtask diễn tập khôi phục bản sao lưu PostgreSQL trên môi trường staging (11 phút)
67747920c1f54c13d94b9c25 | NVDMG-27 | NOVA-DMG |  |  | TASK | IN_REVIEW | HIGH | NV-U15 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | False | regular_hours | Chuẩn bị biên bản chốt số dư đầu kỳ để hai bên ký xác nhận trong đêm cutover
f19bcc17e3d2a16fc88dc07e | NVDMG-28 | NOVA-DMG |  |  | STORY | IN_PROGRESS | MEDIUM | NV-U16 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | False | regular_hours | Soạn thảo bản nháp Sổ tay bàn giao vận hành & đào tạo C&B (DOC-NVDMG-HND-006)
a98b34c1d703de21b19b2709 | NVDMG-29 | NOVA-DMG |  |  | TASK | IN_PROGRESS | MEDIUM | NV-U17 | 2026-10-15 | 2026-10-22 | False | regular_hours | Lập danh sách kiểm tra (Go/No-Go Checklist) cho buổi họp quyết định vận hành chính thức
08d27f33b2709b2e61397f15 | NVDMG-30 | NOVA-DMG |  |  | TASK | CANCELLED | LOW |  | 2026-06-10 | 2026-06-17 | False | regular_hours | Hủy phương án nhập lịch sử chấm công giấy năm 2023 do khách hàng chỉ yêu cầu lưu trữ PDF
d4ea744fc058d375d2c38481 | NVDMG-31 | NOVA-DMG |  |  | STORY | TODO | MEDIUM | NV-U07 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | True | evening_overtime | Thực hiện Dry-Run chuyển đổi dữ liệu vòng 3 sau khi nhận đủ 7 hồ sơ thai sản
258267dc933664be4a46a7b5 | NVDMG-32 | NOVA-DMG |  |  | TASK | TODO | MEDIUM | NV-U14 | 2026-10-16 | 2026-10-23 | True | evening_overtime | Tổ chức buổi đào tạo thực hành cho chuyên viên Nhân sự & C&B trước ngày Go-Live

## Task Notes
note_id | task_key | project_id | author_id | status | knowledge_eligible | is_temporary_workaround | created_at | title
fc5f6f3bfd696d418741b663 | NVHR-1 | NOVA-HR | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-04-28T10:14:23+07:00 | Task Note [NVHR-1]: Khảo sát quy trình quản lý 312 hồ sơ nhân sự Minh Phát tại Quận 7 & Bình Dương
c4fbbf0fe32f2d1a6d20bc72 | NVHR-2 | NOVA-HR | NV-U08 | CONFIRMED | False | False | 2026-05-11T11:29:28+07:00 | Task Note [NVHR-2]: Phân tích ma trận phân quyền xem hồ sơ theo địa điểm Văn phòng / Nhà máy
12f7f79b24516fad3035c38e | NVHR-3 | NOVA-HR | NV-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-05-27T13:44:33+07:00 | Task Note [NVHR-3]: Chốt đặc tả FRS v1.0 cho mã nhân viên MP-XXXX và loại hợp đồng lao động
6d7a104384964fd782a024bb | NVHR-4 | NOVA-HR | NV-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-23T14:07:38+07:00 | Task Note [NVHR-4]: Thiết kế kiến trúc Modular Monolith & ranh giới audit_trail phân hệ Core HR
96c95d82c78f853dbe34ad12 | NVHR-5 | NOVA-HR | NV-U18 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-30T15:22:43+07:00 | Task Note [NVHR-5]: Thiết kế bảng employees, employment_contracts và chỉ mục report_to_edges
994de98372898bf63511f94a | NVHR-6 | NOVA-HR | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-07T16:37:48+07:00 | Task Note [NVHR-6]: Thiết kế thuật toán DAG phát hiện vòng lặp dây chuyền quản lý trực tiếp
756842f0d0a8fd9064dd10b7 | NVHR-7 | NOVA-HR | NV-U08 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-28T08:52:53+07:00 | Task Note [NVHR-7]: Xây dựng API CRUD nhân viên kèm che mặt nạ số định danh cá nhân
0e59bf1931cbabab895bbd0e | NVHR-8 | NOVA-HR | NV-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-04T09:15:04+07:00 | Task Note [NVHR-8]: Xây dựng dịch vụ kiểm tra hiệu lực nối tiếp của hợp đồng lao động
0e96a02d579a975e4472a4e8 | NVHR-9 | NOVA-HR | NV-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-11T10:30:09+07:00 | Task Note [NVHR-9]: Cài đặt partial unique index đảm bảo đúng 01 Direct Supervisor đang hiệu lực
d6b953924fb20b20f7e7c28d | NVHR-10 | NOVA-HR | NV-U18 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-18T11:45:14+07:00 | Task Note [NVHR-10]: Xây dựng endpoint POST /api/v1/employees/{id}/termination thu hồi JWT tức thời
370bcae4752badba2ec37cb5 | NVHR-11 | NOVA-HR | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-25T13:08:19+07:00 | Task Note [NVHR-11]: Xây dựng bộ lọc nhân sự theo phòng ban, ca làm việc và trạng thái hợp đồng
bf9cbf4e05f380ccfd621b18 | NVHR-12 | NOVA-HR | NV-U08 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-31T14:23:24+07:00 | Task Note [NVHR-12]: Tích hợp ghi vết kiểm toán (audit_trail) khi thay đổi người duyệt phép trực tiếp
72dbddda3001760bf943d9c9 | NVHR-13 | NOVA-HR | NV-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-10T08:52:55+07:00 | Task Note [NVHR-13]: Xây dựng giao diện danh sách nhân sự mật độ cao cho chuyên viên C&B
9dec7a4e8fc8dfc724cdffff | NVHR-14 | NOVA-HR | NV-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-10T16:53:34+07:00 | Task Note [NVHR-14]: Viết bộ unit test chặn vòng lặp quản lý trực tiếp 3 tầng A->B->C->A
c6e4c56dc00c276d61d3b70c | NVHR-15 | NOVA-HR | NV-U18 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-22T08:16:39+07:00 | Task Note [NVHR-15]: Sửa lỗi hiển thị sai phòng ban khi nhân sự điều chuyển từ nhà máy về văn phòng
0ae8f3184b108a06e9e466e7 | NVHR-16 | NOVA-HR | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-24T09:31:44+07:00 | Task Note [NVHR-16]: Kiểm thử tích hợp SIT luồng thôi việc tự động khóa đăng nhập và chuyển người duyệt
c3a1bfa3fb44f8bcc2acad8b | NVHR-17 | NOVA-HR | NV-U08 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-29T10:46:49+07:00 | Task Note [NVHR-17]: Tối ưu truy vấn đệ quy CTE cho cây sơ đồ tổ chức 312 nhân sự dưới 80ms
676bf6a414dd8997002c36a7 | NVHR-18 | NOVA-HR | NV-U09 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-05T11:09:54+07:00 | Task Note [NVHR-18]: Xử lý phản hồi UAT: bổ sung cảnh báo hợp đồng thử việc sắp hết hạn trước 7 ngày
b55b3532380807ab210133b9 | NVHR-19 | NOVA-HR | NV-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-07T13:24:05+07:00 | Task Note [NVHR-19]: Sửa lỗi lọc trùng nhân sự kiêm nhiệm Dotted-Line trên báo cáo biên chế
15758b505be0ed9f1e8c54f9 | NVHR-20 | NOVA-HR | NV-U18 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-12T14:39:10+07:00 | Task Note [NVHR-20]: Thực thi bộ 36 kịch bản nghiệm thu UAT phân quyền chi nhánh Core HR
782e6e0c8e7cd852de41cfd0 | NVHR-22 | NOVA-HR | NV-U08 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-09T16:17:20+07:00 | Bàn giao khẩn khi NV-U09 nghỉ ốm (DIS-NOVA-SICK-01): UI cây quản lý trực tiếp
52c0ba05f20938c0ed489731 | NVATD-1 | NOVA-ATD | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-04-29T10:14:23+07:00 | Task Note [NVATD-1]: Khảo sát 03 máy chấm công vân tay tại Nhà máy Bình Dương và Văn phòng Quận 7
55e8d57539619dc6a27f8ec0 | NVATD-2 | NOVA-ATD | NV-U10 | CONFIRMED | False | False | 2026-05-13T11:29:28+07:00 | Task Note [NVATD-2]: Thu thập quy chế ca hành chính, ca sáng/chiều nhà máy và ca bảo trì đêm
d2d46b05c87c791a1902eb91 | NVATD-3 | NOVA-ATD | NV-U11 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-01T13:44:33+07:00 | Task Note [NVATD-3]: Chốt đặc tả FRS khấu trừ 60 phút nghỉ trưa (12:00-13:00) và ân hạn trễ 5 phút
50253838c4bd5a1f2d42e76c | NVATD-4 | NOVA-ATD | NV-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-29T14:07:38+07:00 | Task Note [NVATD-4]: Thiết kế cơ chế chống ghi đúp raw_punch_logs bằng uq_device_emp_punch
68bd33e5387ba1e2090dc869 | NVATD-5 | NOVA-ATD | NV-U18 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-03T15:22:43+07:00 | Task Note [NVATD-5]: Thiết kế bảng work_shifts, shift_assignments và daily_attendance_records
0e26e6785278be610ccefd55 | NVATD-6 | NOVA-ATD | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-10T16:37:48+07:00 | Task Note [NVATD-6]: Thiết kế chữ ký HMAC xác thực thiết bị đồng bộ vân tay
baf0eb5c2dbb44a7407eec23 | NVATD-7 | NOVA-ATD | NV-U10 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-29T08:52:53+07:00 | Task Note [NVATD-7]: Phát triển worker tiếp nhận batch 1.000 lượt quét vân tay idempotent
35e933b956ab8e5e800d049b | NVATD-8 | NOVA-ATD | NV-U11 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-05T09:15:04+07:00 | Task Note [NVATD-8]: Cài đặt logic tự động khấu trừ giờ nghỉ trưa 12:00-13:00 cho khối văn phòng
fcdae2f1821210c3d17f8a7f | NVATD-9 | NOVA-ATD | NV-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-12T10:30:09+07:00 | Task Note [NVATD-9]: Xây dựng giao diện bảng công tháng kèm đánh dấu đi trễ / về sớm / thiếu vân tay
59e796ce42fe98f10faac6d1 | NVATD-10 | NOVA-ATD | NV-U18 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-19T11:45:14+07:00 | Task Note [NVATD-10]: Xây dựng luồng phiếu giải trình quên quét vân tay có quản lý trực tiếp phê duyệt
fc67a88d868c57dd85ee05da | NVATD-11 | NOVA-ATD | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-25T13:08:19+07:00 | Task Note [NVATD-11]: Xây dựng API POST /api/v1/attendance/punches:batch và kiểm thử retry mạng chập chờn
118f96bd52a0a9c2c0b574bc | NVATD-12 | NOVA-ATD | NV-U10 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-28T14:23:24+07:00 | Task Note [NVATD-12]: Cài đặt thuật toán Shift Anchor Window ghép cặp giờ vào/ra ca đêm vắt qua 00:00
17c21973f2dce6a044c63542 | NVATD-13 | NOVA-ATD | NV-U11 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-04T15:38:29+07:00 | Task Note [NVATD-13]: Viết bộ kiểm thử tự động cho ca đêm 22:00-06:00 chuyển giao sang ngày lễ
150bb273ba39db10240239d6 | NVATD-14 | NOVA-ATD | NV-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-11T16:53:34+07:00 | Task Note [NVATD-14]: Xây dựng bộ đối soát giờ tăng ca buổi tối (chỉ tính từ 17:30 khi có phiếu OT duyệt)
01ea92c6c32014c2d5a500dc | NVATD-15 | NOVA-ATD | NV-U18 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-23T08:16:39+07:00 | Task Note [NVATD-15]: Sửa lỗi lệch 1 phút khi làm tròn giây từ đầu đọc vân tay cổng phụ Bình Dương
e2267bbf2c976ff333e01438 | NVATD-16 | NOVA-ATD | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-25T09:31:44+07:00 | Task Note [NVATD-16]: Kiểm thử tích hợp bảng công tự động hiển thị ký hiệu nghỉ phép P / P/2 từ NOVA-LEV
2bf5b38efd85331a830ec6d3 | NVATD-17 | NOVA-ATD | NV-U10 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-03T10:46:49+07:00 | Task Note [NVATD-17]: Đóng gói SQLite buffer mã hóa AES-256 lưu tối đa 7 ngày khi đứt WAN nhà máy
fc4435c06c0b906e81035f70 | NVATD-18 | NOVA-ATD | NV-U11 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-30T11:09:54+07:00 | Task Note [NVATD-18]: Kiểm thử diễn tập ngắt mạng giả lập 48 giờ và đẩy bù FIFO 4.200 lượt quét thẻ
44913f6cf8c290821a7da7c4 | NVATD-19 | NOVA-ATD | NV-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-06T13:24:05+07:00 | Task Note [NVATD-19]: Tối ưu tốc độ tổng hợp bảng công tháng 312 nhân sự xuống dưới 3 giây
0a1545d3d6912f557ea16f18 | NVATD-20 | NOVA-ATD | NV-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-07T14:39:10+07:00 | Task Note [NVATD-20]: Subtask kiểm thử phân quyền chỉ HR/C&B Admin tải được file đối soát OT
38bd62ba8eba38efad5fd574 | NVATD-27 | NOVA-ATD | NV-U11 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-28T19:31:08+07:00 | Triển khai phần được duyệt của CR-2026-08: API xuất CSV đối soát tăng ca nghỉ bù
39660ef3ac4a42b9740943cf | NVLEV-1 | NOVA-LEV | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-05-04T10:14:23+07:00 | Task Note [NVLEV-1]: Khảo sát chính sách phép năm 12/14 ngày, cộng thâm niên 5 năm và nghỉ việc riêng có lương
973f4c2a9c448c8da0669bc3 | NVLEV-2 | NOVA-LEV | NV-U12 | CONFIRMED | False | False | 2026-05-15T11:29:28+07:00 | Task Note [NVLEV-2]: Xác định ma trận phê duyệt 1 cấp (< 3 ngày) và 2 cấp (>= 3 ngày: Supervisor -> HR)
ea9d194c1bf02aa3461195a2 | NVLEV-3 | NOVA-LEV | NV-U19 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-11T13:44:33+07:00 | Task Note [NVLEV-3]: Soạn thảo baseline FRS phân hệ Nghỉ phép (do BA NV-U19 thực hiện trước khi nghỉ việc)
be4ce1cf4c70a0f6b15a2988 | NVLEV-4 | NOVA-LEV | NV-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-29T14:07:38+07:00 | Task Note [NVLEV-4]: Thiết kế sơ bộ bảng nghỉ phép v1.0 (sau này được thay thế bởi sổ cái v2.0)
af82ed173b6ca641d9fb171a | NVLEV-5 | NOVA-LEV | NV-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-06T15:22:43+07:00 | Task Note [NVLEV-5]: Thiết kế lịch ngày lễ Việt Nam và lịch làm việc theo khối Văn phòng / Nhà máy
3ea5791f84410b6cd360dabd | NVLEV-6 | NOVA-LEV | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-14T16:37:48+07:00 | Task Note [NVLEV-6]: Thiết kế máy trạng thái phê duyệt đơn phép và quy tắc cấm tự phê duyệt
9263d06ce8ed80c2bd261ade | NVLEV-7 | NOVA-LEV | NV-U12 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-30T08:52:53+07:00 | Task Note [NVLEV-7]: Xây dựng bộ tính quỹ phép đầu năm và cộng thêm 1 ngày mỗi 5 năm thâm niên
130de40927c24bd84aaac6f8 | NVLEV-8 | NOVA-LEV | NV-U13 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-06T09:15:04+07:00 | Task Note [NVLEV-8]: Xây dựng form đăng ký nghỉ nguyên ngày và nửa ngày (Sáng 08-12h / Chiều 13-17h)
1319cbfb06d7cd07039bb5e0 | NVLEV-9 | NOVA-LEV | NV-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-13T10:30:09+07:00 | Task Note [NVLEV-9]: Xây dựng API nộp đơn, duyệt bước 1, duyệt bước 2 và từ chối kèm lý do bắt buộc
3ec76907b7cbc0d133cc066c | NVLEV-10 | NOVA-LEV | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-14T11:45:14+07:00 | Task Note [NVLEV-10]: Bàn giao kịch bản kiểm thử UAT nghỉ phép từ NV-U19 sang Lead BA NV-U07 trước ngày 14/08
bfc98d56c4ec0c5012de65b0 | NVLEV-11 | NOVA-LEV | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-26T13:08:19+07:00 | Task Note [NVLEV-11]: Tích hợp tự động loại trừ ngày lễ Quốc khánh (01-02/09) khỏi số ngày phép bị trừ
1dd0a3353a6f82e16fca56f1 | NVLEV-12 | NOVA-LEV | NV-U12 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-03T14:23:24+07:00 | Task Note [NVLEV-12]: Xây dựng cơ chế ủy quyền người duyệt thay có thời hạn khi Trưởng phòng đi công tác
2a7e9aef37b692d0f62694c7 | NVLEV-13 | NOVA-LEV | NV-U13 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-10T15:38:29+07:00 | Task Note [NVLEV-13]: Kiểm tra xung đột đăng ký trùng ca nghỉ phép trên cùng một nhân viên
959ee1a17c79cd989f4729d1 | NVLEV-14 | NOVA-LEV | NV-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-15T16:53:34+07:00 | Task Note [NVLEV-14]: Xây dựng màn hình tra cứu lịch sử biến động quỹ phép cá nhân
f74686c749de302832fa7e6e | NVLEV-15 | NOVA-LEV | NV-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-22T08:16:39+07:00 | Task Note [NVLEV-15]: Kiểm thử SIT luồng đồng bộ đơn phép đã duyệt sang bảng công ngày NOVA-ATD
99258564b72e1720f436d84c | NVLEV-16 | NOVA-LEV | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-24T09:31:44+07:00 | Task Note [NVLEV-16]: Kiểm tra chặn hủy đơn nghỉ phép thuộc kỳ chấm công đã khóa sổ (HTTP 409)
85f9cf48b978698a22b356c5 | NVLEV-17 | NOVA-LEV | NV-U12 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-06T10:46:49+07:00 | Task Note [NVLEV-17]: Xử lý cảnh báo khi số người xin nghỉ cùng tổ sản xuất vượt ngưỡng an toàn vận hành
4242b9f355da27e92ad99d58 | NVLEV-18 | NOVA-LEV | NV-U13 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-07T11:09:54+07:00 | Task Note [NVLEV-18]: Tối ưu truy vấn bảng tổng hợp tồn phép toàn công ty cho phòng Nhân sự
919bfaaabab94853f00c0f9d | NVLEV-19 | NOVA-LEV | NV-U12 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-23T18:51:32+07:00 | Xử lý gốc lỗi UAT hoàn thừa phép nửa ngày (0.5 -> 1.0 ngày)
34ae4c4d0add6146f3080345 | NVLEV-20 | NOVA-LEV | NV-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-06T14:39:10+07:00 | Task Note [NVLEV-20]: Viết bộ kiểm thử 42 kịch bản biên cho phép nửa ngày, nghỉ lễ xen kẽ và hủy từng phần
07fcb8303031d5e290c43497 | NVLEV-23 | NOVA-LEV | NV-U12 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-25T08:32:25+07:00 | Bàn giao khẩn do mưa bão mất điện Quận 7 (DIS-NOVA-STORM-01) cho NVLEV-23
b12ce8f0902007fb7c6f9d2b | NVDMG-1 | NOVA-DMG | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-05-05T10:14:23+07:00 | Task Note [NVDMG-1]: Thu thập và kiểm kê cấu trúc 14 file Excel nhân sự & theo dõi phép hiện hữu của Minh Phát
2aff4273f19c416eb80fc28d | NVDMG-2 | NOVA-DMG | NV-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-05-19T11:29:28+07:00 | Task Note [NVDMG-2]: Xây dựng quy tắc ánh xạ 18 tên viết tắt bộ phận nhà máy về danh mục phòng ban chuẩn
7347f443aebb6c1d01394619 | NVDMG-3 | NOVA-DMG | NV-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-06-10T13:44:33+07:00 | Task Note [NVDMG-3]: Chốt tiêu chí nghiệm thu chuyển đổi dữ liệu: sai số quỹ phép toàn công ty bằng 0.00 ngày
c89e859f30a9ae91620fa45e | NVDMG-4 | NOVA-DMG | NV-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-20T14:07:38+07:00 | Task Note [NVDMG-4]: Thiết kế schema bảng tạm stg_hr_employees, stg_leave_balances và stg_quarantine_errors
7eb0b0ec3cee0753fd187c5a | NVDMG-5 | NOVA-DMG | NV-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-07-31T15:22:43+07:00 | Task Note [NVDMG-5]: Viết công cụ kiểm tra định dạng mã nhân viên, ngày ký hợp đồng và phát hiện trùng lặp
051c9e78c1f319ee162182cc | NVDMG-6 | NOVA-DMG | NV-U18 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-10T16:37:48+07:00 | Task Note [NVDMG-6]: Xây dựng pipeline ETL nạp thử nghiệm danh sách nhân sự từ CSV chuẩn hóa
10ca184c384a88c023b76f8c | NVDMG-7 | NOVA-DMG | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-18T08:52:53+07:00 | Task Note [NVDMG-7]: Xây dựng báo cáo đối chiếu tự động tổng số ngày phép đã nghỉ và còn lại theo từng phòng ban
7912e43b2ed6eb7da0333ae6 | NVDMG-8 | NOVA-DMG | NV-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-08-27T09:15:04+07:00 | Task Note [NVDMG-8]: Thực hiện Dry-Run chuyển đổi dữ liệu vòng 1 trên bản chụp dữ liệu tháng 07
c7fe76b8f1fc28efd2951f3a | NVDMG-9 | NOVA-DMG | NV-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-07T10:30:09+07:00 | Task Note [NVDMG-9]: Xử lý 23 bản ghi sai định dạng ngày sinh DD/MM vs MM/DD phát hiện sau Dry-Run vòng 1
378daf21b3aeb9edb0e09c43 | NVDMG-10 | NOVA-DMG | NV-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-11T11:45:14+07:00 | Task Note [NVDMG-10]: Viết script nạp cây quản lý trực tiếp (Report-To) và kiểm tra không có nút mồ côi
3c6f143fb5d06fe2a624aad8 | NVDMG-11 | NOVA-DMG | NV-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-17T13:08:19+07:00 | Task Note [NVDMG-11]: Chuẩn bị dữ liệu nền (seed test data giả lập) cho môi trường kiểm thử SIT & UAT
4c0c849b57da04f4c7ea66be | NVDMG-12 | NOVA-DMG | NV-U18 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-22T14:23:24+07:00 | Task Note [NVDMG-12]: Điều phối phiên kiểm thử liên thông SIT giữa 3 phân hệ HR - Attendance - Leave
218428b3a0237633eb17ae60 | NVDMG-13 | NOVA-DMG | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-25T15:38:29+07:00 | Task Note [NVDMG-13]: Tổ chức hướng dẫn nhóm người dùng đại diện Minh Phát thực hiện kiểm thử UAT đợt 1
03076dd8517ad26f80285ec7 | NVDMG-14 | NOVA-DMG | NV-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-28T16:53:34+07:00 | Task Note [NVDMG-14]: Thực hiện đánh giá tác động kỹ thuật & tiến độ cho yêu cầu thay đổi CR-2026-08
9545e3be0d9bc40135f5c409 | NVDMG-15 | NOVA-DMG | NV-U15 | CONFIRMED | False | False | 2026-09-30T08:16:39+07:00 | Task Note [NVDMG-15]: Trình Hội đồng CCB phê duyệt biên bản tách phạm vi CR-2026-08 (DOC-NVDMG-CR-003)
bce2925ccc8f591fb7553739 | NVDMG-16 | NOVA-DMG | NV-U16 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-12T09:31:44+07:00 | Task Note [NVDMG-16]: Thiết kế và diễn tập quy trình sao lưu & quay lui PostgreSQL trong 15 phút
8a63389284a265d032d48225 | NVDMG-17 | NOVA-DMG | NV-U17 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-13T10:46:49+07:00 | Task Note [NVDMG-17]: Thực hiện Dry-Run chuyển đổi dữ liệu vòng 2 với cấu trúc sổ cái phép NUMERIC(5,2) mới
a2d6c9a3fab49973d1b1a763 | NVDMG-18 | NOVA-DMG | NV-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-14T11:09:54+07:00 | Task Note [NVDMG-18]: Subtask kiểm chứng tổng số dư phép nạp vào khớp 100% bảng tính đối chứng C&B
d383b19e4a1e095d4e071614 | NVDMG-19 | NOVA-DMG | NV-U07 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-02T13:24:05+07:00 | Task Note [NVDMG-19]: Cập nhật ma trận truy vết yêu cầu (RTM) sau khi tách phạm vi CR-2026-08
5d386010019488e83a931f8d | NVDMG-20 | NOVA-DMG | NV-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-15T14:39:10+07:00 | Task Note [NVDMG-20]: Đo kiểm thời gian chạy toàn bộ pipeline cutover đạt 18 phút (dưới ngưỡng 45 phút)
970bbf26851f89cf736ea4ca | NVDMG-25 | NOVA-DMG | NV-U14 | CONFIRMED | False | False | 2026-10-12T10:10:35+07:00 | Điểm chặn NVDMG-25 trước Dry-Run vòng 3: chờ xác nhận 7 hồ sơ nghỉ thai sản

## Project Documents
document_id | project_id | document_type | status | created_by | current_version_number | latest_approved_version_number | knowledge_eligible | file_path | title
DOC-NVHR-REQ-001 | NOVA-HR | REQUIREMENT | APPROVED | NV-U07 | 2 | 2 | True | documents/markdown/DOC-NVHR-REQ-001.md | FRS Phân Hệ Hồ Sơ Nhân Sự, Hợp Đồng & Dây Chuyền Báo Cáo (Minh Phát ~300 Nhân Viên)
DOC-NVHR-ARC-002 | NOVA-HR | ARCHITECTURE | APPROVED | NV-U03 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVHR-ARC-002.md | Kiến Trúc Tổng Thể Hệ Thống NovaHRMS Modular Monolith & Phân Quyền Dữ Liệu
DOC-NVHR-DB-003 | NOVA-HR | DATABASE_DESIGN | APPROVED | NV-U08 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVHR-DB-003.md | Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Core HR (employees, employment_contracts, report_to_edges)
DOC-NVHR-API-004 | NOVA-HR | API_SPECIFICATION | APPROVED | NV-U08 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVHR-API-004.md | Đặc Tả REST API Hồ Sơ Nhân Sự & Cây Quản Lý Trực Tiếp
DOC-NVHR-DES-005 | NOVA-HR | DESIGN | PENDING_REVIEW | NV-U09 | 2 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVHR-DES-005.md | Thiết Kế Giao Diện Hồ Sơ Nhân Viên & Sơ Đồ Tổ Chức (Kèm Bản Nháp v2 Đang Chờ Duyệt)
DOC-NVHR-TST-006 | NOVA-HR | TECHNICAL_SPECIFICATION | APPROVED | NV-U15 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVHR-TST-006.md | Kịch Bản Kiểm Thử SIT/UAT Phân Hệ Core HR & Quyền Truy Cập Theo Chi Nhánh
DOC-NVATD-REQ-001 | NOVA-ATD | REQUIREMENT | APPROVED | NV-U07 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVATD-REQ-001.md | FRS Phân Hệ Ca Làm Việc, Đồng Bộ Máy Chấm Công & Quy Tắc Tính Giờ Tăng Ca
DOC-NVATD-DB-002 | NOVA-ATD | DATABASE_DESIGN | APPROVED | NV-U10 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVATD-DB-002.md | Thiết Kế Bảng Dữ Liệu Chấm Công (work_shifts, raw_punch_logs, daily_attendance_records)
DOC-NVATD-API-003 | NOVA-ATD | API_SPECIFICATION | APPROVED | NV-U11 | 2 | 2 | True | documents/markdown/DOC-NVATD-API-003.md | Đặc Tả API Đồng Bộ Máy Chấm Công & Xuất CSV Đối Soát Tăng Ca (Cập Nhật Theo CR-2026-08)
DOC-NVATD-ARC-004 | NOVA-ATD | ARCHITECTURE | APPROVED | NV-U04 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVATD-ARC-004.md | Thiết Kế Bộ Máy Ghép Cặp Giờ Vào/Ra Ca Đêm Vắt Qua 00:00 (Cross-Midnight Pairing)
DOC-NVATD-RUN-005 | NOVA-ATD | TECHNICAL_SPECIFICATION | APPROVED | NV-U18 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVATD-RUN-005.md | Quy Trình Vận Hành Agent Đồng Bộ Vân Tay Tại Nhà Máy Bình Dương Khi Mất Mạng WAN
DOC-NVATD-DES-006 | NOVA-ATD | DESIGN | REJECTED | NV-U11 | 1 |  | False | documents/markdown/DOC-NVATD-DES-006.md | Đề Xuất Chấm Công Tự Động Bằng Định Vị GPS Nền Trên Điện Thoại Cá Nhân (Bị Từ Chối)
DOC-NVLEV-REQ-001 | NOVA-LEV | REQUIREMENT | APPROVED | NV-U19 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVLEV-REQ-001.md | FRS Phân Hệ Nghỉ Phép Năm, Nghỉ Nửa Ngày (0.5 Ngày) & Phê Duyệt Đa Cấp
DOC-NVLEV-DB-001-LEGACY | NOVA-LEV | DATABASE_DESIGN | ARCHIVED | NV-U12 | 1 | 1 | False | documents/markdown/DOC-NVLEV-DB-001-LEGACY.md | [LƯU TRỮ / ĐÃ THAY THẾ] Thiết Kế Bảng Nghỉ Phép v1.0 Dùng Kiểu Số Nguyên Ngày
DOC-NVLEV-DB-002 | NOVA-LEV | DATABASE_DESIGN | APPROVED | NV-U12 | 2 | 2 | True | documents/markdown/DOC-NVLEV-DB-002.md | Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu Nghỉ Phép Chuẩn Hóa v2.0 (Sổ Cái Bút Toán NUMERIC(5,2) Cho Nửa Ngày)
DOC-NVLEV-API-003 | NOVA-LEV | API_SPECIFICATION | APPROVED | NV-U12 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVLEV-API-003.md | Đặc Tả API Đăng Ký, Phê Duyệt Đa Cấp & Hủy Một Phần Đơn Nghỉ Phép
DOC-NVLEV-ARC-004 | NOVA-LEV | ARCHITECTURE | APPROVED | NV-U05 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVLEV-ARC-004.md | Thiết Kế Luồng Phê Duyệt 2 Cấp & Ủy Quyền Duyệt Thay Khi Quản Lý Đi Công Tác
DOC-NVLEV-TST-006 | NOVA-LEV | TECHNICAL_SPECIFICATION | APPROVED | NV-U17 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVLEV-TST-006.md | Báo Cáo Kiểm Thử Hồi Quy UAT Phân Hệ Nghỉ Phép Sau Khi Vá Lỗi Nửa Ngày
DOC-NVDMG-REQ-001 | NOVA-DMG | REQUIREMENT | APPROVED | NV-U06 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVDMG-REQ-001.md | Kế Hoạch Tổng Thể Di Chuyển Dữ Liệu Lịch Sử 312 Nhân Viên & Số Dư Phép Đầu Kỳ
DOC-NVDMG-DB-002 | NOVA-DMG | DATABASE_DESIGN | APPROVED | NV-U14 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVDMG-DB-002.md | Đặc Tả Bảng Tạm Staging ETL & Quy Tắc Chuẩn Hóa Mã Phòng Ban / Ngày Vào Làm
DOC-NVDMG-CR-003 | NOVA-DMG | REQUIREMENT | APPROVED | NV-U07 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVDMG-CR-003.md | Biên Bản Đánh Giá Tác Động & Quyết Định Yêu Cầu Thay Đổi CR-2026-08 (Nghỉ Bù Tăng Ca)
DOC-NVDMG-UAT-004 | NOVA-DMG | TECHNICAL_SPECIFICATION | APPROVED | NV-U15 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVDMG-UAT-004.md | Biên Bản Tổng Hợp Kết Quả Nghiệm Thu UAT Cổng Phase 5 & Danh Sách Điểm Mở Còn Lại
DOC-NVDMG-ARC-005 | NOVA-DMG | ARCHITECTURE | APPROVED | NV-U18 | 1 | 1 | True | documents/markdown/DOC-NVDMG-ARC-005.md | Chiến Lược Sao Lưu, Chuyển Đổi Cuối Tuần Cutover & Kế Hoạch Quay Lui (Rollback Plan)
DOC-NVDMG-HND-006 | NOVA-DMG | DESIGN | DRAFT | NV-U06 | 1 |  | False | documents/markdown/DOC-NVDMG-HND-006.md | [BẢN NHÁP] Sổ Tay Bàn Giao Quản Trị Hệ Thống & Đào Tạo Chuyên Viên C&B Minh Phát

## Work Reports
report_id | project_id | member_id | report_scope | frequency | period_start | period_end | status | is_overdue | reviewed_by | knowledge_eligible
NOVA-HR-WR-W40-M1 | NOVA-HR | NV-U07 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | NV-U03 | True
NOVA-HR-WR-W40-M2 | NOVA-HR | NV-U08 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | CHANGES_REQUESTED | False | NV-U03 | False
NOVA-HR-WR-W40-L1 | NOVA-HR | NV-U03 | LEADER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | NV-U01 | True
NOVA-HR-WR-W41-M1 | NOVA-HR | NV-U09 | MEMBER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | NV-U03 | True
NOVA-HR-WR-W41-L1 | NOVA-HR | NV-U03 | LEADER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | NV-U01 | True
NOVA-HR-WR-D1013-M1 | NOVA-HR | NV-U07 | MEMBER | DAILY | 2026-10-13 | 2026-10-13 | APPROVED | False | NV-U03 | True
NOVA-HR-WR-D1014-L1 | NOVA-HR | NV-U03 | LEADER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | APPROVED | False | NV-U01 | True
NOVA-HR-WR-D1015-M1 | NOVA-HR | NV-U15 | MEMBER | DAILY | 2026-10-15 | 2026-10-15 | PENDING_REVIEW | False |  | False
NOVA-HR-WR-D1014-M2 | NOVA-HR | NV-U18 | MEMBER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | DRAFT | True |  | False
NOVA-ATD-WR-W40-M1 | NOVA-ATD | NV-U07 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | NV-U04 | True
NOVA-ATD-WR-W40-M2 | NOVA-ATD | NV-U10 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | REJECTED | False | NV-U04 | False
NOVA-ATD-WR-W40-L1 | NOVA-ATD | NV-U04 | LEADER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | NV-U02 | True
NOVA-ATD-WR-W41-M1 | NOVA-ATD | NV-U11 | MEMBER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | NV-U04 | True
NOVA-ATD-WR-W41-L1 | NOVA-ATD | NV-U04 | LEADER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | NV-U02 | True
NOVA-ATD-WR-D1013-M1 | NOVA-ATD | NV-U07 | MEMBER | DAILY | 2026-10-13 | 2026-10-13 | APPROVED | False | NV-U04 | True
NOVA-ATD-WR-D1014-L1 | NOVA-ATD | NV-U04 | LEADER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | APPROVED | False | NV-U02 | True
NOVA-ATD-WR-D1015-M1 | NOVA-ATD | NV-U16 | MEMBER | DAILY | 2026-10-15 | 2026-10-15 | PENDING_REVIEW | False |  | False
NOVA-ATD-WR-D1014-M2 | NOVA-ATD | NV-U18 | MEMBER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | DRAFT | False |  | False
NOVA-LEV-WR-W40-M1 | NOVA-LEV | NV-U07 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | NV-U05 | True
NOVA-LEV-WR-W40-M2 | NOVA-LEV | NV-U12 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | CHANGES_REQUESTED | False | NV-U05 | False
NOVA-LEV-WR-W40-L1 | NOVA-LEV | NV-U05 | LEADER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | NV-U01 | True
NOVA-LEV-WR-W41-M1 | NOVA-LEV | NV-U13 | MEMBER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | NV-U05 | True
NOVA-LEV-WR-W41-L1 | NOVA-LEV | NV-U05 | LEADER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | CHANGES_REQUESTED | False | NV-U01 | False
NOVA-LEV-WR-D1013-M1 | NOVA-LEV | NV-U07 | MEMBER | DAILY | 2026-10-13 | 2026-10-13 | APPROVED | False | NV-U05 | True
NOVA-LEV-WR-D1014-L1 | NOVA-LEV | NV-U05 | LEADER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | APPROVED | False | NV-U01 | True
NOVA-LEV-WR-D1015-M1 | NOVA-LEV | NV-U15 | MEMBER | DAILY | 2026-10-15 | 2026-10-15 | PENDING_REVIEW | False |  | False
NOVA-LEV-WR-D1014-M2 | NOVA-LEV | NV-U17 | MEMBER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | DRAFT | True |  | False
NOVA-DMG-WR-W40-M1 | NOVA-DMG | NV-U07 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | NV-U06 | True
NOVA-DMG-WR-W40-M2 | NOVA-DMG | NV-U14 | MEMBER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | CHANGES_REQUESTED | False | NV-U06 | False
NOVA-DMG-WR-W40-L1 | NOVA-DMG | NV-U06 | LEADER | WEEKLY | 2026-09-28 | 2026-10-02 | APPROVED | False | NV-U02 | True
NOVA-DMG-WR-W41-M1 | NOVA-DMG | NV-U15 | MEMBER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | NV-U06 | True
NOVA-DMG-WR-W41-L1 | NOVA-DMG | NV-U06 | LEADER | WEEKLY | 2026-10-05 | 2026-10-09 | APPROVED | False | NV-U02 | True
NOVA-DMG-WR-D1013-M1 | NOVA-DMG | NV-U07 | MEMBER | DAILY | 2026-10-13 | 2026-10-13 | APPROVED | False | NV-U06 | True
NOVA-DMG-WR-D1014-L1 | NOVA-DMG | NV-U06 | LEADER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | APPROVED | False | NV-U02 | True
NOVA-DMG-WR-D1015-M1 | NOVA-DMG | NV-U16 | MEMBER | DAILY | 2026-10-15 | 2026-10-15 | PENDING_REVIEW | False |  | False
NOVA-DMG-WR-D1014-M2 | NOVA-DMG | NV-U17 | MEMBER | DAILY | 2026-10-14 | 2026-10-14 | DRAFT | False |  | False

## Evaluation Cases
case_id | suite | answer_channel | case_category | principal_id | review_status | split | question | expected_answer
NOVA-EVAL-001 | RAG_DECISION | knowledge | change_request_decision | NV-U02 | unreviewed | dev | Yêu cầu thay đổi CR-2026-08 về nghỉ bù tăng ca của Minh Phát đã được phê duyệt toàn bộ hay tách giai đoạn? | Hội đồng CCB chỉ chấp thuận một phần trong Phase 1: duyệt bổ sung xuất CSV đối soát giờ tăng ca (NVATD-27, DOC-NVATD-API-003 v2) và hoãn bộ máy tự động cộng/hết hạn quỹ nghỉ bù sang Hợp đồng Phase 2 (task NVLEV-29 chuyển CANCELLED).
NOVA-EVAL-002 | RAG_LINEAGE | knowledge | version_conflict | NV-U05 | unreviewed | dev | Thiết kế cơ sở dữ liệu hiện hành cho phép hoàn trả bao nhiêu ngày khi hủy buổi chiều trong đơn nghỉ 2.5 ngày, và tài liệu nào đã bị thay thế? | Theo thiết kế chuẩn hóa hiện hành DOC-NVLEV-DB-002 (v2 APPROVED), hệ thống lưu day_fraction NUMERIC(5,2) và sổ cái leave_balance_ledger để hoàn trả đúng 0.50 ngày; bản cũ DOC-NVLEV-DB-001-LEGACY đã bị ARCHIVED.
NOVA-EVAL-003 | END_TO_END_CHAIN | workspace | provenance_chain | NV-U05 | unreviewed | dev | Truy vết toàn bộ chuỗi xử lý lỗi hoàn thừa ngày phép nửa ngày từ task sửa lỗi, Task Note, tài liệu DB v2 đến báo cáo tuần Leader. | Lỗi hoàn thừa 0.5 ngày được xử lý tại task e34af9ff8af23681f1264f71 (NVLEV-19) và bản vá bàn giao 537f50730cdb190964826b3f (NVLEV-23), ghi nhận chi tiết trong Task Note 919bfaaabab94853f00c0f9d, chuẩn hóa tại DOC-NVLEV-DB-002 v2 và tổng hợp trong báo cáo tuần Leader NOVA-LEV-WR-W40-L1.
NOVA-EVAL-004 | DRAFT_EXCLUSION | knowledge | draft_vs_approved | NV-U03 | unreviewed | test | Tính năng xuất PDF sơ đồ cây nhân sự toàn công ty trên giao diện Core HR đã được phê duyệt cho Go-Live chưa? | Chưa. Tính năng xuất PDF cây nhân sự mới nằm ở phiên bản v2 đang PENDING_REVIEW của DOC-NVHR-DES-005; chỉ giao diện danh sách v1 mới được APPROVED.
NOVA-EVAL-005 | REJECTED_EXCLUSION | knowledge | rejected_proposal | NV-U04 | unreviewed | dev | Hệ thống chấm công của Nova xây cho Minh Phát có thu thập định vị GPS nền trên điện thoại cá nhân của nhân viên không? | Không. Đề xuất định vị GPS nền tại DOC-NVATD-DES-006 đã bị REJECTED do rủi ro pháp lý về quyền riêng tư; hệ thống chỉ nhận dữ liệu từ máy chấm công cổng văn phòng/nhà máy.
NOVA-EVAL-006 | DRAFT_HANDBOOK | knowledge | draft_vs_approved | NV-U06 | unreviewed | dev | Sổ tay bàn giao vận hành và lịch đào tạo C&B ngày 27/10/2026 tại DOC-NVDMG-HND-006 đã được phê duyệt chính thức chưa? | Chưa. Tài liệu DOC-NVDMG-HND-006 hiện đang ở trạng thái DRAFT (knowledge_eligible=false), đang chờ kết quả Dry-Run vòng 3.
NOVA-EVAL-007 | TASK_NOTE_BOUNDARY | knowledge | task_note_not_knowledge | NV-U04 | unreviewed | dev | Task Note ghi chú cấu hình thử nghiệm tại NVATD-11 có được dùng làm tài liệu đặc tả API chính thức thay cho DOC-NVATD-API-003 không? | Không. Task Note chỉ là ghi nhận thực thi ở tab công việc (status=CONFIRMED, knowledge_eligible=false); nguồn tri thức API chính thức là DOC-NVATD-API-003 đã APPROVED.
NOVA-EVAL-008 | DISRUPTION_HANDOVER | workspace | disruption_handover | NV-U03 | unreviewed | test | Khi Đỗ Thảo Vy (NV-U09) nghỉ ốm ngày 07–09/09/2026 ở dự án NOVA-HR, ai đã nhận bàn giao hoàn thiện màn hình cây quản lý? | Hoàng Đức Anh (NV-U08) đã tiếp nhận và hoàn thành subtask bàn giao 406511fdc95b399476c31537 (NVHR-22) theo sự kiện gián đoạn DIS-NOVA-SICK-01.
NOVA-EVAL-009 | STORM_HANDOVER | workspace | disruption_handover | NV-U05 | unreviewed | dev | Sự cố mưa bão mất điện Quận 7 ngày 24–25/09/2026 ảnh hưởng tới nhân sự nào của NOVA-LEV và được xử lý ra sao? | Phan Ngọc Ánh (NV-U13) bị mất điện và internet diện rộng (DIS-NOVA-STORM-01); Lý Thành Đạt (NV-U12) tiếp nhận bản vá khẩn cấp 537f50730cdb190964826b3f (NVLEV-23) để kịp nghiệm thu UAT.
NOVA-EVAL-010 | OFFBOARDING_PROVENANCE | workspace | offboarding | NV-U02 | unreviewed | dev | Cựu BA Kiều Minh Châu (NV-U19) nghỉ việc ngày nào, ai tiếp nhận tài liệu yêu cầu và hiện tại NV-U19 còn quyền truy cập không? | NV-U19 nghỉ việc cuối ngày 2026-08-14 (DIS-NOVA-OFFBOARD-01); Lead BA Bùi Khánh Linh (NV-U07) tiếp nhận toàn bộ công việc UAT/CR, và quyền truy cập của NV-U19 đã bị thu hồi hoàn toàn (SUSPENDED/REMOVED).
NOVA-EVAL-011 | ACL_SECURITY | access | access_denied | MP-U01 | unreviewed | dev | Khách hàng Minh Phát (MP-U01) yêu cầu đọc trực tiếp báo cáo nội bộ Leader NOVA-DMG-WR-W40-L1 trên Continuum. | DENY: Tài khoản khách hàng MP-U01 thuộc ORG-MINHPHAT bên ngoài, không có tư cách thành viên ORG-NOVA hay Project Membership nội bộ.
NOVA-EVAL-012 | ACL_SECURITY | access | access_denied | NV-U19 | unreviewed | test | Cựu nhân viên NV-U19 truy cập lại tài liệu DOC-NVLEV-DB-002 được phê duyệt tháng 09/2026. | DENY: Tài khoản NV-U19 đã offboard ngày 2026-08-14 (status=SUSPENDED, membership=REMOVED), mọi quyền hiện hành đã bị thu hồi.
NOVA-EVAL-013 | ACL_SECURITY | access | access_denied | NV-U10 | unreviewed | dev | Kỹ sư Ngô Quang Vinh (NV-U10, chỉ thuộc dự án NOVA-ATD) yêu cầu xem Task Note nội bộ của NVHR-22. | DENY: NV-U10 không có Project Membership trong NOVA-HR và không phải Organization ADMIN của ORG-NOVA.
NOVA-EVAL-014 | ACL_SECURITY | access | access_denied | MP-U04 | unreviewed | dev | Nhân sự IT khách hàng MP-U04 yêu cầu truy cập kịch bản rollback nội bộ DOC-NVDMG-ARC-005. | DENY: Người dùng thuộc tổ chức đối tác bên ngoài ORG-MINHPHAT bị chặn ở tầng pre-filter tenant isolation.
NOVA-EVAL-015 | ACL_SECURITY | access | access_denied | NV-U11 | unreviewed | dev | Trịnh Mai Phương (NV-U11, thành viên NOVA-ATD) mở báo cáo kỳ NOVA-LEV-WR-W40-M1 của nhóm Nghỉ phép. | DENY: NV-U11 không thuộc danh sách thành viên active của dự án NOVA-LEV.
NOVA-EVAL-016 | ACL_SECURITY | access | access_denied | MP-U02 | unreviewed | test | Chuyên viên C&B khách hàng MP-U02 truy cập bảng task nội bộ NVDMG-25 của Nova Solutions. | DENY: MP-U02 không thuộc tenant ORG-NOVA trên Continuum.
NOVA-EVAL-017 | ABSTENTION | knowledge | missing_evidence | NV-U01 | unreviewed | dev | Công thức tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) lũy tiến và trích nộp BHXH hằng tháng trong NovaHRMS Phase 1 được quy định thế nào? | Không có trong phạm vi hệ thống: theo DOC-NVHR-REQ-001 (BR-HR-03), hợp đồng Phase 1 không bao gồm tính lương (Payroll), thuế TNCN hay bảo hiểm xã hội.
NOVA-EVAL-018 | ABSTENTION | workspace | missing_evidence | NV-U01 | unreviewed | dev | Cho biết nội dung lịch sử hội thoại AI Chat của Giám đốc dự án Lê Thu Hà (NV-U02) trong tháng 09/2026. | Không tồn tại dữ liệu này: lịch sử AI Chat là tính năng runtime của ứng dụng và không được tạo sẵn trong bộ dataset.
NOVA-EVAL-019 | ABSTENTION | workspace | missing_evidence | NV-U02 | unreviewed | dev | Danh sách các entity Team và Team Membership trung gian giữa Organization và Project của Nova Solutions gồm những nhóm nào? | Không tồn tại entity Team/Team Membership trong phạm vi Continuum hiện hành; phân quyền được quản lý trực tiếp qua Organization Membership, Project Membership và Role Assignment.
NOVA-EVAL-020 | ABSTENTION | knowledge | missing_evidence | NV-U06 | unreviewed | test | Danh sách tên thật và số tài khoản ngân hàng cá nhân của 7 nhân sự nghỉ thai sản tại Minh Phát là gì? | Không có trong dataset: toàn bộ dữ liệu là synthetic hành chính, không lưu tài khoản ngân hàng chi lương và đang chờ C&B xác nhận mã hồ sơ giả lập tại task NVDMG-25.
NOVA-EVAL-021 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U03 | unreviewed | dev | Một nhân viên tại Minh Phát có tối đa bao nhiêu Direct Supervisor để duyệt phép bước 1 và hệ thống xử lý vòng lặp A->B->A thế nào? | Mỗi nhân viên có đúng 01 Direct Supervisor (và tối đa 02 Dotted-Line); hệ thống dùng kiểm tra DAG để chặn vòng lặp với mã lỗi HTTP 422 REPORT_TO_CYCLE.
NOVA-EVAL-022 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U08 | unreviewed | dev | Ràng buộc cơ sở dữ liệu nào đảm bảo mỗi nhân sự chỉ có một quản lý trực tiếp đang hiệu lực? | Partial unique index trên bảng report_to_edges(subordinate_id) với điều kiện WHERE reporting_mode = 'DIRECT' AND effective_to IS NULL.
NOVA-EVAL-023 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U03 | unreviewed | dev | Khi gọi endpoint POST /api/v1/employees/{id}/termination thì phiên đăng nhập của nhân sự thay đổi ra sao? | Hệ thống chuyển trạng thái sang TERMINATED và thu hồi ngay các phiên JWT tại thời điểm hiệu lực.
NOVA-EVAL-024 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U15 | unreviewed | test | Điều phối viên ca nhà máy có xem được hồ sơ nhân viên khối Văn phòng Quận 7 không? | Không; theo kịch bản kiểm thử phân quyền địa điểm tại DOC-NVHR-TST-006, điều phối viên ca nhà máy chỉ xem được nhân sự thuộc Nhà máy Bình Dương.
NOVA-EVAL-025 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U04 | unreviewed | dev | Hệ thống khấu trừ giờ nghỉ trưa và tính điều kiện tối thiểu cho giờ tăng ca buổi tối như thế nào? | Tự động khấu trừ 60 phút nghỉ trưa (12:00–13:00) cho khối văn phòng; giờ OT buổi tối chỉ tính khi có phiếu duyệt trước và phát sinh từ 17:30 tối thiểu 30 phút.
NOVA-EVAL-026 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U10 | unreviewed | dev | Làm sao ngăn máy chấm công vân tay ghi đúp dữ liệu khi đồng bộ lại sau sự cố rớt mạng? | Bảng raw_punch_logs áp dụng ràng buộc duy nhất uq_device_emp_punch (device_serial, punch_timestamp, employee_code) và chỉ cho phép append-only.
NOVA-EVAL-027 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U04 | unreviewed | dev | Ca bảo trì ban đêm 22:00–06:00 sáng hôm sau được ghép cặp giờ vào/ra bằng cơ chế nào? | Sử dụng cửa sổ neo ca (shift anchor window +-4 giờ) gắn lượt quét ra trước 09:00 sáng về ngày công gốc của ca đêm hôm trước.
NOVA-EVAL-028 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U18 | unreviewed | test | Khi nhà máy Bình Dương mất kết nối mạng WAN, agent đồng bộ vân tay lưu trữ tối đa bao lâu? | Agent lưu đệm cục bộ bằng SQLite mã hóa AES-256 tối đa 7 ngày liên tục và đẩy bù FIFO khi mạng khôi phục.
NOVA-EVAL-029 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U05 | unreviewed | dev | Chính sách phép năm chuẩn, cộng phép thâm niên và số cấp duyệt cho đơn nghỉ từ 3 ngày trở lên tại Minh Phát là gì? | 12.0 ngày/năm cho khối văn phòng (14 ngày cho xưởng nặng nhọc), đủ mỗi 5 năm thâm niên cộng 1.0 ngày; đơn từ 3.0 ngày trở lên phải qua 2 cấp duyệt (Direct Supervisor -> HR C&B).
NOVA-EVAL-030 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U12 | unreviewed | dev | Điều gì xảy ra nếu nhân viên bấm hủy mục nghỉ phép của tháng đã chốt bảng công? | API POST /api/v1/leave-requests/{id}/cancel-items trả về lỗi HTTP 409 PAYROLL_CUTOFF_LOCKED và không hoàn phép.
NOVA-EVAL-031 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U05 | unreviewed | dev | Người quản lý được ủy quyền duyệt nhánh có thể tự duyệt đơn xin nghỉ phép của chính mình không? | Tuyệt đối không; DOC-NVLEV-ARC-004 cưỡng chế approver_id != applicant_id ở cả tầng ứng dụng và cơ sở dữ liệu.
NOVA-EVAL-032 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U17 | unreviewed | test | Đơn xin nghỉ từ Thứ Ba 01/09/2026 đến hết chiều Thứ Sáu 04/09/2026 (trong đó chiều Thứ Sáu nghỉ nửa ngày) bị trừ bao nhiêu ngày phép? | Trừ đúng 1.50 ngày phép vì ngày 01/09 và 02/09 là kỳ nghỉ lễ Quốc khánh (0 ngày phép), Thứ Năm 03/09 tính 1.0 ngày và chiều Thứ Sáu 04/09 tính 0.5 ngày.
NOVA-EVAL-033 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U06 | unreviewed | dev | Sai số tối đa cho phép đối với tổng quỹ phép còn lại của 312 nhân sự khi đối soát chuyển đổi dữ liệu là bao nhiêu? | Sai số cho phép bằng 0.00 ngày và phải khớp biên bản ký xác nhận của bộ phận C&B.
NOVA-EVAL-034 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U14 | unreviewed | dev | Các dòng Excel nhân sự cũ bị thiếu ngày ký hợp đồng được pipeline ETL xử lý thế nào? | Pipeline không tự đoán ngày mà đẩy bản ghi sang bảng cách ly stg_quarantine_errors để C&B xác nhận.
NOVA-EVAL-035 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U15 | unreviewed | dev | Hạng mục nào đang ở trạng thái BLOCKED trước đợt Dry-Run Cutover cuối của dự án NOVA-DMG? | Task 99c42858365e0a79baf43434 (NVDMG-25) đang BLOCKED do chờ bộ phận C&B Minh Phát gửi bảng xác nhận 7 hồ sơ nghỉ thai sản chuyển tiếp.
NOVA-EVAL-036 | DOMAIN_RAG | knowledge | normal | NV-U18 | unreviewed | test | Khi nào kế hoạch quay lui (Rollback Plan) trong đêm cutover được kích hoạt và mục tiêu thời gian khôi phục là bao lâu? | Kích hoạt nếu lệch số dư phép dù chỉ 0.5 ngày mà không giải trình được trước 21:00; khôi phục snapshot PostgreSQL trong tối đa 15 phút.
NOVA-EVAL-037 | WORK_REPORT_FLOW | workspace | report_governance | NV-U01 | unreviewed | dev | Ai là người phê duyệt báo cáo tuần cấp Leader NOVA-HR-WR-W40-L1 của Tech Lead Phạm Minh Tuấn (NV-U03)? | Báo cáo cấp LEADER phải do Organization ADMIN Manager phê duyệt (cụ thể là NV-U01 hoặc NV-U02, không tự duyệt và không do một Team Leader khác duyệt).
NOVA-EVAL-038 | WORK_REPORT_REJECTED | knowledge | draft_vs_approved | NV-U04 | unreviewed | dev | Báo cáo tuần NOVA-ATD-WR-W40-M2 có được dùng làm nguồn tri thức đã xác nhận không? | Không. Báo cáo NOVA-ATD-WR-W40-M2 đã bị REJECTED do trích dẫn nhầm bản nháp chưa duyệt nên có knowledge_eligible=false.
NOVA-EVAL-039 | WORK_REPORT_CHANGES | workspace | report_governance | NV-U02 | unreviewed | dev | Trạng thái của báo cáo tuần Leader NOVA-DMG-WR-W40-L1 và báo cáo tuần Member NOVA-DMG-WR-W40-M2 khác nhau thế nào? | NOVA-DMG-WR-W40-L1 đã được Manager phê duyệt (APPROVED), trong khi NOVA-DMG-WR-W40-M2 đang ở trạng thái CHANGES_REQUESTED để bổ sung mã task bị chặn.
NOVA-EVAL-040 | WORK_REPORT_OVERDUE | workspace | report_governance | NV-U03 | unreviewed | test | Báo cáo ngày NOVA-HR-WR-D1014-M2 hiện đang ở trạng thái nào trên bảng theo dõi kỳ báo cáo? | Báo cáo đang ở trạng thái lưu nháp DRAFT nhưng đã quá hạn nộp (is_overdue=true, roster_submission_state=OVERDUE) và chưa được nộp duyệt.
NOVA-EVAL-041 | WORK_REPORT_PENDING | workspace | report_governance | NV-U05 | unreviewed | dev | Báo cáo ngày NOVA-LEV-WR-D1015-M1 ngày 15/10/2026 đã được phê duyệt chưa? | Chưa; báo cáo đang ở trạng thái PENDING_REVIEW chờ Tech Lead NV-U05 xét duyệt nên chưa có knowledge_eligible.
NOVA-EVAL-042 | WATERFALL_METHODOLOGY | workspace | methodology_check | NV-U02 | unreviewed | dev | Các dự án Waterfall của Nova Solutions có chia thành các Sprint 2 tuần như Scrum không? | Không. Cả 4 dự án của Nova Solutions vận hành theo mô hình Waterfall thuần túy qua 6 cổng giai đoạn (Phase Gates), không tạo Sprint (sprints = [], sprint_id = null trên toàn bộ task).
NOVA-EVAL-043 | ORG_ADMIN_ACCESS | workspace | org_admin_visibility | NV-U01 | unreviewed | dev | Delivery Director Trần Quốc Bảo (NV-U01, vai trò Organization ADMIN) có quyền rà soát tài liệu DOC-NVLEV-DB-002 dù không trực tiếp code trong NOVA-LEV không? | Có. Theo hợp đồng phân quyền của Continuum, Organization ADMIN có quyền Manager cấp tổ chức trên các dự án active thuộc ORG-NOVA.
NOVA-EVAL-044 | OVERTIME_TRACE | workspace | temporal_audit | NV-U05 | unreviewed | test | Vì sao nhóm NOVA-LEV phát sinh làm thêm giờ buổi tối (17:00–22:00+07:00) trong cuối tháng 09/2026? | Nhóm tăng ca buổi tối có kiểm soát tại các task e34af9ff8af23681f1264f71 và b65f36430076f573db2e3a52 để kịp vá lỗi hoàn phép nửa ngày và chạy lại bộ hồi quy 42 kịch bản trước cổng UAT Phase 5.
NOVA-EVAL-045 | SUBTASK_TRACE | workspace | subtask_hierarchy | NV-U04 | unreviewed | dev | Subtask triển khai xuất CSV giờ tăng ca theo CR-2026-08 gắn với task cha nào trong NOVA-ATD? | Subtask aa6f6e52d4c8d79b9adb2608 (NVATD-28) là con trực tiếp 1 cấp của task 274bef8019228604bdfa6207 (NVATD-27).
NOVA-EVAL-046 | CANCELLED_TASK | workspace | cancelled_scope | NV-U05 | unreviewed | dev | Tại sao task NVLEV-29 trong dự án NOVA-LEV lại ở trạng thái CANCELLED? | Task 9f3b62cc2fa9f9087e18c1a7 (NVLEV-29) bị hủy ở Phase 1 theo biên bản CCB DOC-NVDMG-CR-003 để hoãn tính năng tự động quy đổi quỹ nghỉ bù sang Hợp đồng Phase 2, bảo vệ tiến độ Go-Live tháng 10.
NOVA-EVAL-047 | DAILY_LEADER_REPORT | knowledge | normal | NV-U01 | unreviewed | dev | Trong báo cáo ngày 14/10/2026 của Leader NOVA-DMG (NOVA-DMG-WR-D1014-L1), hành động trọng tâm đối với điểm chặn dữ liệu là gì? | Tech Lead Đặng Gia Huy (NV-U06) làm việc trực tiếp với đầu mối C&B để đôn đốc bảng xác nhận 7 hồ sơ nghỉ thai sản phục vụ mở khóa task NVDMG-25.
NOVA-EVAL-048 | DAILY_MEMBER_APPROVED | knowledge | normal | NV-U04 | unreviewed | test | Báo cáo ngày NOVA-ATD-WR-D1013-M1 ngày 13/10/2026 xác nhận kết quả kiểm chứng kỹ thuật gì? | Xác nhận bộ lọc chống trùng punch_timestamp từ máy chấm công cổng số 2 Bình Dương hoạt động đúng và đã được Tech Lead NV-U04 phê duyệt.
NOVA-EVAL-049 | UAT_GATE_STATUS | knowledge | normal | NV-U02 | unreviewed | dev | Tỷ lệ kịch bản đạt tại cổng UAT Phase 5 của Nova Solutions là bao nhiêu và cổng này được ký theo hình thức nào? | Đạt 118/120 kịch bản UAT; cổng Phase 5 được PM Lê Thu Hà (NV-U02) ký nghiệm thu có điều kiện (CONDITIONAL_SIGN_OFF) tại DOC-NVDMG-UAT-004.
NOVA-EVAL-050 | ARCHITECTURE_CHOICE | knowledge | normal | NV-U01 | unreviewed | dev | NovaHRMS được thiết kế theo kiến trúc Microservices phân tán hay Modular Monolith và dùng hệ quản trị CSDL nào? | Theo DOC-NVHR-ARC-002, hệ thống dùng kiến trúc Modular Monolith gồm 3 bounded modules (hr_core, attendance, leave) trên PostgreSQL 16 và Redis.
NOVA-EVAL-051 | CSV_EXPORT_RBAC | knowledge | normal | NV-U04 | unreviewed | dev | Ai được phép gọi API xuất CSV đối soát giờ tăng ca GET /api/v1/attendance/overtime-comp-export.csv? | Theo DOC-NVATD-API-003 v2, endpoint này chỉ cấp quyền cho vai trò HR/C&B Admin phục vụ đối soát giờ nghỉ bù Phase 1.
NOVA-EVAL-052 | LUNCH_QUIET_RULE | workspace | temporal_audit | NV-U04 | unreviewed | test | Khung giờ nghỉ trưa của dự án được quy định trong khoảng nào và có tính vào giờ công hành chính không? | Khung nghỉ trưa từ 12:00 đến 13:00 (+07:00) không phát sinh hoạt động làm việc thường quy và được tự động khấu trừ 60 phút khỏi ca hành chính.
NOVA-EVAL-053 | SOURCE_LICENSE_BOUNDARY | workspace | governance | NV-U01 | unreviewed | dev | Nova Solutions có sao chép mã nguồn GPL-3.0 từ dự án tham chiếu OrangeHRM vào gói bàn giao không? | Không. OrangeHRM chỉ được khảo sát để hiểu nghiệp vụ HR/Chấm công/Nghỉ phép; toàn bộ kiến trúc, tài liệu và dữ liệu Nova Solutions là synthetic độc lập.
NOVA-EVAL-054 | CROSS_PROJECT_TRACE | knowledge | normal | NV-U01 | unreviewed | dev | Quyết định tại DOC-NVDMG-CR-003 tác động đồng thời lên hai dự án thành phần nào của Nova Solutions? | Tác động đồng thời lên NOVA-ATD (duyệt triển khai task NVATD-27 và cập nhật DOC-NVATD-API-003 v2) và NOVA-LEV (hủy task NVLEV-29, hoãn tự động hóa quỹ nghỉ bù sang Phase 2).
NOVA-EVAL-055 | BLOCKED_CUTOVER_IMPACT | workspace | blocker_analysis | NV-U06 | unreviewed | dev | Nếu phòng C&B Minh Phát chưa xác nhận xong 7 hồ sơ nghỉ thai sản ở NVDMG-25 thì bước tiếp theo nào của NOVA-DMG chưa thể chốt? | Đợt diễn tập chuyển đổi Dry-Run vòng 3 và biên bản chốt số dư đầu kỳ (sai số 0.00 ngày theo DOC-NVDMG-REQ-001) phụ thuộc trực tiếp vào việc giải tỏa task 99c42858365e0a79baf43434 (NVDMG-25).
NOVA-EVAL-056 | REVIEW_CHANGES_REQUESTED_LINEAGE | knowledge | version_conflict | NV-U05 | unreviewed | test | Vì sao phiên bản v1 của DOC-NVLEV-DB-002 bị yêu cầu chỉnh sửa (CHANGES_REQUESTED) trước khi v2 được phê duyệt? | Tech Lead NV-U05 yêu cầu bổ sung bảng sổ cái bất biến leave_balance_ledger và cơ chế khóa dòng SELECT FOR UPDATE để chống race condition khi hủy phép đồng thời; sau đó bản v2 mới được NV-U01 phê duyệt.